ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Алтуховского городского поселения Навлинского района

за 2020 год

В соответствии с постановлением Алтуховской поселковой администрации от 14.11.2017 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алтуховского городского поселения» проведен анализ эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащимися в муниципальной программе. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальной программы.

В 2020 году на территории Алтуховского городского поселения Навлинского района реализовывалось 1 муниципальная программа «Реализация полномочий Алтуховского городского поселения на 2020-2022 годы», которая включена в Перечень муниципальных программ Алтуховского городского поселения Навлинского района, утвержденного постановлением Алтуховской поселковой администрации от 14 ноября 2017 года № 62.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год был предусмотрен в сумме 4 571 308,66 рублей. Фактически исполнено за 2020 год 3 277 129,67 рублей.

Муниципальная программа «Реализация полномочий Алтуховского городского поселения на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Алтуховской поселковой администрации от 30 декабря 2019 года № 44. В связи с изменением бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями Алтуховской поселковой администрации от 17 февраля 2020 года № 7/1, от 27 мая 2020 года № 18, от 30 июля 2020 года № 28/1, от 14 декабря 2020 года № 49/2, от 30 декабря 2020 года № 60. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижений целей программы.

Цель муниципальной программы: обеспечение социально-экономического развития Алтуховского городского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения городского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- организация эффективного использования муниципальной собственности Алтуховского городского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства.

- реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан.

В 2020 году для решения задач по созданию оптимальных условий для эффективности реализации полномочий Алтуховской поселковой администрацией Навлинского района запланированы следующие мероприятия;

- материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Алтуховского городского поселения; - обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Алтуховского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере водного хозяйства Алтуховского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Алтуховского городского поселения; - обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности; - реализация единой социальной политики на территории Алтуховского городского поселения;

-реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.

Бюджетные ассигнования, запланированные на выполнение мероприятий муниципальной программы, исполнены в следующем объеме: - по материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Алтуховского городского поселения запланировано - 1 870 725,98 рублей, исполнено 1 765 887,00 рублей или 94,4 %. - по обеспечению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Алтуховского городского поселения выполнены на 62,7 %, расходы составили 241 062,47 рублей при плане 384 640,00 рубль;

- по выполнению полномочий в сфере водного хозяйства Алтуховского городского поселения, на финансирование полномочий в программе было предусмотрено 77 212,00 рублей, исполнено 77 077,00 рублей или 99,8 %;

- по выполнению полномочий в сфере дорожного хозяйства Алтуховского городского поселения, на финансирование полномочий в программе было предусмотрено 1 204 400,08 рубля, исполнено 708 420,00 рублей или 58,8 %; - по выполнению полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 803 610,00 рублей, исполнено 340 517,74 рублей или 42,4 %; - по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, расходы произведены за фактически оказанные услуги в сумме 949,00 рублей, исходя из плана 3 350,60 рублей или 28,3 %; - по обеспечению выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности расходы исполнены в сумме 15 846,60 рублей при плане 100 000,00 рублей или 15,8 %;

- по реализации единой социальной политики на территории Алтуховского городского поселения на финансирование полномочий в программе было предусмотрено 47 370,00 рублей, исполнено 47 369,86 рублей или 100 %;

- по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования на финансирование полномочий в программе запланировано 80 000,00 рублей, исполнено 80 000,00 рублей или 100 %.

Реализация основных мероприятиймуниципальной программы в 2020 году позволила произвести работы по содержанию автомобильных дорог в Алтуховском городском поселении, обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (освещение улиц, содержание и благоустройство мест захоронения), обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом (эксплуатация и содержание имущества казны), обеспечить материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата управления (осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету, обеспечение деятельности главы администрации, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления), информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, обеспечить мероприятия в сфере водного хозяйства (страхование ГТС – плотины), обеспечить мероприятия в сфере пожарной безопасности поселения, обеспечить выплату муниципальной пенсии.

Целевые значения показателей, характеризующие решения задач муниципальной программы, запланированных на выполнение мероприятий, достигнуты. Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2020 год составила 100 %.

Вывод: эффективность плановая, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Глава Алтуховской

поселковой администрации Н.А. Лапонов