Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Реализации полномочий Бяковского сельского поселения на 2018-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2020г.

| Наименование | Единица измерения |  |  | Запланировано на отчетный период (P) |  | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел муниципальной программы: - обеспечение социально-экономического развития Бяковского сельского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области; |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия материально-техническому, финансовому, обеспечению деятельности аппарата управления Бяковского сельского поселения | рублей |  |  | 1 268 331,00 |  | 1 189 684,74 |
| Итого | рублей |  |  | 1 268 331,00 |  | 1 189 684,74 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  | 93,8 |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |  |  |
| исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме |  | % |  | 100 |  | 100 % |
| Итого |  | - |  |  |  |  |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Организация эффективного использования муниципальной собственности Бяковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Бяковского сельского поселения | рублей |  | 190 428,00 |  | - 151 803,50 |  |
| Итого | рублей |  |  | 0 |  | 0 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  | 79,7 |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение содержания муниципального имущества |  | % |  | 100 % |  | 100 % |
| Итого |  | - |  | 100 |  | 100 |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Развитие инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере водного хозяйства | рублей |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Бяковского сельского поселения | рублей |  | 758 473,91 |  |  | 465 084,59 |
| Итого | рублей |  |  | 758 473,91 |  | 465 084,59 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  | 61,3 |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |  |  |
| динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия |  | Да/нет |  | да |  | да |
| Итого |  | - |  | да |  | да |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача муниципальной программы: - Обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | рублей |  |  | 680 698,62 |  | 581 673,84 |
| Итого | рублей |  |  | 680 698,62 |  | 581 673,84 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  | 85,5 |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |  |  |
| положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории поселения |  | да/нет |  | да |  | да |
| Итого |  | - |  | да |  | да |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  |  | 100 |  |  |

| Задача муниципальной программы: - Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |  |
| Реализация единой социальной политики на территории Бяковского сельского поселения | рублей |  | 223 646,00 | 223 606,56 |
| Итого | рублей |  | 223 646,00 | 223 606,56 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 100,0 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |  |
| исполнение принятых публичных нормативных обязательств |  | % | 100 | 100 |
| Итого |  | - | 100 | 100 |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  | 100 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Реализация полномочий «Бяковского сельского поселения»»

(2018-2020 годы)

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме |  | 3 |  | - | 1 | 4 |
| обеспечение содержания муниципального имущества | 3 |  |  | - | - | 3 |
| динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия | 3 |  |  | - | - | 3 |
| положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории поселения |  | 3 |  | - | - | 3 |
| исполнение принятых публичных нормативных обязательств |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 16 |

Сводная оценка эффективности реализации

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

Расчет:  R= 13>3*4

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы муниципальной программы ««Реализация полномочий «Бяковского сельского поселения»

(2018-2020 годы)

| Вывод |  |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |