ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Бяковского сельского поселения  Навлинского района за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Бяковское сельское поселение», постановлением Бяковской сельской администрации от 13.11.2017г. № 28 утвержден «Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бяковского сельского поселения».

В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2019 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Бяковского сельского поселения, утвержденных Постановлением Бяковской сельской администрации от 13.11.2017 г. № 29 за отчетный период профинансированы и подлежит оценке эффективности реализации 1 муниципальная программа:

«Реализация полномочий Бяковского сельского поселения» (2018-2020 годы), ответственный исполнитель: Бяковская сельская администрация.

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

Для реализации муниципальной программы в 2019 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 3 121 577,53 руб. Фактическое финансирование муниципальной программы за счет всех источников составило 2 611 853,23 руб. (83,7% плана).

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий Бяковского сельского поселения» (2018-2020 годы) утверждена постановлением Бяковской сельской администрации от 13. 11. 2017 г. № 28

В связи с изменением бюджетных ассигнований,  в муниципальную программу вносились изменения Постановлением Бяковской сельской администрации от 30.11.2019 г.  №20.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач.

Цели муниципальной программы:

обеспечение социально-экономического развития Бяковского сельского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- организация исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области,

- организация эффективного использования муниципальной собственности поселения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения;

- обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства;

- информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- организация мероприятий по пожарной безопасности;

- реализация единой социальной политики;

В 2019 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий Бяковской сельской администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- Материально-техническое, финансовое обеспечение  деятельности аппарата управления Бяковского сельского поселения;

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Бяковского сельского поселения;

- Обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Бяковского сельского поселения;

- Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- Информационное обеспечение деятельности органов муниципальной власти;

- Реализация единой социальной политики.

Денежные средства освоены не полностью в связи с поздним поступлением налоговых доходов и сезонностью производимых работ.

Достигнуты целевые значения показателей, характеризующие решение задач  муниципальной программы и сложилась экономия бюджетных средств, запланированных на выполнение мероприятий:

- по материально-техническому, финансовому обеспечению  деятельности аппарата управления Бяковского сельского поселения выделено – 1 268 331,00 руб. исполнено 1 189 684,74 руб. или 93,8% . Экономия сложилась по оплате коммунальных услуг и при закупке товаров, работ и услуг в связи с применением экономически эффективных товаров. Целевые показатели, характеризующие решение задачи составили 100%.

- по обеспечению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Бяковского сельского поселения – содержание здания СДК и библиотеки (отопление, освещение, косметический ремонт)  выполнены на 100%. Расходы составили 151803,50 руб., при плане 190428,00 руб. или 79,7 %.  Расходы ниже запланированных в результате экономии по коммунальным услугам (в связи с температурным режимом).

- по выполнению полномочий в сфере дорожного хозяйства Бяковского сельского поселения. На финансирование полномочий  в программе было предусмотрено 758473,91 руб. Исполнение составило – 465084,59 руб. (61,3%).  Неисполнение сложилось за счет поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Навлинского района 30 декабря 2019 года, а также за счет изменения климатических условий.

- расходы в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 680698,62  руб., исполнение 581673,84  руб. или 85,5%. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг.

- по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления расходы произведены за фактически оказанные услуги в сумме 21075,50 рублей, при плане 32000,00 руб.

- по реализации единой социальной политики на территории Бяковского сельского поселения расходы исполнены в сумме 223606,56 руб. или 100% к плановым показателям.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2019 год был утвержден в сумме 3 121 577,53 рубля. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 1 063074,53 рублей. Исполнено 2 611 853,23 рублей или 83,7 процентных пункта.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила:

- произвести работы по подсыпке и содержанию автомобильных дорог в Бяковском сельском поселении;

- обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства;

- работы по содержанию имущества казны (отопление, освещение);

- обеспечить материально-техническое, финансовое содержание, информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

В целом, с учетом внесенных изменений, целевые показатели, характеризующие решение задач программы «Реализация полномочий Бяковского сельского поселения» (2018-2020 годы)», выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2019 году выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 7 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  в 4 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Бяковского сельского поселения» (2018-2020 годы) показала эффективность реализации муниципальной программы.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Ведущий специалист                                                                        Ж.В. Чеботарева

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальной программы,

принятой к финансированию в 2019 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реализация полномочий Бяковского сельского поселения» (2018-2020 годы). | 4 (количество целей программы –7) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |