ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Синезерского сельского поселения Навлинского района за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Синезерское сельское поселение», постановлением Синезерской сельской администрации от 17.11. 2017г № 18 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синезерского сельского поселения». В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством, сбора анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей. Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В 2019 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Синезерского сельского поселения, утвержденных постановлением Синезерской сельской администрации от 17.11.2017г № 17 за отчетный период финансирована и подлежит оценке эффективности реализации 1 муниципальная программа: «Реализация полномочий Синезерского сельского поселения» (2018-2021 годы), ответственный исполнитель Синезерская сельская администрация.

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения. Для реализации муниципальной программы в 2019 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму **4 714 074,44** рублей, фактическое финансирование муниципальной программы за счет всех источников составило **3 354 784,67** рублей (71,17 % плана)

1. **Муниципальная программа «Реализация полномочий Синезерского сельского поселения» (2018-2021 годы)** утверждена постановлением **Синезерской** сельской администрации от 17.11.2017года № 17 в связи с изменением бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями Синезерской сельской администрации от 31.01.2019г № 4/2; 22.05.2019г № 7/1;06.10.2019г. № 11/1;28.12.2019г. № 24. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя достижений целей программы, решения 6 задач. **Цели муниципальной программы:** обеспечение социально-экономического развития Синезерского сельского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения.
2. **Цели муниципальной программы: --** организация исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области; - организация эффективности использования муниципальной собственности поселения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения; - обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства; - организация мероприятий по пожарной безопасности; - реализация единой социальной политики. В 2019 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для поселения эффективности реализации полномочий Синезерской сельской администрации Навлинского района запланированы мероприятия; - Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата поселения Синезерского сельского поселении; - -Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Синезерского сельского поселения; - ---- Обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Синезерского сельского поселения; - -Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - Обеспечение выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности; - Реализация единой социальной политики.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с поздним поступлением налоговых доходов и сезонностью производимых работ. Достигнуты целевые значения показателей, характеризующие решения задач муниципальной программы и сложилась экономия бюджетных средств, запланированных на выполнение мероприятий: - по материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Синезенрского сельского поселения выделено - 1 415 342,00 рублей, исполнено 1 394 679,76 рублей или 98,54%. Экономия сложилась по оплате коммунальных услуг . - -по обеспечению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Синезерского сельского поселения - содержание здания СДК, здания клуба (отопление, освещение, ) выполнены на 95,80 %, расходы составили 145 839,37 руб. при плане 152 227,46 руб. Экономия расходов образовалась по коммунальным услугам, (в связи с температурным режимом), по информационному обеспечению при плане

18 688,00 руб. выполнено на 94,67%;

- по выполнению полномочий в сфере дорожного хозяйства Синезерского сельского поселения, на финансирование полномочий в программе было предусмотрено - 2 456 994,42 руб., исполнено в сумме – 1 334 598,51 руб. или 54,32%. Не выполнение сложилось в связи с нарушением поставщиком сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту по поставке щебня.

- расходы в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 579 382,56 руб, исполнено в сумме - 370 533,84 руб. или 64,06%. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказания услуг. – по обеспечению выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности расходы выполнены в сумме 53 000,00 руб. при плане 53 000,00 руб. или 100,0% расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг. – по реализации единой социальной политики расходы исполнены в сумме 38 442,20 руб при плане 38 443,00 руб. или 100,0%.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2019 год был утвержден в сумме 3 459 204,00 рублей. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 1 254 870,44 рублей. Исполнено в сумме 3 354 784,67 рублей или 71,17%.

**Реализация основных мероприятий** муниципальной программы в 2019 году позволила: произвести работы по подсыпки и содержанию автомобильных дорог в Синезерском сельском поселении, обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, работы по содержанию имущества казны (отопление, освещение) обеспечить материально-техническое, финансовое содержание, информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, обеспечить пожарную безопасность поселения.

В целом**,** с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решения задач программы «Реализация полномочий Синезерское сельское поселение» (2018-2021 годы) выполнены. Принятые бюджетные обязательства в 2019 году выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. Итоговая оценка достижений целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Синезерского сельского поселения» (2018-2021 годы) показала эффективность реализации муниципальной программы.

**Вывод:** реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжать. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Ведущий специалист И.П. Алещенко