ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Чичковского сельского поселения Навлинского района за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Чичковское сельское поселение», постановлением Чичковской сельской администрации от 14.11.2017г № 31 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чичковского сельского поселения».

В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством, сбора анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей. Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В 2019 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Чичковского сельского поселения, утвержденных постановлением Чичковской сельской администрации от 26.12.2017г № 36/1 за отчетный период финансирована и подлежит оценке эффективности реализации 1 муниципальная программа: «Реализация полномочий Чичковского сельского поселения» (2018-2021 годы), ответственный исполнитель Чичковская сельская администрация

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения. Для реализации муниципальной программы в 2019 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму **4 795 270,64** рублей, фактическое финансирование муниципальной программы за счет всех источников составило **4 320 283,80** рублей (90,1 % плана)

1. **Муниципальная программа «Реализация полномочий Чичковского сельского поселения» (2018-2021 годы)** утверждена постановлениемЧичковской сельской администрации от 26.12.2017г № 36/1 в связи с изменением бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями Чичковской сельской администрации от 13.05.2019г № 9/1; от 28.06.2019г № 13; от 30.12.2020г. № 34. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя достижений целей программы - решения 8 задач. **Цели муниципальной программы: --** организация исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области; - организация эффективности использования муниципальной собственности поселения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения; - обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства; - информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- организация мероприятий по пожарной безопасности; - реализация единой социальной политики; - реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.

В 2019 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для поселения эффективности реализации полномочий Чичковской сельской администрации Навлинского района запланированы мероприятия; - Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата поселения Чичковского сельского поселении; - Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Чичковского сельского поселения; - Обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Чичковского сельского поселения; - Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - Информационное обеспечение деятельности органов муниципальной власти;

- Обеспечение выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности; - Реализация единой социальной политики; - Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с поздним поступлением налоговых доходов и сезонностью производимых работ. Достигнуты целевые значения показателей, характеризующие решения задач муниципальной программы и сложилась экономия бюджетных средств, запланированных на выполнение мероприятий: - по материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Чичковского сельского поселения выделено - 1 605 889,00 рублей, исполнено 1 556 402,60 рублей или 96,9%. Экономия сложилась по оплате коммунальных услуг и при закупке товаров, работ и услуг в с вязи с применением экономически эффективных товаров. Целевые показатели, характеризующие решения задачи составили 100%; - по обеспечению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Чичковского сельского поселения - содержание здания СК выполнены на 35,6%, расходы составили 304 600 руб. при плане 108 512,29 руб. Не выполнение плановых задач сложилось в результате позднего поступления налогов.

- по выполнению полномочий в сфере дорожного хозяйства Чичковского сельского поселения, на финансирование полномочий в программе было предусмотрено - 833 923,73 руб., исполнено в сумме – 748 657,50 руб или 89,7%. Не выполнение сложилось за счет поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Навлинского района 30 декабря 2019 года; - расходы в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 443 747,91 руб., исполнено в сумме - 327 529,16 руб или 73,8%. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказания услуг.

- по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, расходы были запланированы -26 000,00руб. исполнено расходов на сумму 18 311,00 руб. Расходы произведены в размере фактически оказанных услуг. – по обеспечению выполнения полномочий в сфере пожарной безопасности расходы выполнены в сумме 74 761,41 руб. при плане 95 000,00 руб или 78,7% расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг. – по реализации программ (подпрограмм) инициативного бюджетирования расходы исполнены в сумме 1 250 000,00 руб при плане 1 250 000,00 руб. или 100 %. Исполнение плановых назначений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2019 год был утвержден в сумме 2 406674,00 рублей Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 2 388 596,64 рублей. Исполнено в сумме 4 320 283,80 рублей или 90,1%.

**Реализация основных мероприятий** муниципальной программы в 2019 году позволила: произвести работы по подсыпки и содержанию автомобильных дорог в Чичковском сельском поселении, обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства,

работы по содержанию имущества казны (отопление, освещение), обеспечить материально-техническое, финансовое содержание, информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, обеспечить пожарную безопасность поселения, реализация программ инициативного бюджетирования.

В целом**,** с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решения задач программы «Реализация полномочий Чичковское сельское поселение» (2018-2021 годы) выполнены. Принятые бюджетные обязательства в 2019 году выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. Итоговая оценка достижений целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Чичковского сельского поселения» (2018-2021 годы) показала эффективность реализации муниципальной программы.

**Вывод:** реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжать.

Ведущий специалист Т.Н. Шмигирилова