- ЧИЧКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

- НАВЛИНСКОГО РАЙОНА

- БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 14 ноября 2017 года № 31

- с. Чичково

Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Чичковского сельского поселения

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чичковского сельского поселения.

2. Положения настоящего Постановления применяются к правоотношениям, связанным с разработкой муниципальных программ Чичковского сельского поселения на 2018 и последующие годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Шмигирилову Т.Н.

Глава Чичковской

сельской администрации                                           Мальцева Г.А.

- Утвержден

Постановлением

Чичковской сельской администрацией

от  14 ноября 2017г.  № 31

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Чичковского сельского поселения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Чичковского сельского поселения (далее - муниципальные программы), их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы), и (или) отдельные мероприятия органов местного самоуправления Чичковского сельского поселения и (или) их структурных подразделений.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на создание (обеспечение) условий для реализации муниципальной программы.

5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы, подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления Чичковского сельского поселения и (или) его структурное подразделение, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - перечень), утвержденным постановлением Чичковской сельской администрации, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы – орган местного самоуправления Чичковского сельского поселения и (или) его структурное подразделение, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и местном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение»;

установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения органа местного самоуправления поселения и (или) его структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления и (или) его структурным подразделением, определенными в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления и (или) их структурными подразделениям - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением Чичковской сельской администрации. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического развития Брянской области, долгосрочной бюджетной стратегии Брянской области и индикаторов Программы социально-экономического развития Навлинского района и стратегии развития района.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Чичковского сельского поселения;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы;

г) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации» заменить словами «сроки реализации муниципальной программы в целом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их реализации;

д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение», источникам финансирования, основным мероприятиям и мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы);

ж) описание состава муниципальной программы: перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы (при наличии);

з) подпрограммы муниципальной программы (совместно с паспортами подпрограмм по форме таблицы 2 (приложение к порядку);

и) план реализации муниципальной программы по форме таблицы 3 (приложение к порядку).

к) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по форме таблицы 4 (приложение к порядку);

11. Помимо информации, указанной в пункте 10 Порядка, муниципальная программа содержит:

а) в случае использования налоговых, кредитных, имущественных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы хозяйственных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в) по возможности определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации;

г) непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

В случае использования показателя (индикатора), определяемого на основе данных государственного статистического наблюдения, в муниципальной программе должна быть приведена ссылка на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) (за исключением исходных данных, составляющих государственную тайну).

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

13. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Чичковской сельской администрации.

Проект перечня формируется Чичковской сельской администрацией на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативных правовых актов Навлинского района и Чичковского сельского поселения, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

16. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ и периоды их реализации;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

18. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования «Чичковское сельское поселение» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Чичковского

Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и плановый период.

20. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному решением Чичковского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) установленному сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение».

В случае внесения изменений в решение поселкового Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и плановый период муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением в сроки установленные, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение» и планирование бюджетных ассигнований.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию новых муниципальных программ, а также действующих муниципальных программ (в части увеличения, начиная с очередного финансового года, расходов на их реализацию) осуществляется с учетом результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств, осуществляемого в установленном порядке.

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

23. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

24. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным.

25. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

26. Форма годового отчета утверждается постановлением Чичковской сельской администрации.

27. В целях контроля реализации муниципальных программ Чичковская сельская администрация на постоянной основе 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

28. По результатам мониторинга Чичковская сельская администрация готовит предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

29. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

- VI. Оценка результативности и эффективности

муниципальных программ

30. Процедура оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке эффективности реализации муниципальных программ в целом, а также подпрограмм (далее - оценка эффективности).

31. Оценка эффективности осуществляется Чичковской сельской администрацией в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

32. Пакет документов по оценке эффективности должен содержать:

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

анализ эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с таблицами 5, 6, 7 (приложение к Порядку).

33. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности достижения целей, решения задач муниципальной программы в баллах определяется с учетом результатов таблицы 5 по форме таблицы 6.

34. Оценка эффективности достижения целей, решения задач муниципальной программы осуществляется путем установления соответствия между:

долями показателей (индикаторов), целевые значения которых достигнуты в отчетном периоде;

исполнением запланированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на решение задачи муниципальной программы.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем задачам муниципальной программы по форме таблицы 6.

35. По результатам проведенной оценки эффективности может быть проведена корректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетных средств.

36. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы являются варианты, представленные в таблице 7 (приложение к Порядку).

37. В случае выявления фактов нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, органами финансового контроля вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в бюджет муниципального образования «Чичковское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и на плановый период в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в бюджет муниципального образования «Чичковское сельское поселение» на соответствующий финансовый год и на плановый период по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.

38. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

- Приложение

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Чичковского сельского поселения

- Таблица 1

- Утверждена

- постановлением

- Чичковской сельской администрации

- (наименование органа местного самоуправления)

- «__»______ 20__г. № ___

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация полномочий Чичковского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

(2018-2020 годы)

(период реализации муниципальной программы)

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Чичковской сельской администрации

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

от «___»_____ ____ г. № ____ )

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация полномочий Чичковского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

(2018-2020 годы)

(период реализации муниципальной программы)

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Чичковская сельская администрация |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение социально-экономического развития Чичковского сельского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
| Задачи муниципальной программы | Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области. Организация эффективного использования муниципальной собственности Чичковского сельского поселения. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения. Обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2018-2020 годы составляет 6 961 262,23рублей, в том числе по годам: 2018 – 2 277 691,91 рублей, 2019 – 2 320 291,16 рублей, 2020 – 2 363 279,16 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме: 2018г -100%., 2019г-100%, 2020 год-100%. - обеспечение содержания муниципального имущества: 2018г -100%., 2019г-100%, 2020 год-100%; - динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия: 2018г - да, 2019г- да, 2020 год- да; - положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории поселения:2018г - да, 2019г- да, 2020 год- да. - исполнение принятых публичных нормативных обязательств: 2018г -100%., 2019г-100%, 2020 год-100%. |

- * в случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм в соответствующих строках указывается «отсутствуют»;

- ** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Чичковского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение», допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета «Чичковское сельское поселение»;

- *** описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации муниципальной программы.

- Таблица 2

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N * |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей ** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы *** |  |

- * в случае отсутствия соисполнителей подпрограммы указывается «отсутствуют»;

- ** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решение Чичковского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение», допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение»;

*** описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) без расшифровки по годам реализации подпрограммы.

- Таблица 3

|  |  |  | к муниципальной программе ''Реализация полномочий Чичковского сельского поселения (2018 - 2020 годы)'' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей |  |  | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) |
|  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |
|  | Муниципальная программа ''Реализация полномочий Чичковского сельского поселения» (2018-2020 годы)'' | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Чичковского сельского поселения | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 000 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чичковского сельского поселения | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Обеспечение выпонения полномочий в сфере дорожного хозяйства Чичковского сельского поселения | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 000 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Реализация единой социальной политики на территории Чичковского сельского поселения | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства бюджета МО «Чичковское сельское поселение» | 0,00 | 10,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Наменование мероприятия № 2.1. | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Порядковые номера показателей (при наличии связи) |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Наменование мероприятия № 2.2. | Чичковская сельская администрация | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … |
|  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- * по решению ответственного исполнителя допускается выделение следующих дополнительных источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы:

- средства бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение» за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц

- ** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Чичковского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение», допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения поселкового Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение»;

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок, не превышающий период утверждения решения Чичковского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Чичковское сельское поселение», и выделением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования бюджета муниципального образования «Чичковское сельское поселение»;

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям (мероприятиям) на срок реализации муниципальной программы.

| - Таблица 4 к муниципальной программе "________________________ (200__ - 20__ годы)'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | (факт.) | (факт.) | (факт.) | (факт.) |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение социально-экономического развития Чичковского сельского поселения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 муниципальной программы: Организация выполнения полномочий органов местного самоуправления поселения и реализация передаваемых государственных полномочий Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | исполнение отдельных государственных полномочий в полном объеме | % | … | … | … | … | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 2 муниципальной программы: Организация эффективного использования муниципальной собственности Чичковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | обеспечение содержания муниципального имущества | шт. | … | … | … | … | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 3 муниципальной программы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия | да/нет | … | … | … | … | да | да | да | да |
| Задача № 4 муниципальной программы: Обеспечение исполнения полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории поселения | да/нет |  |  |  |  | да | да | да | да |
| Задача № 5 муниципальной программы: Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | исполнение принятых публичных нормативных обязательств | % | … | … | … | … | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 5

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |
| Задача муниципальной программы |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | рублей |  |  |
| Основное мероприятие 2 | рублей |  |  |
| Основное мероприятие ... | рублей |  |  |
| Основное мероприятие n | рублей |  |  |
| Итого | рублей |  |  |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |
| Показатель ... |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% |  |

Таблица 6

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача муниципальной программы 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |  |
| Задача муниципальной программы 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |  |
| Задача муниципальной программы ... | 1 | 2 | 3 | - | 1 |  |
| Задача муниципальной программы N | 1 | 2 | 3 | - | 1 |  |
| Итого (R) | - | - | - | - | - |  |

- Таблица 7

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы,

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет муниципального образования «Чичковское сельское поселения» в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа неэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в бюджет муниципального образования «Чичковское сельское поселения» по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. При планировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период к данному главному распорядителю бюджетных средств применяется понижающий коэффициент в части программ и мероприятий |