Утвержден

Председателем Контрольно-счетной палаты Навлинского района

Е.П. Мурач

____________________

от «29» марта 2024 г.

Отчет

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по приведению в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района», за 2021 год, 2022 год и 2023 год».

В соответствии с пунктом 2.1.1 плана работы на 2024 год Контрольно-счетной палаты Навлинского муниципального района

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по приведению в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района», за 2021, 2022 и 2023 годы»

на объектах: Отдел образования администрации Навлинского муниципального района;

МБОУ Алтуховская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Синезерская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Чичковская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Навлинская средняя общеобразовательная школа № 2;

МБОУ Алешинская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Клюковенская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Щегловская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Навлинская средняя общеобразовательная школа № 1;

МБОУ Пролысовская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Салтановская средняя общеобразовательная школа.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Навлинского муниципального района Брянской области на 2024 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Навлинского муниципального района Брянской области от 25.12.2023 года № 11-р, приказа председателя Контрольно-счетной палаты Навлинского муниципального района Брянской области от 29.02.2024 года № 1.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по приведению в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» за 2021 год, 2022 год и 2023 год.

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 29 марта 2024 года.

4. Цель контрольного мероприятия: соблюдение условий и порядка предоставления субсидий подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий по приведению в соответствии с брендбуком «Точка роста» в рамках муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района».

5. Проверяемый период деятельности: 2021 - 2023 гг.

по результатам, которого выявлены следующее:

1. Отмечено, что отделом образования администрации Навлинского муниципального района выполнены условия предоставления субсидии, из областного бюджета Брянской области бюджету Навлинского муниципального района на приведение в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области в 2021 году, в 2022 году и 2023 году на основании Соглашений от 28.05.2021 № 816-145, от 14 февраля 2022 № 816-137 и от 10 февраля 2023 № 816-81,  заключенных между Департаментом образования и науки Брянской области и администрацией Навлинского  муниципального района.

В нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в договорах от 19.08.2022 г. № 17/08-2022; ; № 11/10-2021 от 20.09.2021 г.; от 18.08.2022 г. № 9/08-2022; от 31.08.2023 г. № 0127200000223000459/2023; от 01.08.2022 г. № 01/08; от 14.08.2023 г. № 11/8-2023; от 21.08.2023 г. № 8/08-2023; от 09.08.2021 г. № 7/08-2021; от 20.09.2021 г. № 10/10-2021; от 17.08.2022 г. № 16/08-2022 отсутствует описание объекта закупки (техническое задание).

В нарушение части 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в договоре от 19.08.2022 г. № 17/08-2022; ; № 11/10-2021 от 20.09.2021 г.; от 18.08.2022 г. № 9/08-2022; от 31.08.2023 г. № 0127200000223000459/2023; от 01.08.2022 г. № 01/08; от 14.08.2023 г. № 11/8-2023; от 21.08.2023 г. № 8/08-2023; от 09.08.2021 г. № 7/08-2021; от 20.09.2021 г. № 10/10-2021; от 17.08.2022 г. № 16/08-2022 отсутствует ссылка на статью, в которой говориться о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

По результатам контрольного мероприятия оформлены и представлены объектам контроля 11 актов.  По результатам контрольного мероприятия представлены пояснения по каждому объекту.

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о Контрольно-счётной палате Навлинского муниципального района предлагается следующее:

1. Направить информационное письмо и отчет о результатах контрольного мероприятия главе Навлинского муниципального района М.А. Синотину.

2. Направить информационное письмо и отчет о результатах контрольного мероприятия главе администрации Навлинского муниципального района А.А. Пруднику.

3. Направить представление и отчет о результатах контрольного мероприятия начальнику отдела образования администрации Навлинского муниципального района Т.Л. Малаховой для принятия следующих мер:

3.1.  Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. Директорам:

МБОУ Алтуховская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Синезерская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Чичковская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Навлинская средняя общеобразовательная школа № 2;

МБОУ Алешинская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Клюковенская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Щегловская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Навлинская средняя общеобразовательная школа № 1;

МБОУ Пролысовская средняя общеобразовательная школа;

МБОУ Салтановская средняя общеобразовательная школа.

для принятия следующих мер:

4.2. Строго соблюдать требования законодательства в сфере закупок, установить контроль при заключении контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

Председатель	                                                                                   Мурач Е.П.