ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Навлинского района за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Навлинский район», постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013г. № 519 (в редакции от 09.09.2015г. № 413) утвержден «Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского района».

В течение 2018 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2019 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2018 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных постановлением администрации района от 29. 09. 2017 г. № 623 за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 5 муниципальных программ:

1. «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2013-2020 годы), ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Навлинском районе Брянской области на 2010-2017 годы и целевые установки на период до 2020 года», ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

3. «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020годы), ответственный исполнитель: отдел образования администрации района.

4. «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области»  (2013-2020 годы), ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации района.

5. «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район»  (2013-2020 годы), ответственный исполнитель: финансовое управление администрации района.

В течение 2018 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2018 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 369 138 234,00 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 352 647 487,00 руб. (95,5% плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | «Реализация полномочий администрации Навлинского района (2013-2020 годы)» | 111 336 567 | 96 161 177 | 86,4 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| 11.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2020 годы)» | 1 522 395 | 1 522 395 | 100,0 |
| 11.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» | 298 758 | 298 758 | 100,0 |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на 2010-2017 годы и целевые установки на период до 2020 года» | 475 240 | 411 610 | 86,6 |
| 3. | «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020 годы)» | 238 920 748 | 237 830 409 | 99,5 |
| 4. | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2013-2020 годы)» | 2 232 708 | 2 077 321 | 93,0 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2013-2020 годы)» | 14 351 818 | 14 345 817 | 99,9 |
|  | ВСЕГО | 369 138 234 | 352 647 487 | 95,5 |

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований  приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования Навлинского района» - 67,4%,

-  «Реализация полномочий администрации Навлинского района» – 27,3%.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2013-2020 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 11 декабря 2012 года № 252.

В связи с изменением бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации района от 08.05.2018 г. № 324; от 01.08.2018 г. № 503; от 06.11.2018 г. № 753; от 28.12.2018 г. № 887.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач, достижения 29 индикаторов результативности.

Цели муниципальной программы:

- разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Навлинского муниципального района;

- реализация полномочий администрация Навлинского района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Навлинский район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Навлинского муниципального района в части расходов администрации Навлинского района;

- формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Навлинского района финансовыми и материально-техническими ресурсами.

Задачи муниципальной программы:

- создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района;

- установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район»;

- осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта;

- реализация отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

- увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- поддержка созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизма взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение уровня социального самочувствия у жителей.

В 2018 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению  деятельности аппарата управления Навлинского района;

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

- по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследи;

- по созданию условий успешной самореализации молодежи;

- по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

- в области жилищно-коммунального хозяйства;

- по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район»;

- по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра;

- по мобилизационной подготовке экономики;

- по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления;

- по стратегическому планированию и прогнозированию.

Полностью освоены денежные средства и достигнуты целевые значения показателей, выделенные в программе на мероприятия:

- по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

- по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов;

- по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района;

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- по подпрограмме «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» на 2017-2020 годы;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2020гг).

Достигнуты целевые значения показателей, характеризующие решение задач  муниципальной программы и сложилась экономия бюджетных средств, запланированных на выполнение мероприятий:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района выделено – 18 790,6  тыс.руб. исполнено 17 281,2 тыс. руб. или 92,0% . Экономия сложилась по фонду оплаты труда в связи с вакансиями, по оплате коммунальных услуг и при закупке товаров, работ и услуг с применением конкурентных способов. Целевые показатели, характеризующие решение задачи составили 100%.

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне – развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Навлинского района»  выполнены на 100%. Расходы составили 1 586,1 тыс. руб., при плане 2 240,9 тыс. руб. Расходы ниже запланированных в результате экономии по фонду оплаты труда в связи с вакансиями 1 шт.ед.; не заключен запланированный договор на услуги связи на содержание эксплуатационной системы-112; услуга по эксплуатационно-техническому обслуживанию КСЭОН заключена с поставщиком, предложившим наименьшую цену договора.

- по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия сложилась экономия по ФОТ в связи с оплатой б/листков за счет средств ФСС и по оплате коммунальных услуг в связи с температурным режимом. На финансирование мероприятия в программе было предусмотрено 24 413,9тыс. руб. Исполнение составило – 22 250,5тыс. руб. (91,1%).  Показатели, характеризующие решение задачи программы – предоставление библиотечных услуг и обеспечение услугами культуры и организации досуга выполнены на 100%.

- по созданию условий успешной самореализации молодежи -  деятельность, направленная на социальное становление и развитие молодежи исполнены на 38,9 тыс. руб. (77,8%) при плане 50 000 рублей. Экономия сложилась за счет привлечения внебюджетных источников для проведения мероприятий для молодежи. Показатели, характеризующие решение задачи программы выполнены.

-  компенсация части потерь в результате государственного регулирования тарифов в 2018 году направлено 3812,4 тыс. руб. – на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Исполнение составило – 3 808,4 тыс.руб. Недостаточное освоение связано с нарушением перевозчиком своих обязательств.

- расходы в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 19 224,5 тыс. руб., исполнение 11 367,5 тыс. руб. или 59,1%. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг

- по мобилизационной подготовке экономики запланировано 100 тыс. руб. Исполнено 95,0 тыс. руб. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг

- по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра в 2018 году предусмотрено 3151,6 тыс. руб. Израсходовано 3 097,8 тыс. руб. Расходы произведены в размере фактически произведенных работ и оказанных услуг.

- по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления расходы произведены за фактически оказанные услуги 44,9 тыс. рублей, при плане 126,5 тыс.руб.

-по решению задачи программы по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» полностью выполнены мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района. Расходы бюджета предусмотрены и исполнены в сумме 3051,5 тыс. руб. Показатель, характеризующий решение задачи программы - исполнение принятых социальных обязательств выполнен на 100%.

- по вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня в 2018 году решали задачу муниципальной программы по осуществлению на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта. На проведение мероприятий выделено 300 тыс. руб. исполнено 297,1 тыс. руб. Экономия сложилась в результате закупке ГСМ с применением конкурентных способов. Показатель, характеризующий решение задачи программы – увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выполнен на 218%. Плановый индикатор 7,8%,  фактический 17,0% .

- по реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, выполняли мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области. В 2018 году запланировано ассигнований 23 644,3 тыс. руб. исполнено 21 930,6 тыс. руб. Неполное исполнение связано с уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. Неисполненным осталось мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников. Расходы не были произведены в связи с отсутствием скотомогильников в реестре муниципальной собственности.

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей по решению задачи: увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района, предусмотрено и исполнено 257,1 тыс. руб. Индикатор, характеризующий решение задачи программы - сохранение и увеличение производства молока к уровню года предшествующему отчетному в целом по району (по предприятиям, включенным в статистические наблюдения) составил 85,3%.

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2020гг) рассчитана на муниципальную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2018 году было предусмотрено и исполнено 1 522,4 тыс. руб. на обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории района и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Две молодые семьи получили субсидию на приобретения жилья в Навлинском районе.

- по поддержке созидательной активности граждан на местном уровне, развития механизма взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышения эффективности бюджетных расходов и повышения уровня социального самочувствия у жителей рассчитана подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» на 2017-2020 годы.

В 2018 году запланировано и реализовано четыре проекта местных инициатив. На эти цели израсходовано 298,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2018 год был утвержден в сумме 89 386 294 рубля. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 111 336 567 рублей. Исполнено 96 157 129 рублей или 86,4%.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила:

- приобрести 10 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- обеспечить жильем 1 молодую семью;

- обеспечить поддержку и реализацию 4 проектов местных инициатив граждан с  привлечением жителей Вздруженского, Пролысовского, Щегловского, Соколовского  сельских поселений;

- произвести выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан;

- обеспечить контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде;

- обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, культуры и предоставления библиотечных  услуг,

- обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организовать деятельность административной комиссии;

- обеспечить возможность предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ.;

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2013-2020 годы)» выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2018 году выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году:

- 6 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 1 задача решена не в полном объеме достигнуто 85,3%  целевых значений показателей и оценена в 3 балла;

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2013-2020 годы) показала эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 27 баллов, при плане 21 балл.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы» утверждена постановлением администрации Навлинского района № 507 от 13.10.2014г.

В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения  постановлением администрации Навлинского района  № 575 от 10.09.2018г.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

-  проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

-  расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

-  проведение энергетических обследований объектов бюджетной и жилищной сферы, ведение энергетических паспортов;

-  обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2018 год составил 3 094,78 тыс. руб., в том числе по муниципальным учреждениям района 411,61 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2018 году по районным учреждениям, являлись:

- промывка, гидравлический расчет и наладка систем отопления – 204,14 тыс. руб.;

- установка необходимого количества приборов учета в зданиях бюджетных организаций – 89,22 тыс. руб.;

- замена газового оборудования, ремонт отопительных систем – 69,0 тыс. руб.;

- поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие – 49,25 тыс. руб.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

- доля объемов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход ТЭР на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади (в расчете на 1 человека).

По итогам 2018 года энергоемкость муниципального продукта составила- 54,38 кг у.т./тыс. руб. (37,67% планового показателя или на 3,71% ниже уровня 2017 года), что обусловлено низким объемом потребления топливно-энергетических ресурсов  муниципальным образованием 41,577 тыс. т.у.т. (35,52% планового показателя или на 4,42% ниже уровня 2017 года).

По показателям оснащенности приборами учета потребления ТЭР плановые значения достигнуты только по электрической энергии. Наиболее низко оснащённым приборами учета является потребление горячего водоснабжения – 26,20%, тепловой энергии – 30,47%, и холодного водоснабжения -  49,04% от общего объема потребления. При этом наблюдается положительная динамика по росту оснащенности приборами учета потребления ТЭР в сравнении с фактическими значениями 2017 года. Так к уровню 2017 года рост оснащенности приборами учета потребления ТЭР составил:

- по тепловой энергии + 20,85%;

- по природному газу + 0,67%;

- по холодному водоснабжению + 7,74%.

По показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе плановые значения выполнены по потреблению:

- электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (на  29,57% ниже планового значения);

- холодной воды в расчете на 1 человека (на 55,15% ниже планового значения).

Снижение потребления электрической энергии в связано с переводом на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники, МБДОУ детский сад с. Алешенка, а так же проведением в 2017 году мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие по МБОУ "Навлинская СОШ №1", МБОУ "Навлинская СОШ №2", МБОУ "Алтуховская СОШ", МБОУ Салтановская СОШ, МБОУ Чичковская СОШ, МБДОУ "Детский сад №5 п.Навля". Сокращение объемов потребления холодной воды вызвано переводом на приборный учет потребления по учреждениям.

Не выполнены плановые значения показателей по потреблению:

- тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (на 1,34% выше планового значения);

- горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (на 16,99% выше планового значения);

- природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (на 44,23% выше планового значения);

Превышение фактических показателей по потреблению природного газа (в расчете на 1 человека) связано в частности со снижением среднегодовой численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 2,74% к плану), а так же с отсутствием в расчете плановых значений по ряду учреждений объемов потребления газа, так как плановые значения рассчитывались к уровню 2009 года. В частности в плановые показатели не были включены введенные в эксплуатацию детские дошкольные группы при  МБОУ "Синезерская СОШ" и МБОУ "Пролысовская СОШ". Переведены на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники – февраль 2015 года, МБДОУ детский сад с. Алешенка – март 2016 года.

Рост удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к плановым значениям вызван отсутствием в расчете плановых значений дополнительных объемов потребления горячей воды, вызванных открытием в феврале 2015 года кружка по обучению детей плаванию в МБДОУ "Детский сад №5 п. Навля".

Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 475 240 руб. Итоговое исполнение программы составило 411 610 руб. или 85,6 %.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 2 задачи решены и оценены по  2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на 2010-2017 годы и целевые установки на период до 2020 года» показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 12 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 27 декабря 2012 года № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2013-2016 годы)», срок действия программы изменен постановлением администрации Навлинского района от 30.12.2014г № 703

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач, достижения 40 индикаторов результативности.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на решение следующих основных задач:

- формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими  ресурсами;

- создание условий для повышения качества  дошкольного, общего образования;

- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной  деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

- обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;

- совершенствование педагогического корпуса.

Систему образования района представляют 15 школ, гимназия, 3 учреждения дополнительного образования, 9 детских садов и 4 группы дошкольного образования на базе 3-х школ.

В общеобразовательных учреждениях обучались 2517 человек (по состоянию на 01.01.2019г.), в дошкольных учреждениях – 885 детей (по отчету на 01.01.2019г По новым стандартам обучается 2120 обучающихся 1-8-х классов (84,2% от количества обучающихся). В итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году участвовали 78 выпускников, аттестаты о среднем образовании получили   100 % обучающихся 11 классов. 50 % выпускников получили на экзаменах свыше 80 баллов (по обязательным предметам – 42,3%, по предметам по выбору – 7,7%).

Все школы подключены к системе Интернет, имеют сайты, активно используют электронную почту.

Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях района осуществляют 352 педагогов и руководящих работников. Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации: 44% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 32% - высшую.

В школах и детских садах охват горячим питанием составляет 100%. Двухразовое горячее питание организовано в МБОУ «Соколовская ООШ», а также в группах продленного дня в МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», МБОУ «Щегловская СОШ», МБОУ Салтановская СОШ, в дошкольных учреждениях – 3-х разовое. В 2018 году расходы на питание в день на 1 ребенка в дошкольных учреждениях составляли 62 руб. (из них 42руб. – родительская доля). Было выделено на питание из бюджетов всех уровней 5 805 172,19 руб.

В целях укрепления и сохранения здоровья, обучающихся в летний период работали лагеря с дневным пребыванием в 13 учреждениях образования, в которых отдохнули 842 школьника.  Было выделено из бюджетов всех уровней 919 158,99 руб.

7 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были трудоустроены в МБОУ «Навлинская СОШ №2» и МБОУ Чичковская СОШ.

На проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойного функционирования образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями и нормами СанПин в 2018 году было направлено 23 087 025,00 рублей по следующим направлениям:

- установка дверей и окон по 10 учреждениям на сумму 3 810 956,33 рублей (Щегловская СОШ, Соколовская ООШ, Бяковская ООШ, Клюковенская СОШ, ДЮЦ, дс №5 и др.)

- устройство теплых туалетов по 5 учреждениям на сумму 3 566 313,28 рублей (Щегловская СОШ, Салтановская СОШ в том числе структурное подразделение Алексеевская ООШ, Борщевская ООШ, Клюковенская СОШ)

- капитальный ремонт пищеблоков по 3 учреждениям на сумму 3 026 630,12 рублей (Пролысовская СОШ, Салтановская СОШ, Синезерская СОШ)

- капитальный ремонт электропроводки по 4 учреждениям на сумму 2 059 900,68 рублей (СОШ№1, СОШ№2, Чичковская СОШ, дс Чичково)

- ремонт канализации и водопровода по 2 учреждениям на сумму 1 684 035,38 рублей (Алтуховская СОШ, Синезерская СОШ)

В рамках программы создания условий для физической культуры и спорта произведен ремонт спортзала в Синезерской СОШ на сумму 2 989 094,71 рублей

В рамках инициативного бюджетирования проведен ремонт плавательного бассейна на сумму 715 726,00 рублей

По всем образовательным учреждениям Навлинского района проведены текущие ремонтные работы (частичный ремонт отопления, полов, ремонт спортзалов и др.), обеспечение безопасности образовательных учреждений (установка видеонаблюдения и GSM каналов), обеспечение бесперебойной работы в зимний период (ремонт котельных, установка насосов, покупка котлов) на сумму 5 234 438,50 рублей.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 « О мерах по реализации государственной социальной политики» в части образовательных учреждений средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2019 года составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях 21939 руб. (при плане 21320 руб);

- в общеобразовательных учреждениях  22350 руб. (при плане 21718,30 руб);

- в учреждениях  дополнительного образования  24797 руб. (при плане 24795 руб).

В течение года своевременно производилась выплата заработной платы работникам, осуществлялись другие социальные выплаты. Всего на заработную плату и отчисления было направленно 184 666 373,39  руб.

За  2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020 годы) было выделено всего 269 138 947,87 руб.

В течение 2018 года в муниципальную программу трижды вносились изменения  постановлениями администрации района от 25.04.2018г №282, от 03.10.2018г. №657 и от 29.12.2018г №891, в связи с изменениями бюджетных ассигнований.

Кассовое исполнение расходов составило 237 830 409,15 руб. или 99,54% к уточненному годовому плану.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 5 задач решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены по 3 балла;

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020 годы) показала, что эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 23 баллов при плане 21 балл.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4.  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2013-2020 годы)»  утверждена постановлением администрации Навлинского района от 12 декабря 2012 года № 262.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 6 индикаторов результативности.

В течение 2018 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований трижды вносились изменения постановлениями администрации района от 16.05.2017г. №292, от 21.09.2017г. №607, от 29.12.2017г. № 927).

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального  имущества Навлинского района Брянской области, управления, распоряжения и контроля за  его рациональным использованием;

- осуществление приватизации муниципального  имущества Навлинского района Брянской области и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

- организация и координация работы по  управлению и распоряжению земельными  участками, находящимися в собственности  Навлинского района Брянской области;

- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории  Навлинского района  Брянской области

- При реализации программы достигнуто большинство целевых значений показателей (индикаторов):

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100%;

- - доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну МО "Навлинский район" или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями– 100%;

- - доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-100%;

- - количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет-св.100%.

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100,00%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила провести следующую работу.

По вопросам аренды земельных участков:

- подготовлено, согласовано 10 постановлений о предоставлении в аренду земельных участков, 24 постановления о прекращении аренды земельного участка.  Заключено 27 договоров аренды земельных участков.

Подготовлен 31 акт сверок взаимных расчетов по арендной плате за земельные участки.

Подготовлено и направлено 32 претензионных напоминаний, 6 писем в службу судебных приставов. Принято участие в 27 судебном заседании.

Подготовлено 19 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков. Всего по состоянию на 01.01.2019г. 159действующих договоров аренды:  сдано в аренду земельных участков общей площадью 23 010 080 кв.м.

От аренды земельных участков во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2019г.  поступило  7847915,10 руб..

По вопросам аренды имущества:

- по аренде имущества всего действующих 7 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 224,8  кв.м. От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2019г. поступило 364821,53 руб.

По вопросам купли-продажи земельных участков:

- подготовлено, согласовано 43 постановления о предоставлении в собственность земельных участков.  Заключено 93 договора купли-продажи земельных участков, на сумму  6889702,82 руб., 13 постановлений о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, 24 постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,  10 распоряжений об изменении вида разрешенного использования земельных участков,  32 распоряжения об отнесении земельных участков к категории земель.

Подготовлено, согласовано 166 постановлений об утверждении схем расположения границ земельных участков.

По вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям:

- за 2018 г. поставлено на учет  19 семей, всего на учете по состоянию на 01.01.2019г.  стоит 33 семьи.

Заключено 33 договора о передаче в собственность земельных участков.

По вопросам проведения аукционов:

- подготовлено и  проведено 16 аукционов: 10 - по земельным участкам, 6 - по имуществу;

-  продано 93 земельных участков   в Навлинском районе;

-  продано имущества 6 объектов: школа в с. Бутре, Дом культуры(Художец), автомобили: Газ-322121, Газ-3307, Газ-5312, ВАЗ- 21213.

Рассмотрено, подготовлено и предоставлено 2 ходатайства на получение  субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области».

Заключено 16 договоров социального найма , 2 договора  на передачу квартир в собственность граждан.

Подготовлено 9 справок об участии (неучастии)  приватизации квартир и 6  дубликатов договоров приватизации, 37 выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» и муниципального образования «Навлинское городское поселение»,  вынесено 26 вопросов на рассмотрение в Навлинский районный Совет народных депутатов и Навлинский поселковый Совет народных депутатов.

Кассовое исполнение расходов составило 2 077 320,75 руб., или 93,04 % к уточненному годовому плану.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 2 задачи решена при сохранении уровня бюджетных расходов и оценена по 3 балла;

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год показала, что эффективность реализации программы сложилась выше плановой: 14 баллов, при плановом показателе 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

5. Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2013-2020 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 12 декабря 2012 года №257.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 10 индикаторов результативности.

В течение 2018 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований дважды вносились изменения постановлениями администрации района от 15.03.2018г № 176, от 25.07.2018г № 475.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере землепользования и землеустройства Навлинского городского поселения;

- обеспечение реализации полномочий в сфере пожарной безопасности Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды;

- реализация мероприятий в сфере культуры на территории Навлинского городского поселения;

- реализация единой социальной политики на территории Навлинского городского поселения;

- развитие физической культуры и спорта на территории Навлинского городского поселения;

- мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области.

- Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет муниципального образования «Навлинский район» за 2018 год по доходам в сумме 42 930 тыс. руб., что составляет 102,4 % к годовому плану.

- В объеме доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 76,6%, безвозмездные поступления из областного бюджета – 23,4%.

- Объем налоговых и неналоговых доходов составил 32 867 тыс. руб. или 103,1% к годовым плановым показателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) поступление увеличилось на 4 488 тыс. руб. или на 15,8%.

- В структуре собственных доходов удельный вес налоговых платежей составил 95,3% (31 337 тыс. руб.), неналоговых – 4,7% (1 531 тыс. руб.).

- Основной объем поступлений (70,9%) в формировании собственных доходов обеспечен двумя налогами налогом на доходы физических лиц и земельным налогом.

- Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре собственных доходов составил 33,1%, всего поступило 10 891 тыс. руб.  Поступления НДФЛ к АППГ увеличены на 1 075 тыс. руб. или на 10,9%. Годовой план исполнен на 103%.

- Удельный вес земельного налога составил 37,8%, всего поступило 12 431 тыс. руб.  Поступления земельного налога к АППГ уменьшилось на 821 тыс. руб. или на 6,2%, годовой план исполнен на 102,9%. Уменьшение поступлений по земельному налогу произошло по физическим лицам (на 2054 тыс. руб.), в связи с предоставлением льготы пенсионерам и ЧАЭС, а также переоценкой отдельных земельных участков.

- В отчетном периоде отмечен существенный рост поступлений на имущество физических лиц – в 4,5 раза. Всего поступило налога в сумме 5 157 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 4 010 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 15,7%. Рост поступлений произошел в связи с переходом на налогообложение исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ

- Удельный вес акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, составил 8,3%, всего поступило 2 721 тыс. руб.  Поступления акцизов к уровню 2017 года увеличены на 336 тыс. руб. или на 14,1%, годовой план исполнен на 101,5%.

- Удельный вес сельскохозяйственного налога в структуре собственных доходов составил 0,4%, всего поступило 138 тыс. руб. Поступления ЕСХН к уровню предыдущего года уменьшены на 251 тыс. руб. или на 64,6%, годовой план исполнен на 100%. Основное снижение поступлений сложилось связи с уменьшением налоговой базы по ИП Сережкин В.И.

- Неналоговые доходы за отчетный год составили 1 531 тыс. руб., что выше уровня предыдущего года на 147 тыс. руб.

- Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков увеличены на 39 тыс. руб. и составили 863 тыс. руб., годовой план исполнен на 104,7%.

- Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов увеличены на 104 тыс. руб. и составили 653 тыс. руб., годовой план исполнен на 101%.

- Штрафные санкции поступили в бюджет в размере 14 тыс. руб., санкции за несвоевременное исполнение подрядчиком заключенных контрактов и договоров.

- Безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены на 5 864 тыс. руб. и составили 10 063 тыс. руб., в том числе объем субсидий вырос на 7 204 тыс. руб. и составил 10 003 тыс. руб. (6 445 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог и 3 557 тыс. руб. на формирование современной городской среды) и прочие безвозмездные поступления (доля собственников МКД) – 60 тыс. руб. Объем дотаций снижен на 1 400 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения за отчетный период увеличены к уровню предыдущего года на 8 493 тыс. руб. и составили 33 772 тыс. руб. Годовой план исполнен на 60,2%.

Первоочередными задачами определены вопросы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани. На данные виды работ направлено 84 % всех средств бюджета или 28 322 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2018 года составил 29 907 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: произведены работы, услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

Кассовое исполнение расходов составило 14 345 817 руб., или 99,96% к уточненному годовому плану.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году:

- 1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена  в 4 балла;

- 3 задачи решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены по 3 балла;

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год показала, что эффективность реализации программы сложилась выше плановой, получено 13 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

На основании проведенной оценки эффективности 5 муниципальных программ:

а) эффективность 4-х муниципальных программ оценивается выше плановой.

б) эффективность 1-й муниципальной программы оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Начальник отдела экономики, труда

и инвестиционной политики                                                                         Т.В. Сушко

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2018 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реализация полномочий администрации Навлинского района (2013-2020 годы). | 27 (количество целей программы –7) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |
| 1.3. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2020 годы)» | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 11.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» на 2017-2020 годы» | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 2 | Долгосрочная целевая программа «Энергосбе-режение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на 2010-2017 годы и целевые установки на период до 2020 года». | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 3 | «Развитие образования Навлинского района» (2013-2020 годы). | 23 (количество целей программы –7) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 4 | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2013-2020годы). | 14 (количество целей программы –4) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 5 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2013-2020 годы). | 13 (количество целей программы –4) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |