ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Навлинского района за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Навлинский район», постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013г. № 519 (в редакции от 09.09.2015г. № 413) утвержден «Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского района».

В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2020 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2019 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных постановлением администрации района от  26.09.2018 г. № 617 (в редакции от 27.11.2018 г. № 790) за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 5 муниципальных программ:

1. «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы», ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

3. «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел образования администрации района.

4. «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области»  (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации района.

5. «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район»  (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: финансовое управление администрации района.

В течение 2019 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2019 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму  452 598 222, 10 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 390 840 342,62 руб. (86,35 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2019 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий администрации Навлинского района (2019-2020 годы)» | 155 154 373,00 | 110 051 358,00 | 70,9 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023 годы)» | 1 860 705 | 1 860 705 | 100,0 |
| 1.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» | 193 657 | 193 657 | 100,00 |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы». | 2 039 140,00 | 1 865 540,00 | 91,49 |
| 3. | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 279 912 553,10 | 263 795 103,43 | 94,31 |
| 4. | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 2 981 614,00 | 2 692 464,17 | 90,3 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 12 510 542,00 | 12 435 877,02 | 99,4 |
|  | ВСЕГО | 452 598 222, 10 | 390 840 342,62 | 86,35 |

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований  приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования Навлинского района» - 67,19%,

-  «Реализация полномочий администрации Навлинского района» – 28,0%.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018 года № 888.

В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) вносились изменения постановлениями администрации района от 28.05.2019 г № 30; от 27.08.2019  № 521; от 30.12.2019 г.  №  802.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач, достижения 29 индикаторов результативности.

Цель муниципальной программы: Эффективное исполнение полномочий по решению  вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области

Задачи муниципальной программы:

- создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района;

- развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера;

- в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением  материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района;

- установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район»;

- создание условий успешной самореализации молодежи;

- осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области;

- обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами;

- создание условий для эффективной деятельности многофункционального центра;

- формирование межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района;

- увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

- компенсация части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе;

- поддержка созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение уровня социального самочувствия у жителей;

- повышение качества услуг, безопасности и доступности пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержание автобусного парка в технически исправном состоянии.

В 2019 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района;

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона;

- по мобилизационной подготовки экономики.

- по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия запланированы для решения задачи - реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района.

- по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района.

- по созданию условий успешной самореализации молодежи.

- по вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня предусмотрены для решения задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта.

- в области жилищно-коммунального хозяйства направлены на решение задачи по обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами.

- по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра.

- по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район» направлены на решение задачи по формированию межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района.

- по  информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

- по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов.

Решение задачи по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2020гг).

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принята для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитана на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышению эффективности бюджетных расходов, повышению уровня социального самочувствия у жителей.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района»(2019-2021 годы)  принята для решения задачи:  повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии.

Значение целевых показателей, характеризующих решение задачи программы по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района, исполнены в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований на решение данной задачи составило 83,6%. Неполное освоение связано с экономией средств, сложилась по фонду оплаты труда аппарата администрации района, в связи с вакансиями, по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями и с применением конкурентных способов при закупке товаров, работ и услуг.

В рамках мероприятий:

-  по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона и по мобилизационной подготовке экономики  ниже  в результате экономии по фонду оплаты труда, услуга по эксплуатационно-техническому обслуживанию КСЭОН заключена с поставщиком, предложившим наименьшую цену договора и оплатой за поставку ГСМ по "факту". Целевых показателей, характеризующих решение задачи, исполнены в полном объеме.

-по реализации стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района по достижению целевых показателей выполнена в полном объеме.  Исполнение бюджетных ассигнований – 92,9% . В связи с экономией по фонду оплаты труда  (оплата больничных за счет средств ФСС),  экономия по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями и уменьшение расходов на содержание имущества учреждений культуры.

- по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района по решению задачи - установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» исполнены на 100%  по достижению целевого значения. Исполнение бюджетных ассигнований – 94,1% . Причина – уменьшение количества получателей выплат.

- по созданию условий успешной самореализации молодежи выполнили задачу по созданию условий успешной самореализации молодежи в полном объеме, по достижению целевого значения.  Неполное освоение бюджетных ассигнований – 98,5% связано с привлечение внебюджетных источников для решения задачи.

- по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район» выполнены на 78,7%.  Причина неисполнения в том,  межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий муниципального образования «Навлинский район» по решению вопросов местного значения перечислены  в пределах запрошенных сумм.

- по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов выполнены на 100%, бюджетных ассигнований на мероприятия на 99,4%.

Достигнуты значения целевого показателя на 100%, характеризующие решение задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта. Исполнение бюджетных ассигнований – 98,6% . Причина неполного освоения – экономия в связи привлечение внебюджетных источников для решения задачи.

В рамках осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, выполнены по достижению целевых показателей на 100%, исполнение бюджетных ассигнований составило 33,5%. Неполное исполнение связано с уменьшение численности получателей выплат ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью по сравнению с запланированными, а также неисполнения расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Достигнуты значения целевого показателя на 100%, характеризующие решение задачи программы – обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами.  Исполнение бюджетных ассигнований – 68,6% . Причина неполного освоения – экономия в связи применением конкурентных способов при закупке товаров, работ и услуг,  а также более медленном, чем планировалось, темпы реализации проектов по строительству очистных сооружений в п. Навля Навлинского района.

Достигнуты значения целевого показателя на 100% для решения задачи  по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра. Исполнение бюджетных ассигнований – 94,5% в  связи с экономией по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями.

Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на сайте в системе интернет не потребовало бюджетных ассигнований. Достижение запланированных значений показателей исполнено в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023гг) задачу программы по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения. Две молодые семьи получили субсидии на приобретение жилья в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принятая для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе в разрезе достижения целевых показателей выполнена на 90,6%. Причина неисполнения – закрытие фирм-однодневок и предприятий, находящихся в стадии ликвидации, из-за высокой кадастровая стоимость имущества и земельных участков. Решение задачи не потребовало бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитанная на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения.

В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района»(2019-2021 годы), задача - повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии выполнена на 100%.  Обновлен парк автомобильного транспорта общего пользования на 4 ед.  Решение задачи не потребовало бюджетных ассигнований МО «Навлинский район». Автотранспорт предоставило региональное правительство.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила:

- обеспечить жильем 2 молодые семьи;

- обеспечить поддержку и реализацию 3 проекта местных инициатив граждан с  привлечением жителей Пролысовского, Щегловского, Клюковенского  сельских поселений;

- произвести выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан;

- обеспечить контроль за безопасностью населения в местах массового отдыха на воде;

- обеспечить проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, культуры и предоставления библиотечных  услуг,

- обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организовать деятельность административной комиссии;

- обеспечить возможность предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ.;

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2019 году выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 12 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла;

- 1 задача решена не в полном объеме 78,7 % целевых значений показателей и оценена в 2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) показала эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 59 баллов, при плане 48 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы» утверждена постановлением администрации Навлинского района  № 507 от 13.10.2014г.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением администрации Навлинского района  № 1 от 09.01.2019г.

- постановлением администрации Навлинского района  № 689 от 25.11.2019г.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

-проведение энергетических обследований объектов бюджетной и жилищной сферы, ведение энергетических паспортов;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2019 год составил 2 039,14 тыс. руб., в том числе по муниципальным учреждениям района 427,64 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2019 году по районным учреждениям, являлись:

- замена газового оборудования, ремонт отопительных систем – 215,11 тыс. руб.;

- промывка, гидравлический расчет и наладка систем отопления – 204,14 тыс. руб.;

- установка необходимого количества приборов учета в зданиях бюджетных организаций – 7,89 тыс. руб.;

- поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие – 0,50 тыс. руб.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

- доля объемов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход ТЭР на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади (в расчете на 1 человека).

По итогам 2019 года энергоемкость муниципального продукта составила          39,79 кг у.т./тыс. руб. (30,83% планового показателя или на 26,83% ниже уровня 2018 года), что обусловлено снижением объемов потребления топливно-энергетических ресурсов  муниципальным образованием на 63,95% уровня планового показателя или на 3,87% уровня 2018 года и ростом показателя муниципального продукта на 16,95% уровня планового показателя или на 31,38% уровня 2018 года.

По показателям оснащенности приборами учета потребления ТЭР плановые значения достигнуты только по электрической энергии. Наиболее низко оснащённым приборами учета является потребление горячего водоснабжения - 29,29%, тепловой энергии - 38,93%, и холодного водоснабжения - 51,18% от общего объема потребления. При этом наблюдается положительная динамика по росту оснащенности приборами учета потребления ТЭР в сравнении с фактическими значениями 2018 года. Так к уровню 2018 года рост оснащенности приборами учета потребления ТЭР составил:

- по тепловой энергии + 27,80%;

- по горячему водоснабжению + 11,80%;

- по холодному водоснабжению + 4,36%;

- по природному газу + 1,08%.

По показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе плановые значения выполнены по потреблению:

- холодной воды в расчете на 1 человека ( на 37,57% ниже планового значения);

- электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (на  27,99% ниже планового значения);

- тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (на 14,22% ниже планового значения).

Снижение потребления электрической энергии в связано с переводом на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники, МБДОУ детский сад с. Алешенка, а так же проведением в 2017-18 годах мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие по МБОУ "Навлинская СОШ №1", МБОУ "Навлинская СОШ №2", МБОУ "Алтуховская СОШ", МБОУ Салтановская СОШ, МБОУ "Клюковенская СОШ", МБОУ Чичковская СОШ, МБУ ДО "Навлинская ДЮСШ", МБДОУ "Детский сад №5 п.Навля".

Сокращение объемов потребления холодной воды вызвано переводом на приборный учет потребления по учреждениям.

Не выполнены плановые значения показателей по потреблению:

- горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (на 36,99% выше планового значения);

- природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (на 27,15% выше планового значения);

Превышение фактических показателей по потреблению природного газа (в расчете на 1 человека) связано в частности со снижением среднегодовой численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 6,04% к плану), а так же с отсутствием в расчете плановых значений по ряду учреждений объемов потребления газа, так как плановые значения рассчитывались к уровню 2009 года. В частности в плановые показатели не были включены введенные в эксплуатацию детские дошкольные группы при  МБОУ "Синезерская СОШ" и МБОУ "Пролысовская СОШ". Переведены на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники – февраль 2015 года, МБДОУ детский сад с. Алешенка – март 2016 года.

Рост удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к плановым значениям вызван отсутствием в расчете плановых значений дополнительных объемов потребления горячей воды, вызванных открытием в феврале 2015 года кружка по обучению детей плаванию в МБДОУ "Детский сад №5 п.Навля"

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 2 задачи решены и оценены по  2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы» показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 12 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 29 декабря 2018 года №892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы)».

В течение 2019 года в муниципальную программу 4 раза вносились изменения  постановлениями администрации района от 26.04.2019г №245, от 14.08.2019г. №494, от 06.12.2019г №721 и от 30.12.2019г №792, в связи с изменениями бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач, достижения 40 индикаторов результативности.

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году были направлены на решение следующих основных задач:

1.Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами.

2.Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждом его уровне.

3.Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников.

4.Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Обеспечение развития муниципальной системы дополнительного образования. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.

5.Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей.

6.Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения  квалификации педагогических работников района, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Система образования района включает в себя 26 образовательных организаций. Из них: 8 дошкольных образовательных организаций, структурное подразделение д/с № 3 п.Навля в д.Алексеевка и дошкольные группы на базе 4-х школ; 15 общеобразовательных организаций (4 основных, 10 средних школ, 1 гимназия); 3 организации дополнительного образования (ДЮСШ, ДЮЦ и ДШИ).

В общеобразовательных учреждениях обучались 2490 человек (по состоянию на 01.01.2020г.), в дошкольных учреждениях – 885 детей (по отчету на 01.01.2020г.). По новым стандартам обучается 2332 обучающихся 1-9-х классов (93,7% от количества обучающихся). В итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году участвовали 96 выпускников, 53 участника набрали максимальное количество баллов по предметам: русский язык – 28, математика базовая - 4, математика профильная – 1, химия - 5, обществознание - 4, биология – 3, английский язык – 4, физика – 1, история – 2, информатика и ИКТ - 1. 16 участников ЕГЭ набрали от 90 до 100 баллов и 33 человек - от 80 до 89 баллов. Стобалльный результат показала выпускница Навлинской школы №1 Фролова Марина – химия. 17 выпускников получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Все школы подключены к системе Интернет, имеют сайты, активно используют электронную почту.

Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях района осуществляют 364 педагогов и руководящих работников. Высшее образование имеют 85% педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, 48% педагогов и руководителей дошкольных учреждений, 69% педагогов учреждений дополнительного образования. Высшую квалификационную категорию имеют более 40% руководителей. 44% педагогов имеют первую категорию, 29% - высшую.

В школах и детских садах охват горячим питанием составляет 100%. Двухразовое горячее питание организовано в МБОУ «Соколовская ООШ», а также в группах продленного дня в МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», МБОУ «Щегловская СОШ», МБОУ Салтановская СОШ, в дошкольных учреждениях – 3-х разовое. В 2019 году расходы на питание в день на 1 ребенка в дошкольных учреждениях составляли 62 руб. (из них 42руб. – родительская доля). Было выделено на питание из бюджетов всех уровней 5 657 845,63 руб.

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся в летний период работали лагеря с дневным пребыванием в 8 школах и 3-х учреждениях дополнительного образования - ДЮЦ, ДЮСШ, ДШИ. Количество детей, которые отдохнули в лагерях, - 810 уч-ся. Было выделено из бюджетов всех уровней 877 562,53 руб.

5 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были трудоустроены в МБОУ «Навлинская СОШ №2».

На проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойного функционирования образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями и нормами СанПин в 2019 году было направлено 25 709 299,95 рублей по следующим направлениям:

-ремонт пищеблоков, водопровода и канализации 855 935,20 руб. (Синезерская СОШ, Пролысовская СОШ, Алтуховская СОШ);

-ремонтные работы в котельных 1 575 822,40 руб. (Соколовская ООШ, Пролысовская СОШ);

- ремонт кабинетов, полов, стен, спортзалов 2 103 538,20 руб. (Соколовская ООШ, Навлинская СОШ №1, Салтановская СОШ, Клюковенская СОШ, Навлинская ООШ, Бяковская ООШ, детский сад №5 п.Навля);

- ремонт пожарной сигнализации 184 866,00 руб. (детский сад д.Зубовка, Соколовская ООШ, Пролысовская СОШ, Синезерская СОШ);

- электромонтажные работы 637 168,81 руб. (детский сад №5 п.Навля, Навлинская ООШ, Бяковская ООШ);

- ремонтные работы в электрощитовых 649 221,60 руб. (детский сад с.Чичково, Навлинская СОШ №1);

- установка ограждений 2 470 308,34 руб. (Навлинская СОШ №1, Навлинская СОШ №2, Бяковская ООШ, Синезерская СОШ);

В рамках направления «Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» были отремонтированы кровли по 3 учреждениям (Гимназия №1, Салтановская СОШ, Синезерская СОШ) на сумму 8 788 578,85 руб., из них: областной бюджет- 8 349 149 ,91 руб., местный бюджет - 439 428,94 руб.

По всем образовательным учреждениям Навлинского района проведены текущие ремонтные работы (частичный ремонт отопления, полов, ремонт спортзалов и др.), обеспечение безопасности образовательных учреждений (установка ограждений), обеспечение бесперебойной работы в зимний период (ремонт котельных, установка насосов, покупка котлов) на сумму 8 443 860,55  рублей.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 « О мерах по реализации государственной социальной политики» в части образовательных учреждений средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2020 года составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях 23 292,51 руб. (при плане 23 044,00 руб);

- в общеобразовательных учреждениях  23 807,57 руб. (при плане 23 415,00 руб);

- в учреждениях  дополнительного образования  26 332,05 руб. (при плане 26 332,00 руб).

В течение года своевременно производилась выплата заработной платы работникам, осуществлялись другие социальные выплаты. Всего на заработную плату и отчисления было направленно 195 947 584,25  руб.

За  2019 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) было выделено всего 263 795 103,43 руб.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 4 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 2 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены по 3 балла;

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) показала, что эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 22 баллов при плане 18 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4.  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013  года № 519

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 6 индикаторов результативности.

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований трижды вносились изменения постановлениями администрации района от 29.05.2019г. №310, от 14.08.2019г. №495, от 30.12.2019г. № 791).

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального  имущества Навлинского района Брянской области, управления, распоряжения и контроля за  его рациональным использованием;

- осуществление приватизации муниципального  имущества Навлинского района Брянской области и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

- организация и координация работы по  управлению и распоряжению земельными  участками, находящимися в собственности  Навлинского района Брянской области;

- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории  Навлинского района  Брянской области

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год показала, что эффективность реализации программы сложилась –выше плановой. При реализации программы достигнуто большинство целевых значений показателей (индикаторов):

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100%;

- - доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну МО "Навлинский район" или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями– 100%;

- - доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-100%;

- - количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет-св.100%.

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100,00%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила провести следующую работу.

Аренда земельных участков:

- подготовлено, согласовано 11 постановлений о предоставлении в аренду земельных участков, 10 постановления о прекращении аренды земельного участка.  Заключено 6 договоров аренды земельных участков.

Подготовлен 24 акт сверок взаимных расчетов по арендной плате за земельные участки.

Подготовлено и направлено 35 претензионных напоминаний, 2 писем в службу судебных приставов. Принято участие в 10 судебном заседании.

Подготовлено 10 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков. Всего по состоянию на 01.01.2020 г. 158 действующих договоров аренды :  сдано в аренду земельных участков общей площадью 39 104 611,51 кв.м.

От аренды земельных участков во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2020г.  поступило  6 812 479,02 руб.

Аренда имущества:

- по аренде имущества всего действующих 6 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 200,82  кв.м. От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2020 г. поступило 262 906,70 руб.

Купля-продажа земельных участков:

- подготовлено, согласовано 56 постановлений о предоставлении в собственность земельных участков.  Заключено 75 договоров купли-продажи земельных участков, на сумму  7 250 948,23 руб., 9 постановлений о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, 80 постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,  18 распоряжений об изменении вида разрешенного использования земельных участков,  33 распоряжения об отнесении земельных участков к категории земель.

Подготовлено, согласовано 129 постановлений об утверждении схем расположения границ земельных участков.

Предоставление земельных участков многодетным семьям:

- поставлено на учет  за 2019 г. 25 семей, всего на учете по состоянию на 01.01.2020 г.  стоит 48 семьи.

Заключен 31 договор о передаче в собственность земельных участков.

Планируется предоставить 300 земельных участков в 2020 г.

Аукционы:

Подготовлено и  проведено 30 аукционов: 26 - по земельным участкам, 4 - по  имуществу ( здание котельной с.Ревны, нежилое здание для служебного использования п.Навля) автомобили: УАЗ-31514, ПАЗ 32050R), 27- информационных сообщений о намеревании  участия в аукционе:

-  продано 67 земельных участков   в Навлинском районе;

- продано 4 объектов имущества: здание котельной с. Ревны, нежилое здание для служебного использования п.Навля) автомобили: УАЗ-31514, ПАЗ 32050R),

Рассмотрено, подготовлено и предоставлено 12 ходатайства на получение  субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области».

Заключено 2 договора социального найма , 2 договора  на передачу квартир в собственность граждан.

Подготовлено 27 справок о участии (неучастии)  приватизации квартир, 6 договоров приватизации, 3  дубликата договоров приватизации, 10 выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» и муниципального образования «Навлинское городское поселение»,  вынесено 62 вопроса на рассмотрение в Навлинский районный Совет народных депутатов и Навлинский поселковый Совет народных депутатов.

Доходы от управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2019 год составили 15 289 137,12 рублей.

Кассовое исполнение расходов составило 2 692 464,17  руб., или 90,3 % к уточненному годовому плану.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена  4 балла;

- 1 задача решена в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

- 1 задача решена в  объеме менее запланированного и оценены в 1 бал.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой: 12 баллов, при плановом показателе 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018г № 890.

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились изменения постановлением администрации района от 23.12.2019г № 761.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 8 индикаторов результативности.

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году были направлены на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета района;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- повышение прозрачности бюджетной системы муниципального образования «Навлинский район»;

- - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Навлинском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

- При реализации программы достигнуты  все целевые значения показателей (индикаторов):

- отношение объема муниципального долга Навлинского района по состоянию на 1 января года к общему годовому объемов доходов бюджета Навлинского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) - муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует;

- - превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России – кредиты коммерческих банков не привлекались;

- - доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объёме расходов бюджета МО «Навлинский район» – по состоянию на 01.01.2020г просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- - доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета МО «Навлинский район» в общем объёме налоговых и неналоговых доходов – налоговые льготы муниципальным образованием «Навлинский район» не предоставлялись;

- - отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов за отчётный период от первоначального плана сложилось на 13,5%;

- - доля расходов бюджета МО «Навлинский район», формируемых в рамках муниципальных программ – в рамках муниципальных программ в 2019 году сформировано 99,5% расходов районного бюджета;

- - обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления муниципальными финансами Навлинского района – публикация в сети «Интернет» обеспечено в размере 100%;

- - динамика просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений - по состоянию на 01.01.2020г просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- - доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств- гарантии не предоставлялись.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет муниципального образования «Навлинский район» за 2019 год по доходам в объеме 415 080 тыс. руб., годовой план исполнен на 95,1%. По сравнению с периодом 2018 года поступление доходов увеличено на 6,6%, или на 25 760 тыс. руб.

В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы занимают 29,3%, безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы – 70,7%.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 121 490 тыс. руб., темп роста – 108,7%. Годовой план исполнен на 103,6%.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составил 85,9%, неналоговых –14,1%.

В целом за отчетный период поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились к АППГ на 9 684 тыс. руб., при этом налоговые поступления выросли на 9 663 тыс. руб., неналоговые платежи – на 21 тыс. руб.

Основные поступления в бюджет района (84,1%) обеспечены тремя доходными источниками: налогом на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

Наибольший удельный вес, по-прежнему, занимает налог на доходы физических лиц – 69,2% (84 122 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ увеличились на 7 985 тыс. руб., темп роста составил 110,5%. Годовой план исполнен на 104,4%.

В 2019 году в целях снижения недоимки проведено 12 заседаний комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, сокращению взаимных неплатежей и недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, дополнительно в бюджеты всех уровней поступило 24 650 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 4 200,5 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы увеличен к АППГ на 16 076 тыс. руб. и составил 293 590 тыс. руб. или 92% к уточненным плановым назначениям.

Расходы бюджета района за отчетный период составили 391 732,2 тыс. руб., что на 7 001,5 тыс. руб. больше АППГ. Годовой план исполнен на 86,4%.

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы. Удельный вес расходов социально-культурного блока составил 78,8% от общего объема расходов бюджета, на эти цели направлено 308 633,7 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам года составил 12 091,8 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия района в федеральных и областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года по всем бюджетным учреждениям района отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Кассовое исполнение расходов составило 12 435 877,02 руб., или 99,4% к уточненному годовому плану.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена  в 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены по 3 балла;

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год показала, что эффективность реализации программы сложилась выше плановой, получено 13 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

На основании проведенной оценки эффективности 5 муниципальных программ:

а) эффективность 3-х муниципальных программ оценивается выше плановой.

б) эффективность 2-х муниципальных программ оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Начальник отдела экономики, труда

и инвестиционной политики                                                                         Т.В. Сушко

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2019 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) | 59 (количество целей программы –16) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019 -2023г.) | 3 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 11.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) | 3 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 1.3. | «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района» (2019-2021 годы) | 3 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы». | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 3 | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 22 (количество целей программы –7) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 4 | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 5 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 13 (количество целей программы –4) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |