ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Навлинское городское поселение» за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Навлинское городское поселение», постановлением администрации Навлинского района от 13.11.2017г № 736 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского городского поселения».

В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2020 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2019 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных постановлением администрации района от  26.09.2018 г. № 617 (в редакции от 27.11.2018 г. № 790) за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 2 муниципальные программы:

- 1. «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы'» за 2019 год.

2. «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год.

В течение 2019 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2019 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 66 477 774,02 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 37 757 488,36 руб. (56,8 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2019 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год | 6 066 217,06 | 6 066 217,06 | 100 |
| 2. | «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы» за 2019 год. | 60 411 556,96 | 31 691 271,30 | 52,46 |
|  | ВСЕГО | 66 477 774,02 | 37 757 488,36 | 56,80 |

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

- «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы» за 2019 год.

В течение 2019 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований трижды вносились изменения постановлениями администрации района от 15.03.2018г №176, от 25.07.2018г №475, от 14.01.2019г №20, от 15.05.2019г №279, от 24.06.2019г №357, от 26.12.2019г №787.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 11 задач, достижения 13 индикаторов результативности.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  имуществом Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере землепользованияи землеустройства Навлинского городского поселения;

- обеспечение реализации полномочий в сфере пожарной безопасности Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды;

- реализация мероприятий в сфере культуры на территории Навлинского городского поселения;

- реализация единой социальной политики на территории Навлинского городского поселения;

- развитие физической культуры и спорта на территории Навлинского городского поселения;

- мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области;

- реализация мероприятий на оказание поддержки органом местного самоуправления в осуществлении их полномочий.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год показала, что сложилась эффективность реализации программы выше плановой.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- - количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности– исполнено 100%;

- -количество полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные участки– исполнено 100%;

- -выполнение плана противопожарных мероприятий на территории городского поселения - обеспечено в размере 100%;

- -динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия в городском поселении – обеспечено в размере 49,3%;

- - доля отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов,требующих капитального ремонта – исполнено в размере 100%;

- - положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории городского поселения- обеспечено в размере 44,8%;

- - улучшение экологической ситуации на территории городского поселенияобеспечено в размере 48%;

- -увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий -обеспечено в размере 100%;

- - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий - обеспечено в размере 100%;

- - исполнение принятых публичных нормативных обязательств- обеспечено в размере 100%;

- - численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах- обеспечено в размере 100%;

- - исполнение отдельных государственных полномочий - обеспечено в размере 100%;

- - количество отремонтированных спортивных площадок- обеспечено в размере 100%.

- Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет муниципального образования «Навлинское городское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 44 036 тыс. руб., что составляет 101,4 % к годовому плану.

- В объеме доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 72,3%, безвозмездные поступления из областного бюджета – 27,7%.

- Объем налоговых и неналоговых доходов составил 31 820 тыс. руб. или 102% к годовым плановым показателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) поступление уменьшилось на 1 047 тыс. руб.

- В структуре собственных доходов удельный вес налоговых платежей составил 96,2% (30 618 тыс. руб.), неналоговых – 3,8% (1 202 тыс. руб.).

Основными налогами, формирующими доходы бюджета поселения, являются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог на имущество физических лиц.

В отчетном периоде доходы от поступления этих налогов составили 27 103 тыс. руб., или 85,2% собственных доходов бюджета поселения.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов по-прежнему остается за налогом на доходы физических лиц – 35,3%. Объем поступлений НДФЛ к АППГ увеличен на 348 тыс. руб. и составил 11 238 тыс. руб. Годовой план исполнен на 104,3%.

Земельный налог в структуре собственных доходов составил 29,2%, поступления к АППГ снижены на 3 138 тыс. руб. и составили 9 293 тыс. руб. Снижение поступлений объясняется поступлением в прошлом году налога по акту проверки ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов-Агро» – 2 366 тыс. руб., уменьшением кадастровой стоимости земельных участков ГБУЗ Навлинское ЦРБ – 398 тыс. руб. и стоимости земельных участков физических лиц. Годовой план исполнен на 101,5%.

Акцизы по подакцизным товарам, производимые на территории Российской Федерации, в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 9,8%. Поступления акцизов увеличены к АППГ на 399 тыс. руб. и составили 3 120 тыс. руб. или на 14,7%. Годовой план исполнен на 99,2%.

В отчетном периоде отмечен существенный рост поступлений налога на имущество физических лиц – на 27,5%. Всего поступило 6 572 тыс. руб., что на 1 416 тыс. руб. выше уровня прошлого года. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 20,7%. Годовой план исполнен на 100,5%.

Рост поступлений налога объясняется переходом на налогообложение исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ.

Удельный вес сельскохозяйственного налога в структуре собственных доходов составил 1,2%, всего поступило 392 тыс. руб. Поступления ЕСХН к уровню предыдущего года увеличены на 255 тыс. руб. или в 2,8 раза, годовой план исполнен на 100%.

Структура неналоговых доходов сформирована в основном за счет двух доходных источников: доходов от использования муниципального имущества и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходы от арендной платы составили 599 тыс. руб., что на 265 тыс. руб. меньше уровня АППГ, в связи с выкупом земельных участков на территории поселения. Годовой план исполнен в полном объеме.

Доходы от продажи имущества и земельных участков снижены на 153 тыс. руб. к уровню АППГ и оставили 500 тыс. руб. Годовой план исполнен на 101,2%.

Штрафные санкции поступили в бюджет поселения в размере 32 тыс. руб., за несвоевременное исполнение подрядчиком заключенных контрактов и договоров.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 71 тыс. руб., плата за предоставление мест для организации ярмарочной торговли в п. Навля, постановление администрации района от 20.03.2019 №142.

Безвозмездные поступления увеличены на 2 153 тыс. руб. и составили 12 216 тыс. руб., в том числе объем субсидий из областного бюджета вырос на 2 088 тыс. руб. и составил 12 090 тыс. руб., в том числе ремонт автомобильных дорог - 5 143 тыс. руб., формирование современной городской среды - 4 691 тыс. руб., инициативное бюджетирование - 2 256 тыс. руб., а также прочие безвозмездные поступления (доля населения по инициативному бюджетированию) – 126 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения за отчетный период увеличены к уровню предыдущего года на 4 260 тыс. руб. и составили 38 032 тыс. руб., или 57% от уточненного годового плана.

Первоочередными задачами определены обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани. На данные виды работ направлено 85% всех средств бюджета или 32 277 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2019 года составил 31 704 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: произведены работы, услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 4 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены  по 3 балла;

- 4 задачи решены не в полном объеме до 85%  целевых значений показателей и оценена в 2 балла.

- Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы» за 2019 год показала эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 33 балла, при плане 30 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» за 2019 год, утверждена Постановлением администрации Навлинского района от 28.03.2019г. № 177«Об утверждении муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  достижение	планируемого уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории Навлинского городского поселения Брянской области в соответствии с целевыми индикаторами;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованых граждан в реализацию мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год показала, что сложилась плановая эффективность реализации программы.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования– исполнено в размере 100%;

- -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов– не исполнялось.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2019 год составил 6 066 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2019 году, являлись:

- мероприятия по реализации обязательного перечня работ, в том числе: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня – 6 066 тыс. руб.;

- мероприятия по реализации дополнительного перечня работ: обустройство автомобильных парковок; озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и проч.; устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); устройство пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок вазонов, цветочниц устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, металлических, столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок, спортивных площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц – не выполнялись;

- мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц -  не выполнялись;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с утвержденным Порядком инвентаризации – не выполнялись;

- мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения – не выполнялись.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 шт. (ул. Красных Партизан, площадь им. Ленина – ремонт покрытия (1 этап));

- количество благоустроенных дворовых территорий – 0 шт.

- Реализация мероприятий муниципальной Программы позволило исполнить бюджет муниципального образования «Навлинское городское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 4 691 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану.

- В объеме общих доходов бюджета (44 036,0 тыс. руб.) безвозмездные поступления из областного бюджета составили – 27,7%, из них на реализацию данной Программы – 10,7%.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) поступление увеличилось на 1 133 тыс. руб.

- В объеме безвозмездных поступлений (12 216 тыс. руб.) на реализацию программы основную долю занимают субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – 4 691 тыс. руб. (38,4%), а также прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений (поступление доли собственников МКД) в сумме 126тыс. руб. (1%).

- Доходы бюджета по реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» в 2019 году исполнены на 100%.

- Расходы бюджета поселения за отчетный период к уровню предыдущего года по реализации программы увеличены на 1 133 тыс. руб. и составили 4 691 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%.

- По показателям повышения уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Навлинского городского поселения Навлинского района плановые значения достигнуты в полном объеме согласно утвержденной программе на 2019 год.

- Так, в 2019г. в рамках утвержденной Программы были проведены мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а именно:

- - выполнение работ по благоустройству объекта "Улица Красных Партизан, пешеходная часть - 1 этап, площадь Ленина (ремонт покрытия) в п. Навля на сумму 6 066 тыс. руб., из них доля областного бюджета составила    4 691тыс. руб. или 77,3%. Доля местного бюджета составила – 1 375 тыс. руб. или 22,7%.

Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 6 066руб. Итоговое исполнение программы составило 6 066руб. или 100 %.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программа выполнены.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2019 года составил 6 066 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: 1) выполнение работ по благоустройству объекта "Улица Красных Партизан, пешеходная часть - 1 этап, площадь Ленина (ремонт покрытия) в п. Навля, 2) обеспечено софинансирование участия областной Программы.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 3 балла, при плане 3 балла.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

На основании проведенной оценки эффективности 2 муниципальных программ:

а) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается выше плановой.

б) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Начальник отдела экономики, труда

и инвестиционной политики                                                                     Т.В. Сушко

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2019 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы» | 33 (количество целей программы –13) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 2. | - «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 3 (количество целей программы –1) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |