ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Навлинского района за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Навлинский район», постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013г. № 519 (в редакции от 09.09.2015г. № 413) утвержден «Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского района».

В течение 2020 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2020 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В 2020 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных постановлением администрации района от 25.09.2019 г. № 558 Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 5 муниципальных программ:

1. «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы», ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

3. «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел образования администрации района.

4. «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации района.

5. «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: финансовое управление администрации района.

В течение 2020 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2020 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 603 967 152,11 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 403 775 942,43 руб. (77,12 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2020 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий администрации Навлинского района (2019-2020 годы)» | 258 272 787,80 | 152 458 417,40 | 59,03 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023 годы)» | 1 691 550,00 | 1 691 550,00 | 100,0 |
| 1.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» | 156 124,00 | 156 124,00 | 100,00 |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы». | 2 118 050,00 | 2 119 070,00 | 100,05 |
| 3. | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 328 939 276,61 | 297 198 915,44 | 90,35 |
| 4. | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 4 491 763,96 | 4 137 985,62 | 92,1 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 10 145 273,74 | 9 861 553,97 | 97,2 |
|  | ВСЕГО | 603 967 152,11 | 465 775 942,43 | 77,12 |

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования Навлинского района» - 54,46%,

- «Реализация полномочий администрации Навлинского района» – 42,76%.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018 года № 888.

В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) вносились изменения постановлениями администрации района от 28.05.2019 г № 30; от 27.08.2019 № 521; от 30.12.2019 г.  № 802.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 7 задач, достижения 29 индикаторов результативности.

Цель муниципальной программы: Эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области

Задачи муниципальной программы:

создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района;

развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера;

реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация  проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением  материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района;

установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район»;

созданию условий успешной самореализации молодежи;

осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области;

обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами;

созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра;

формирование межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района;

увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе;

поддержка созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение уровня социального самочувствия у жителей;

повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии.

В 2020 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района;

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- по развитию дополнительного образования;

- по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции) муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

- региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет";

- развитие инфраструктуры сферы образования;

- региональный проект «Современная школа».

Для решения задачи по развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера предусмотрены мероприятия:

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

- по мобилизационной подготовки экономики.

Мероприятия по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия запланированы для решения задачи - реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района.

Для решения задачи установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» запланированы мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района.

Решение задачи по созданию условий успешной самореализации молодежи направлены мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи.

Мероприятия по вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня предусмотрены для решения задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта.

Решение задачи по осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области направлены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области.

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства направлены на решение задачи по обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами.

Для решения задачи по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра направлены мероприятия по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра.

Мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район» направлены на решение задачи по формированию межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района.

Задача по повышению объективности и обеспечение прозрачности при принятии муниципальных правовых актов и управленческих решений запланированы мероприятия по  информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов.

Решение задачи по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023гг).

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принята для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитана на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышению эффективности бюджетных расходов, повышению уровня социального самочувствия у жителей.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района» (2019-2021 годы) принята для решения задачи: повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020 год был утвержден в сумме 161 984 001 рубль. В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) вносились изменения постановлениями администрации района от 04.06.2020 № 252; от 30.12.2020 г. № 767. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 257 975 177 рубля. Исполнено 152 258 817 рублей или 59,0%.

Значение целевых показателей, характеризующих решение задачи программы по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района, исполнены в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований на решение данной задачи составило 48,4%. Не в полном объеме выполнены расходы: по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района; по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей; по развитию дополнительного образования; по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции) муниципальных детских школ искусств по видам искусств; региональному проекту «Содействие занятости женщин – созданию условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»; расвитие инфраструктуры в сфере образования; региональный  проект «Современная школа».

Расходы на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона и по мобилизационной подготовке экономики  ниже  в результате экономии по фонду оплаты труда   и оплатой запланированных работ и услуг  «по факту». Целевых показателей, характеризующих решение задачи, исполнены в полном объеме.

Задачи по реализации стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района по достижению целевых показателей выполнена на 62,4% в связи с отменой массовых мероприятий в связи с короновирусной инфекцией.  Исполнение бюджетных ассигнований – 90,8%. В связи с экономией по фонду оплаты труда (оплата больничных за счет средств ФСС), экономия по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями и уменьшение расходов на содержание имущества учреждений культуры.

Мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района по решению задачи - установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район» исполнены на 100% по достижению целевого значения. Исполнение бюджетных ассигнований – 93,1%. Причина – уменьшение количества получателей выплат.

Мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи выполнили задачу по созданию условий успешной самореализации молодежи по достижению целевого значения на 35,7%, освоение бюджетных ассигнований – 23,1%. Причина - отмена  мероприятий с участием детей и молодежи в связи с короновирусной инфекцией.

Достигнуты значения целевого показателя на 109,1 %, характеризующие решение задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта. Исполнение бюджетных ассигнований – 68,6% . Причина неполного освоения – отмена  спортивных мероприятий в связи с короновирусной инфекцией.

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, выполнены по достижению целевых показателей на 100%, исполнение бюджетных ассигнований составило 48,4 %.  Не в полном объеме выполнены расходы: на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью; на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;  на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;  на мероприятия в части отлова и содержания  безнадзорных животных; в сфере образования -предоставление мер социальной поддержки; по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.

Значения целевого показателя, характеризующие решение задачи программы – обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами не планировалось.  Исполнение бюджетных ассигнований – 23,6%. Причина неполного освоения – экономия в связи применением конкурентных способов при закупке товаров, работ и услуг и оплатой запланированных работ и услуг  «по факту».

Достигнуты значения целевого показателя на 86,5% для решения задачи  по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра. Исполнение бюджетных ассигнований – 94,5% в  связи с экономией, сложилась по фонду оплаты труда, экономией по оплате коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями.

Бюджетных ассигнований на мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета МО «Навлинский район» выполнены на 83,4%.  Причина неполного исполнения расходов в том,  что межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий муниципального образования «Навлинский район» по решению вопросов местного значения перечислены  в пределах запрошенных сумм.

Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на сайте в системе интернет не потребовало бюджетных ассигнований. Достижение запланированных значений показателей исполнено в полном объеме.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов выполнены на 100%, бюджетных ассигнований на мероприятия на 99,4%.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023гг) задачу программы по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения. Две молодые семьи получили субсидии на приобретение жилья в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принятая для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе в разрезе достижения целевых показателей выполнена на 80,0%. Причина неисполнения – серьезные испытания деятельности сегмента малого и среднего предпринимательства в 2020 году стало преодоление последствий кризиса COVID-19. Решение задачи не потребовало бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитанная на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения.

В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района»(2019-2021 годы), достижение показателей не планировалось.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2020 году выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 8 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла;

- 2 задачи решены не в полном объеме достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей и оценены в 2 балла.

1 задача решена не в полном объеме достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей – и оценена в 2 балла.

- 1 задача исполнена в объеме менее запланированного и оценена в 1 балл

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 48 баллов, при плане 48 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы» утверждена постановлением администрации Навлинского района  № 507 от 13.10.2014г.

В 2020 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации Навлинского района  № 737 от 25.12.2020г.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

-проведение энергетических обследований объектов бюджетной и жилищной сферы, ведение энергетических паспортов;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2020 год составил 2 119,07 тыс. руб., в том числе по муниципальным учреждениям района 426,07 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2020 году по муниципальным учреждениям района учреждениям, являлись:

- установка (замена, поверка, ремонт) необходимого количества счетчиков газового топлива в зданиях бюджетных организаций - 80,0 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 8-ми муниципальным учреждениям);

- установка (замена, поверка, ремонт) необходимого количества счетчиков учета воды в зданиях бюджетных организаций - 67,0 тыс. руб., выполнение плана составило 98,5% (по 5-ти муниципальным учреждениям);

- промывка систем центрального отопления - 144,1 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 10-ти муниципальным учреждениям);

- гидравлический расчет и наладка систем отопления - 70,0 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по МБОУ "Гимназия № 1 п. Навля");

- поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие 30,0 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 3-м муниципальным учреждениям);

- замена газового оборудования, ремонт отопительных систем 35,0 тыс. руб., выполнение плана составило 98,5,0% (по 6-ти муниципальным учреждениям).

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

- доля объемов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР)  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход ТЭР на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади (в расчете на 1 человека).

Расчет целевых показателей  за 2020 год муниципальной программы  представлен в таблице 1.

По итогам 2020 года энергоемкость муниципального продукта составила          31,79 кг у.т./тыс. руб. (24,63% планового показателя или на 20,10% ниже уровня 2019 года), что обусловлено снижением объемов потребления топливно-энергетических ресурсов  муниципальным образованием (на 70,12% уровня планового показателя или на 11,75% уровня 2019 года) и ростом показателя муниципального продукта (на 21,33% уровня планового показателя или на 10,46% уровня 2019 года).

По показателям оснащенности приборами учета потребления ТЭР плановые значения практически достигнуты только по электрической энергии (99,96% планового показателя). Наиболее низко оснащённым приборами учета является потребление горячего водоснабжения - 12,14%, тепловой энергии - 32,56%, и холодного водоснабжения - 52,16% от общего объема потребления. При этом наблюдается положительная динамика по росту оснащенности приборами учета потребления ТЭР в сравнении с фактическими значениями 2019 года по холодному водоснабжению + 1,92%.

По показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе плановые значения выполнены по потреблению:

- холодной воды в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 14,63 куб. м/чел. на 55,72% ниже планового значения);

- электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (фактическое значение составило 13,673 кВт·ч/кв. м на  39,55% ниже планового значения);

- тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (фактическое значение составило 0,038 Гкал/кв. м на 15,00% ниже планового значения);

- горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (фактическое значение составило 2,32 куб. м/чел. на 10,19% ниже планового значения);

Снижение потребления электрической энергии в связано с переводом на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники, МБДОУ детский сад с. Алешенка, а так же проведением в 2017-20 годах мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие по ряду учреждений.

Сокращение объемов потребления холодной воды вызвано переводом на приборный учет потребления по учреждениям.

Не выполнены плановые значения показателей по потреблению:

- природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (фактическое значение составило 961,99 куб. м/чел. на 18,09% выше планового значения);

Превышение фактических показателей по потреблению природного газа (в расчете на 1 человека) связано в частности со снижением среднегодовой численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (на 9,31% к плану), а так же с отсутствием в расчете плановых значений по ряду учреждений объемов потребления газа, так как плановые значения рассчитывались к уровню 2009 года.

В частности в плановые показатели не были включены введенные в эксплуатацию детские дошкольные группы при  МБОУ "Синезерская СОШ" и МБОУ "Пролысовская СОШ". Переведены на газовое отопление МБДОУ д/с п. Клюковники – февраль 2015 года, МБДОУ детский сад с. Алешенка – март 2016 года.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла;

- 2 задачи решены в полном объеме и оценены в 3 балла;

- 1 задача решена и оценена в  2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы» показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 12 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 29 декабря 2018 года №892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы)».

В течение 2020 года в муниципальную программу 3 раза вносились изменения  постановлениями администрации района от 04.06.2020г №260, от 02.12.2020г. №669, от 30.12.2020г №777, в связи с изменениями бюджетных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году были направлены на решение следующих основных задач:

Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами.

Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждом его уровне.

Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников.

Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Обеспечение развития муниципальной системы дополнительного образования. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.

Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей.

Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников района, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Система образования района включает в себя 26 образовательных организаций. Из них: 8 дошкольных образовательных организаций, структурное подразделение д/с № 3 п.Навля в д.Алексеевка и дошкольные группы на базе 4-х школ; 15 общеобразовательных организаций (4 основных, 10 средних школ, 1 гимназия); 3 организации дополнительного образования (ДЮСШ, ДЮЦ и ДШИ).

В общеобразовательных учреждениях обучались 2432 человека (по состоянию на 01.01.2021г.), в дошкольных учреждениях – 762 ребенка (по отчету на 01.01.2021г.). По новым стандартам обучается 2342 обучающихся 1-9-х классов (96% от количества обучающихся). Неплохие результаты показали выпускники школ на итоговой аттестации при сдаче единого государственного экзамена. 27 участников ЕГЭ набрали максимальное количество баллов по предметам от 80 до 99 баллов и 1 участник – 100 баллов по химии, что составило 48,2 % от общего числа. 16 выпускников получили аттестат «с отличием» и медали «за особые успехи в учении».

В рамках направления поддержки талантливой молодежи в 2020 году выплачивалась ежемесячная стипендия главы района и районного Совета народных депутатов 20 лучшим школьникам района.

Все школы подключены к сети Интернет, созданы сайты во всех ОУ, работает электронная почта.

В районе созданы необходимые условия для повышения профессионального уровня педагогов. Высшее образование имеют 86% педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, 52% педагогов и руководителей дошкольных учреждений,  69% педагогов  учреждений дополнительного образования.

Высшую квалификационную категорию имеют  47% руководителей школ, 67% руководителей учреждений дополнительного образования, 12%  заведующих ДОУ,  первую квалификационную  категорию - 53% директоров школ, 33% директоров УДО, 88% - руководителей ДОУ. Среди педагогов школ   с высшей категорией - 24% учителей, с первой – 44%. В учреждениях дополнительного образования 50% педагогов имеют высшую категорию, 29% - первую. В дошкольных организациях 33% педагогов с высшей категорией, 30% - с первой.

Профессионализм педагогического коллектива района дает неплохую результативность: процент успеваемости составил по итогам учебного года 100%, качество знаний - 50,2 %.

В школах и детских садах охват горячим питанием составляет 100%. Двухразовое горячее питание организовано в МБОУ «Соколовская ООШ», а также в группах продленного дня в МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», МБОУ «Щегловская СОШ», МБОУ Салтановская СОШ, в дошкольных учреждениях – 3-х разовое. В 2020 году расходы на питание в день на 1 ребенка в дошкольных учреждениях составляли 62 руб. (из них 42руб. – родительская доля). С 1 сентября 2020 года для учащихся 1-4-х классов питание было организовано в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов. Было выделено на питание из бюджетов всех уровней 7 210,4 тыс.руб.

В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся был обеспечен 100% охват школьников горячим питанием. Летом 2020 года работа лагерей с дневным пребыванием была организована в 5 школах и 2-х учреждениях дополнительного образования - ДЮЦ, ДЮСШ. Количество детей, которые отдохнули в лагерях, - 160 уч-ся. Было выделено из бюджетов всех уровней 222,1 тыс. руб.

В 2020 году трудоустроены 13 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

На проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойного функционирования образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями и нормами СанПин в 2020 году было направлено 37 289,7 тыс. рублей

по следующим направлениям:

ремонт кабинетов, полов, стен, спортзалов 14 348,7 тыс. руб. (Соколовская ООШ, Навлинская СОШ №1, Навлинская СОШ №2, детский сад №5 п. Навля, Салтановская СОШ, ДЮЦ);

замена пожарной сигнализации 5 110,0 руб. всех образовательных учреждений района

электромонтажные работы 1 916,4 тыс. руб. (детский сад №3 п. Навля, детский сад с. Алешенка);

установка ограждений  2 071,0 тыс. руб. (Пролысовская СОШ, Соколовская СОШ Синезерская СОШ, Ревенская СОШ);

В рамках направления «Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» были отремонтированы кровли по 4 учреждениям (Навлинская СОШ №1, Навлинская СОШ №2, Соколовская СОШ, Клюковенская СОШ) на сумму 10 343,7 тыс.руб., из них: областной бюджет- 9826,5тыс.руб., местный бюджет 517,2 руб.

В рамках направления «Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области» были заменены окна по 7 учреждениям (Бяковская СОШ,Навлинская СОШ, Соколовская СОШ, Щегловская СОШ, Навлинский д/сад 3, д/сад п. Клюковники, ДЮЦ) на сумму 1 696,5 тыс.руб., из них: областной бюджет- 1611,6 тыс. руб., местный бюджет 84,8 руб.

В рамках направления Федеральной программы «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» был проведен ремонт ДШИ  сумму 1803,4 тыс.руб., из них: федеральный бюджет – 1 576,2тыс. руб. областной бюджет- 137,1 тыс. руб., местный бюджет 90,2 тыс.руб.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части образовательных учреждений средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2021 года составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях 24 761,00 руб. (при плане 24 288,00 руб.);

- в общеобразовательных учреждениях 26 528,00 руб. (при плане 24 773,00 руб.);

- в учреждениях дополнительного образования 28 070,00 руб. (при плане 28 070,00 руб.).

В течение года своевременно производилась выплата заработной платы работникам, осуществлялись другие социальные выплаты. Всего на заработную плату и отчисления было направленно 207 731,9 тыс.руб.

За 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) было выделено всего 297 198,9 тыс.руб.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 5 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по 4 балла;

- 1 задача решена в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

- 1 задача оценена в 2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) показала, что эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 25 баллов при плане 18 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4.  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013  года № 519

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 6 индикаторов результативности.

В течение 2020 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились изменения постановлением администрации района от 04.09.2020г. № 257).

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества Навлинского района Брянской области, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;

- осуществление приватизации муниципального имущества Навлинского района Брянской области и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

- организация и координация работы по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Навлинского района Брянской области;

- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории Навлинского района Брянской области

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что эффективность реализации программы сложилась –выше плановой. При реализации программы достигнуто большинство целевых значений показателей (индикаторов):

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100%;

- - доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну МО "Навлинский район" или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями– 100%;

- - доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-100%;

- - количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет-св.400%.

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности МО "Навлинский район", право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -100%.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила провести следующую работу.

Аренда земельных участков:

В целях проведения предварительного выбора земельных участков с выездом на место   обследовано 15 земельных участка, направлено 55 писем  на обращения граждан о предоставлении земельных участков.

- подготовлено, согласовано 21 постановление о предоставлении в аренду земельных участков, 17 постановлений о прекращении аренды земельного участка.  Заключено 21 договор аренды земельных участков;

Подготовлено 17 актов сверок взаимных расчетов по арендной плате за земельные участки.

Подготовлено и направлено 21 претензионных напоминаний.

Подготовлено 17 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков. Всего по состоянию на 01.01.2021 г. 137 действующих договоров аренды сдано в аренду земельных участков общей площадью 31 503 856,51 кв.м..

От аренды земельных участков во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2021 г.  поступило  6 812 703,79 руб.

Аренда имущества:

- по аренде имущества Всего действующих по аренде имущества 6 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 200,82  кв.м.

От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2021г. поступило 127 259,34 руб.

В результате проделанной претензионной работы за 2020 год (21 претензионное напоминание) взыскано арендной платы на общую сумму 239,956 тыс.руб.

Купля-продажа земельных участков:

- Подготовлено, согласовано 54 постановления о предоставлении в собственность земельных участков, 14 постановлений о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, 80 постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,  12 распоряжений об изменении вида разрешенного использования земельных участков,  33 распоряжения об отнесении земельных участков к категории земель. Заключено 67 договора купли-продажи земельных участков, на сумму  4 595 268,90 руб.,

Подготовлено, согласовано 147 постановления об утверждении схем расположения границ земельных участков.

Предоставление земельных участков многодетным семьям:

- поставлено на учет  за 2020 г. 18 семей, всего на учете по состоянию на 01.01.2021 г.  стоит 58 семьи.

Заключен 7 договоров о передаче в собственность земельных участков. Планируется предоставить 61 земельный участок в 2021 г.

Аукционы:

Подготовлено и  проведено 13 аукционов: 12 - по земельным участкам, 1 - по  имуществу ( ПАЗ 32053-70), 5- информационных сообщений о намеревании  участия в аукционе:

-  продано 67 земельных участков   в Навлинском районе;

- продано 1 объект имущества:  автомобиль: УАЗ-32053-70),

Рассмотрено, подготовлено и предоставлено 4 ходатайства на получение  субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области».

Заключено 6 договоров социального найма , 6  договоров  на передачу квартир в собственность граждан.

Подготовлено 20 справок о участии (неучастии)  приватизации квартир, 6 договоров приватизации, 5  дубликата договоров приватизации, 45 выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» и муниципального образования «Навлинское городское поселение»,  вынесено 42 вопроса на рассмотрение в Навлинский районный Совет народных депутатов и Навлинский поселковый Совет народных депутатов.

Доходы от управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2020 год составили 11 609 586,96 рублей.

В 2020 году  исполнено в полном объеме мероприятие муниципальной программы: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена  4 балла;

- 2 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что эффективность реализации программы сложилась выше плановой: 14 баллов, при плановом показателе 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018г № 890.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году были направлены на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета района;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- повышение прозрачности бюджетной системы муниципального образования «Навлинский район»;

- - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Навлинском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой.

- При реализации программы достигнуты  все целевые значения показателей (индикаторов):

- отношение объема муниципального долга Навлинского района по состоянию на 1 января года к общему годовому объемов доходов бюджета Навлинского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) - муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует;

- - превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России – кредиты коммерческих банков не привлекались;

- - доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объёме расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области – по состоянию на 01.01.2021г просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- - доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области в общем объёме налоговых и неналоговых доходов – налоговые льготы Навлинским муниципальным районом Брянской области не предоставлялись;

- - отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов за отчётный период от первоначального плана сложилось на 15,6%;

- - доля расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ – в рамках муниципальных программ в 2020 году сформировано 99,6% расходов районного бюджета;

- - обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления муниципальными финансами Навлинского района – публикация в сети «Интернет» обеспечено в размере 100%;

- - динамика просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений - по состоянию на 01.01.2021г просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

- - доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств - гарантии не предоставлялись.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет Навлинского муниципального района Брянской области за 2020 год по доходам в объеме 474 928 тыс. руб., годовой план исполнен на 84,2%. По сравнению с периодом 2019 года поступление доходов увеличено на 14,4%, или на 59 848 тыс. руб.

В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы занимают 25,9%, безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы – 74,1%.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 122 834 тыс. руб., темп роста – 101,1%. Годовой план исполнен на 102,5%.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составил 89,8%, неналоговых –10,2%.

В целом за отчетный период поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились к АППГ на 1 344 тыс. руб., при этом налоговые поступления выросли на 5 964 тыс. руб., неналоговые платежи уменьшились на 4 620 тыс. руб.

Основные поступления в бюджет района (87,9%) обеспечены тремя доходными источниками: налогом на доходы физических лиц, налогами на совокупный доход, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

Наибольший удельный вес, по-прежнему, занимает налог на доходы физических лиц – 74,6% (91 679 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ увеличились на 7 557 тыс. руб., темп роста составил 109,0%. Годовой план исполнен на 102,9%.

В 2020 году в целях снижения недоимки проведено 12 заседаний комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, сокращению взаимных неплатежей и недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, дополнительно в бюджеты всех уровней поступило 32 357 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 4 263,5 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы увеличен к АППГ на 58 504 тыс. руб. и составил 352 094 тыс. руб. или 79,2% к уточненным плановым назначениям.

Расходы бюджета района за отчетный период составили 466 004 тыс. руб., что на 74 272 тыс. руб. больше АППГ. Годовой план исполнен на 77,1%.

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы. Удельный вес расходов социально-культурного блока составил 87,3% от общего объема расходов бюджета, на эти цели направлено 406 780 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам года составил 15 589,7 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия района в федеральных и областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года по всем бюджетным учреждениям района отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 4 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены по 3 балла;

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что эффективность реализации программы сложилась выше плановой, получено 12 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

На основании проведенной оценки эффективности 5 муниципальных программ:

а) эффективность 2-х муниципальных программ оценивается выше плановой.

б) эффективность 3-х муниципальных программ оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Начальник отдела экономического развития                                                         Т.В. Сушко

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2020 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) | 48 (количество целей программы –16) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019 -2023г.) | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 1.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на период 2010-2020 годы». | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 3 | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 25 (количество целей программы –7) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 4 | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 14 (количество целей программы –4) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 5 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |