ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Навлинское городское поселение» за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Навлинское городское поселение», постановлением администрации Навлинского района от 13.11.2017г № 736 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского городского поселения».

В течение 2020 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2020 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В 2020 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных постановлением администрации района № 558 о 25.09.2019г за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 2 муниципальные программы:

- 1. «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы».

2. «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В течение 2020 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2020 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 80 571 828,98 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 63 679 798,75 руб. (79,03 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в таблице

Таблица 1

Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2020 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2020 год | 5 879 683,64 | 5 879 683,64 | 100 |
| 2. | «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2021 годы» за 2020 год. | 74 692 145,34 | 57 800 115,11 | 77,38 |
|  | ВСЕГО | 80 571 828,98 | 63 679 798,75 | 79,03 |

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

- «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2020 год. В течение 2020 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований четыре раза вносились изменения постановлениями администрации района от 15.03.2018г №176, от 25.07.2018г №475, от 14.01.2019г №20, от 15.05.2019г №279, от 24.06.2019г №357, от 26.12.2019г №787, от 23.01.2020г. №18, от 03.03.2020г. №97, от 08.06.2020г. №264, от 09.11.2020г №600)

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере землепользования и землеустройства Навлинского городского поселения;

- обеспечение реализации полномочий в сфере пожарной безопасности Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды;

- реализация мероприятий в сфере культуры на территории Навлинского городского поселения;

- реализация единой социальной политики на территории Навлинского городского поселения;

- развитие физической культуры и спорта на территории Навлинского городского поселения;

- мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области;

- реализация мероприятий на оказание поддержки органом местного самоуправления в осуществлении их полномочий.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что сложилась эффективность выше плановой реализации программы.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- - количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности – исполнено 100%;

- - количество полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные участки – исполнено 100%;

- - выполнение плана противопожарных мероприятий на территории городского поселения - обеспечено в размере 100%;

- - динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия в городском поселении – обеспечено в размере 63,2%;

- - доля отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта – исполнено в размере 100%;

- - положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории городского поселения - обеспечено в размере 52,6%;

- - улучшение экологической ситуации на территории городского поселения обеспечено в размере 26%;

- - увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий -     обеспечено в размере 100%;

- - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий - обеспечено в размере 100%;

- - исполнение принятых публичных нормативных обязательств - обеспечено в размере 100%;

- - численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах - обеспечено в размере 100%;

- - исполнение отдельных государственных полномочий - обеспечено в размере 100%;

- - количество отремонтированных спортивных площадок - обеспечено в размере 100%.

- Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области за 2020 год по доходам в сумме 52 908 тыс. руб., что составляет 102,2% годового плана.

- Доходы бюджета за отчетный период на 62,5% обеспечены за счет налоговых и неналоговых платежей и 37,5% за счет безвозмездных поступлений.

- Объем собственных доходов увеличен к аналогичному периоду прошлого года (далее – АППГ) на 1 244 тыс. руб. и составил 33 064 тыс. руб. Годовой план исполнен на 103,9%.

- В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые платежи составили 95,3%, всего поступило 31 506 тыс. руб., неналоговые платежи – 4,7% и 1 558 тыс. руб. соответственно.

- Основными налогами, формирующими доходы бюджета поселения, являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц и акцизы.

- В отчетном периоде доходы от поступления этих налогов составили 31 246 тыс. руб., или 94,5% собственных доходов бюджета поселения.

- Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов по-прежнему остается за налогом на доходы физических лиц – 38,0%. Объем поступлений НДФЛ к АППГ увеличен на 1 326 тыс. руб. и составил 12 565 тыс. руб. Годовой план исполнен на 105,4%.

- Земельный налог в структуре собственных доходов составил 28,0%, поступления к АППГ уменьшены на 47 тыс. руб. и составили 9246 тыс. руб. Годовой план исполнен на 101,5%. Уменьшение поступления связано с началом налоговой компании по уплате налогов физическими лицами в конце сентября т.г.

- Акцизы по подакцизным товарам, производимые на территории Российской Федерации, в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 8,9%. Поступления акцизов уменьшены к АППГ на 190 тыс. руб. и составили 2 930 тыс. руб. Годовой план исполнен на 96,8%.

- В отчетном периоде поступление налога на имущество физических лиц уменьшено на 67 тыс. руб. и составило 6 505 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 19,7%. Годовой план исполнен на 102,9%. Уменьшение поступления связано с началом налоговой компании по уплате налогов физическими лицами в конце сентября т.г.

- Удельный вес сельскохозяйственного налога в структуре собственных доходов составил 0,8%, всего поступило 260 тыс. руб. Поступления ЕСХН к уровню предыдущего года в связи с уменьшением налогооблагаемой базы уменьшены на 132 тыс. руб., годовой план исполнен на 100%.

- Структура неналоговых доходов сформирована в основном за счет доходов от использования муниципального имущества.

- Доходы от арендной платы за земельные участки увеличены к уровню АППГ на 70 тыс. руб. и составили 668 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 2,0%. Годовой план исполнен на 100,6%.

- Доходы от реализации муниципального имущества от продажи земельных участков, расположенных в границах городских поселений государственная собственность на которые не разграничена, увеличены к уровню АППГ на 449 тыс. руб. и составили 833 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 2,5%. Годовой план исполнен на 143,8%.

- Штрафные санкции поступили в бюджет поселения в размере 24 тыс. руб., в основном за счет несвоевременного исполнения подрядчиками заключенных муниципальных контрактов (пени по муниципальному контракту за выполненные работы по объекту: «Устройство спортивной и детской площадок в п. Навля»).

- Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 33 тыс. руб., плата за предоставление мест для организации ярмарочной торговли в п. Навля, постановление администрации района от 20.03.2019 №142.

- Безвозмездные поступления увеличены на 7 628 тыс. руб. и составили 19  844,4 тыс. руб., в том числе: субвенция – 0,2 тыс. руб.; объем субсидий из областного бюджета вырос на 7 731 тыс. руб. и составил 19 822 тыс. руб., в том числе: ремонт автомобильных дорог – 15 120 тыс. руб., формирование современной городской среды – 4 377 тыс. руб., инициативное бюджетирование – 325 тыс. руб., а также прочие безвозмездные поступления (доля населения по ГП «Формирование современной городской среды») – 22,2 тыс. руб.

Расходы бюджета поселения за отчетный период увеличены к уровню предыдущего года на 12 184 тыс. руб. и составили 50 217 тыс. руб., или 61,9% от уточненного годового плана.

Первоочередными задачами определены обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани. На данные виды работ направлено 89% всех средств бюджета или 44 607 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2020 года составил 30 916 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: произведены работы, услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году:

- 4 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены  по 3 балла;

- 4 задачи решены не в полном объеме до 85%  целевых значений показателей и оценена в 2 балла.

- Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2020 год показала эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 33 балла, при плане 30 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» за 2020 год, утверждена Постановлением администрации Навлинского района от 30.03.2020г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  достижение	планируемого уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории Навлинского городского поселения Брянской области в соответствии с целевыми индикаторами;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2020 год показала, что сложилась плановая эффективность реализации программы.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – исполнено в размере 100%;

- - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – исполнено в размере 100%.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2020 год составил 5 880 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2020 году, являлись:

- мероприятия по реализации обязательного перечня работ, в том числе: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), (Приложение 2). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства – 1 195 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение 3). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке – 4 599 тыс. руб.;

- мероприятия по реализации дополнительного перечня работ: информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе: обустройство автомобильных парковок; озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и проч.; устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); устройство пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок вазонов, цветочниц устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, металлических, столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок, спортивных площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц – 86 тыс. руб.;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений	с собственниками (пользователями)	указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

- мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения.

- иные мероприятия	по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 шт. (ул. Красных Партизан, площадь им. Ленина – ремонт покрытия (2 этап));

- количество благоустроенных дворовых территорий – 2 шт. (ул. Р. Люксембург, д.2, ул. Красных Партизан, д.27)

- Реализация мероприятий муниципальной Программы позволило исполнить бюджет Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области за 2020 год по доходам в сумме 4 377 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану.

- В объеме общих доходов бюджета (52 908 тыс. руб.) безвозмездные поступления из областного бюджета составили – 37,5%, из них на реализацию данной Программы – 8,3%.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) поступление доли областного бюджета уменьшилось на 314 тыс. руб.

- В объеме безвозмездных поступлений (19 844 тыс. руб.) на реализацию программы основную долю занимают субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – 4 377 тыс. руб. (22,1%), а также прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений (поступление доли собственников МКД) в сумме 22,2 тыс. руб. (0,1%).

- Доходы бюджета по реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» в 2020 году исполнены на 100%.

- Расходы бюджета поселения за отчетный период к уровню предыдущего года по реализации программы уменьшены на 186 тыс. руб. и составили 5 880 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%.

- По показателям повышения уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Навлинского городского поселения Навлинского района плановые значения достигнуты в полном объеме согласно утвержденной программе на 2020 год.

- Так, в 2020 г. в рамках утвержденной Программы были проведены мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а именно:

- - выполнение работ по благоустройству объекта "Улица Красных Партизан, пешеходная часть - 2 этап, площадь Ленина (ремонт покрытия) в п. Навля на сумму 4 599 тыс. руб., из них доля областного бюджета составила    3 426 тыс. руб. или 74,5%. Доля местного бюджета составила – 1 174 тыс. руб. или 25,5%;

- - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Розы Люксембург, д.2 и ул. Красных Партизан, д.27 на сумму 1 280 тыс. руб., из них доля областного бюджета составила 951 тыс. руб. или 74,3%, доля местного бюджета составила – 325 тыс. руб. или 25,4% и доля внебюджетных средств (доля населения) – 4 тыс. руб. или 0,3%

Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 5 880 тыс. руб. Итоговое исполнение программы составило 5 880 тыс. руб. или 100 %.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программа выполнены.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2020 года составил 5 880 тыс. руб.

В результате проведенной работы: Принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме, в том числе:

- выполнение работ по благоустройству объекта "Улица Красных Партизан, пешеходная часть - 2 этап, площадь Ленина (ремонт покрытия) в п. Навля;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Розы Люксембург, д.2 и ул. Красных Партизан, д.27;

- обеспечено софинансирование участия областной Программы.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 6 баллов, при плане 6 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

На основании проведенной оценки эффективности 2 муниципальных программ:

а) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается выше плановой.

б) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики, труда и инвестиционной политики администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Начальник отдела экономического развития                                          Т.В. Сушко

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2020 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2022 годы» | 33 (количество целей программы –13) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 2. | - «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 6 (количество целей программы –2) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |