ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области.

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области, постановлением администрации Навлинского района от 13.11.2017г № 736 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского городского поселения».

В течение 2021 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2022 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2021 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных Постановлением администрации района от 10.09.2020 г. № 479 за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 2 муниципальные программы:

- 1. «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы», ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

2. «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» ответственный исполнитель: администрация Навлинского района (отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района).

В течение 2021 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2021 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 288 540 321,03 руб. Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 260 157 683,40 руб. (90,16 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2021 год представлена в таблице № 1

Таблица 1

Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы | 284 533 039,31 | 256 150 401,68 | 90,02 |
| 2. | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 4 007 281,72 | 4 007 281,72 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 288 540 321,03 | 260 157 683,40 | 90,16 |

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

«Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы». В течение 2021 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований четыре раза вносились изменения постановлениями администрации района от 15.03.2018г №176, от 25.07.2018г №475, от 14.01.2019г №20, от 15.05.2019г №279, от 24.06.2019г №357, от 26.12.2019г №787, от 23.01.2020г. №18, от 03.03.2020г. №97, от 08.06.2020г. №264, от 09.11.2020г №600, от 12.01.2021г №5, от 15.04.2021г №179, от 25.08.2021г №456, от 14.12.2021г №763)

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере землепользования и землеустройства Навлинского городского поселения;

- обеспечение реализации полномочий в сфере пожарной безопасности Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере дорожного хозяйства Навлинского городского поселения;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды;

- реализация мероприятий в сфере культуры на территории Навлинского городского поселения;

- реализация единой социальной политики на территории Навлинского городского поселения;

- развитие физической культуры и спорта на территории Навлинского городского поселения;

- мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области;

- реализация мероприятий на оказание поддержки органом местного самоуправления в осуществлении их полномочий;

- строительство транспортной инфраструктуры на сельских территориях Брянской области;

- обеспечение выполнения полномочий в сфере водного хозяйства на территории Навлинского городского поселения.

- Реализация мероприятий муниципальной программы позволило исполнить бюджет Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области за 2021 год по доходам в сумме 250 747 тыс. руб., что составляет 97,3% годового плана.

- Доходы бюджета за отчетный период на 13,8% обеспечены за счет налоговых и неналоговых платежей и 86,2% за счет безвозмездных поступлений.

- Объем собственных доходов увеличен к аналогичному периоду прошлого года (далее – АППГ) на 1 477 тыс. руб. и составил 34 541 тыс. руб. Годовой план исполнен на 103,7%.

- В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые платежи составили 95,7%, всего поступило 33 066 тыс. руб., неналоговые платежи – 4,3% и 1 475 тыс. руб. соответственно.

- Основными налогами, формирующими доходы бюджета поселения, являются налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц и акцизы.

- В отчетном периоде доходы от поступления этих налогов составили 31 863 тыс. руб., или 99,2% собственных доходов бюджета поселения.

- Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов по-прежнему остается за налогом на доходы физических лиц – 38,6%. Объем поступлений НДФЛ к АППГ увеличен на 762 тыс. руб. и составил 13 327 тыс. руб. Годовой план исполнен на 104,6%.

- Земельный налог в структуре собственных доходов составил 25,4%, поступления к АППГ уменьшены на 465 тыс. руб. и составили 8 781 тыс. руб. Годовой план исполнен на 105,0%. Уменьшение поступления связано с началом налоговой компании по уплате налогов физическими лицами в т.г.

- Акцизы по подакцизным товарам, производимые на территории Российской Федерации, в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 9,9%. Поступления акцизов увеличены к АППГ на 478 тыс. руб. и составили 3 408 тыс. руб. Годовой план исполнен на 101,9%.

- В отчетном периоде поступление налога на имущество физических лиц уменьшено на 158 тыс. руб. и составило 6 347 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 18,4%. Годовой план исполнен на 102,8%. Снижение вызвано с возвратом налога собственникам имущества, в связи с уменьшением кадастровой стоимости по решению судов.

- Удельный вес сельскохозяйственного налога в структуре собственных доходов составил 3,6%, всего поступило 1 244 тыс. руб. Поступления ЕСХН к уровню предыдущего года увеличен на 984 тыс. руб., годовой план исполнен на 100%. Рост поступлений обеспечен налогоплательщиками ООО «ЭкоПродукт и ИП Сережкин Ю.В.

- Структура неналоговых доходов сформирована в основном за счет доходов от использования муниципального имущества, штрафных санкций и прочих неналоговых доходов.

- Доходы от арендной платы за земельные участки уменьшены к уровню АППГ на 231 тыс. руб. и составили 437 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 1,3%. Годовой план исполнен на 99,8%.

- Доходы от реализации муниципального имущества от продажи земельных участков, расположенных в границах городских поселений государственная собственность на которые не разграничена, увеличены к уровню АППГ на 13 тыс. руб. и составили 845 тыс. руб. Удельный вес налога в структуре собственных доходов составил 2,4%. Годовой план исполнен на 100,6%.

- Штрафные санкции поступили в бюджет поселения в размере 184 тыс. руб., в основном за счет несвоевременного исполнения подрядчиками заключенных муниципальных контрактов (пени по муниципальному контракту за выполненные работы по объекту: Благоустройство дворовых территорий в п. Навля»).

- Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 8 тыс. руб., плата за предоставление мест для организации ярмарочной торговли в п. Навля - 7 тыс. руб., (постановление администрации района от 20.03.2019 №142).

- Безвозмездные поступления увеличены на 196 362 тыс. руб. и составили 216 206 тыс., в том числе субвенция – 0,2 тыс. руб.; объем субсидий из областного бюджета вырос на 185 186 тыс. руб. и составил 205 008 тыс. руб., в том числе: ремонт автомобильных дорог – 12 774 тыс. руб., формирование современной городской среды – 3 958 тыс. руб.,  строительство очистных сооружений в п. Навля – 83 133 тыс. руб., строительство автомобильной дороги в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях  - 105 142 тыс. руб., а также прочие безвозмездные поступления – 11 197,8 тыс. руб.  (в т.ч.: доля населения по ГП «Формирование современной городской среды» - 9,3 тыс. руб., внебюджетные средства на строительства автодороги ООО АХ «Добронравов АГРО" – 11 188,5 тыс. руб.).

Расходы бюджета поселения за отчетный период увеличены к уровню предыдущего года на 210 387 тыс. руб. и составили 260 604 тыс. руб., или 89,9% от уточненного годового плана.

Первоочередными задачами определены обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани. На данные виды работ направлено 90,9% всех средств бюджета или 253 741 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2021 года составил 260 158 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: произведены работы, услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Навлинском городском поселении, строительство автодороги в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях, а также вопросы благоустройства, вывоза мусора, обеспечение работы бани, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, строительство очистных сооружений в п. Навля, обеспечено софинансирование участия областных программах,

- кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что сложилась эффективность выше плановой реализации программы.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- - количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности – исполнено 100%;

- - количество полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные участки – исполнено 80%;

- - выполнение плана противопожарных мероприятий на территории городского поселения - обеспечено в размере 100%;

- - динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с качеством состояния дорожного покрытия в городском поселении – обеспечено в размере 67%;

- - доля отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта – исполнено в размере 100,0%;

- - положительная динамика количества обращений, связанных с нарушением правил благоустройства территории городского поселения - обеспечено в размере 88,3%;

- - улучшение экологической ситуации на территории городского поселения обеспечено в размере 100%;

- - увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий -     обеспечено в размере 90%;

- - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий - обеспечено в размере 100%;

- - исполнение принятых публичных нормативных обязательств - обеспечено в размере 100%;

- - численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах - обеспечено в размере 100%;

- - исполнение отдельных государственных полномочий - обеспечено в размере 100%;

- - количество отремонтированных спортивных площадок - обеспечено в размере 100%;

- - прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на сельских территориях Брянской области – 100%;

- - количество отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние на территории Навлинского городского поселения -37,7%.

- По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 6 задач решено при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 5 задач решено в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены  по 3 балла;

- 1 задача решена не в полном объеме до 85%  целевых значений показателей и оценена в 2 балла.

- Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы» за 2021 год показала эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 41 балл, при плане 30 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» за 2021 год, утверждена Постановлением администрации Навлинского района от 30.03.2020г. №147 «Об утверждении муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на решение следующих основных задач:

-  достижение	планируемого уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории Навлинского городского поселения Брянской области в соответствии с целевыми индикаторами;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц на территории Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2020 год составил 4 007,2 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2021 году, являлись:

- мероприятия по реализации обязательного перечня работ, в том числе: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), (Приложение 2). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства – 1 313,7 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение 3). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке – 2 684,2 тыс. руб.;

- мероприятия по реализации дополнительного перечня работ: информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе: обустройство автомобильных парковок; озеленение территорий, включающее посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и проч.; устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); устройство пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок вазонов, цветочниц устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, металлических, столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок, спортивных площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц – 9,3 тыс. руб.;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений	с собственниками (пользователями)	указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

- мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Навлинского городского поселения.

- иные мероприятия	по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 шт. (территории парк им. Князева в п. Навля Брянской области (в т.ч. видеонаблюдение));

- количество благоустроенных дворовых территорий – 2 шт. (пер. Дмитрия Емлютина д. №2, ул. Красных Партизан д. №70а)

- Реализация мероприятий муниципальной Программы позволило исполнить бюджет Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области за 2021 год по доходам в сумме 3 958 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану.

- В объеме общих доходов бюджета (250 747 тыс. руб.) безвозмездные поступления из областного бюджета составили – 86,2%, из них на реализацию данной Программы – 1,6%.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) поступление доли областного бюджета увеличилось на 196 362 тыс. руб.

- В объеме безвозмездных поступлений (216 206 тыс. руб.) на реализацию программы основную долю занимают субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – 3 958 тыс. руб. (1,8%), а также прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений (поступление доли собственников МКД) в сумме 9,3 тыс. руб. (0,004%).

- Доходы бюджета по реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 года» в 2021 году исполнены на 100%.

- Расходы бюджета поселения за отчетный период к уровню предыдущего года по реализации программы уменьшены на 1 873 тыс. руб. и составили 4 007 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%.

- По показателям повышения уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Навлинского городского поселения Навлинского района плановые значения достигнуты в полном объеме согласно утвержденной программе на 2021 год.

- Так, в 2021 г. в рамках утвержденной Программы были проведены мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а именно:

- - выполнение работ по благоустройству общественной территории парк им. Князева в п. Навля Брянской области (в т.ч. видеонаблюдение) на сумму 2 684,2 тыс. руб., из них доля областного бюджета составила    2 657,3 тыс. руб. или 99%. Доля местного бюджета составила – 26,9 тыс. руб. или 1%;

- - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по пер. Дмитрия Емлютина д. №2, ул. Красных Партизан д. №70а на сумму 1 323,1 тыс. руб., из них доля областного бюджета составила 1 300,5 тыс. руб. или 98,3%, доля местного бюджета составила – 13,3 тыс. руб. или 1% и доля внебюджетных средств (доля населения) – 9,3 тыс. руб. или 0,7%.

Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 4 007,2 тыс. руб. Итоговое исполнение программы составило 4 007,2 тыс. руб. или 100 %.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программа выполнены.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам 2021 года составил 4 007,2 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

1. Принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме, в том числе:

- выполнение работ по благоустройству общественной территории парк им. Князева в п. Навля Брянской области (в т.ч. видеонаблюдение) в п. Навля;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по пер. Дмитрия Емлютина д. №2, ул. Красных Партизан д. №70а;

- обеспечено софинансирование участия областной Программы.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что сложилась плановая эффективность реализации программы.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – исполнено в размере 100%;

- - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – исполнено в размере 100%.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 6 баллов, при плане 6 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

На основании проведенной оценки эффективности 2 муниципальных программ:

а) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается плановой, целевые значения показателей достигнуты в полном объеме и оценена в 3 балла;

б) эффективность 1-ой муниципальной программы оценивается плановой, целевые значения показателей достигнуты в полном объеме и оценена в 3 балла;

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2021 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий Навлинского городского поселения на 2018-2023 годы» | 31 (количество целей программы –13) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 2. | - «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 6 (количество целей программы –2) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |