ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Навлинского муниципального района Брянской области

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в связи с программно-целевым принципом организации бюджетного процесса, созданием условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области, постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013г. № 519 (в редакции от 09.09.2015г. № 413) утвержден «Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Навлинского района».

В течение 2021 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и достижении запланированных целевых показателей.

В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2021 сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты) и представлены в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ составлен в соответствии с утвержденным Порядком на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. На основании отчетов проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

- В 2021 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ (подпрограмм) Навлинского района, утвержденных Постановлением администрации Навлинского района от 10.09.2020 г. № 479 Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный период профинансированы и подлежат оценке эффективности их реализации 5 муниципальных программ:

1. «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области на период  2021 –  2025 годы, ответственный исполнитель: администрация Навлинского района.

3. «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел образования администрации района.

4. «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации района.

5. «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы), ответственный исполнитель: финансовое управление администрации района.

В течение 2021 года в муниципальные программы в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились соответствующие изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы района и внесенные в них изменения размещены в едином реестре на портале ГАС «Управление».

Для реализации муниципальных программ в 2021 году предусматривалось финансирование из всех источников на общую сумму 654 600 726,44 Фактическое финансирование муниципальных программ за счет всех источников составило 575 360 332,16 руб. (87,89 % плана).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Навлинского района, в разрезе подпрограмм на 2021 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году.

| № п.п | Наименование программы | Плановое значение программы, рублей. | Фактически исполнено, рублей. | Процент исполнения программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) | 253 988 164,80 | 235 416 933,20 | 92,69 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023 годы)» | 845 775,00 | 845 775,00 | 100,00 |
| 1.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» | 516 704,00 | 516 704,00 | 100,00 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области на период 2021 – 2025 годы | 2 664 090,00 | 2 250 710,00 | 84,53 |
| 3. | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 387 025 957,64 | 327 161 231,57 | 90,35 |
| 4. | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 4 393 101,00 | 4 039 322,66 | 91,95 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 6 529 413,00 | 6 492 134,73 | 99,43 |
|  | ВСЕГО | 654 600 726,44 | 575 360 332,16 | 87,89 |

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования Навлинского района» -  59,12%,

- «Реализация полномочий администрации Навлинского района» – 38,80%.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018 года № 888.

В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) вносились изменения постановлениями администрации района вносились изменения постановлениями администрации района от 20.07.2021 № 393, от 29.10.2021 № 625, от 30.12.2021 № 833.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 16 задач, достижения 16 индикаторов результативности.

Цель муниципальной программы: Цель муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района»: Эффективное исполнение полномочий по решению  вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области.

Задачи муниципальной программы:

создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района;

развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера;

реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия,  организация  проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в софинансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением  материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района;

установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Навлинский район»;

созданию условий успешной самореализации молодежи;

осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта;

осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области;

обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами;

созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра;

формирование межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района;

увеличение валового производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями района;

компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов;

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе;

поддержка созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение уровня социального самочувствия у жителей;

повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии.

В 2021 году для решения задачи по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района запланированы мероприятия:

- по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района;

- по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- мероприятия по Всероссийской переписи населения 2020

- региональный проект «Современная школа».

Для решения задачи по развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера предусмотрены мероприятия:

- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона;

- по мобилизационной подготовке экономики.

Мероприятия по реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия запланированы для решения задачи - реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в со финансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района.

Для решения задачи установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы по Навлинскому муниципальному району Брянской области запланированы мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района.

Решение задачи по созданию условий успешной самореализации молодежи направлены мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи.

Мероприятия по вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня предусмотрены для решения задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта.

Решение задачи по осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области направлены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области.

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства направлены на решение задачи по обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами.

Для решения задачи  по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра  направлены мероприятия по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра.

Мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета Навлинского муниципального района Брянской области направлены на решение задачи по формированию межбюджетных отношений в системе местного самоуправления между муниципальными образованиями района.

Задача по повышению объективности и обеспечение прозрачности при принятии муниципальных правовых актов и управленческих решений запланированы мероприятия по  информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов.

Решение задачи по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предусмотрена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023гг).

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принята для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитана на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти, повышению эффективности бюджетных расходов, повышению уровня социального самочувствия у жителей.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района»(2019-2021 годы)  принята для решения задачи:  повысить качество услуг, безопасность и доступность пассажирского автотранспорта для всех слоев населения, содержать автобусный парк в технически исправном состоянии.

Значение целевых показателей, характеризующих решение задачи программы по созданию оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Навлинского района, исполнены в полном объеме. Исполнение бюджетных ассигнований на решение данной задачи составило 96,1%. Не в полном объеме выполнены расходы: по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности аппарата управления Навлинского района и мероприятия по Всероссийской переписи населения 2020.

Расходы на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона и по мобилизационной подготовке экономики не исполнены в полном объеме в связи с непредставлением документов, необходимых для оплаты запланированных расходов. Целевых показателей, характеризующих решение задачи, исполнены в полном объеме.

Задачи по реализации стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, сохранения культурного и исторического наследия, организация проведения мероприятий в области культуры на территории района, а так же участие в со финансировании мероприятий связанных с развитием и укреплением материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Навлинского района по достижению целевых показателей выполнена на 72,4% в связи с отменой массовых мероприятий в связи с короновирусной инфекцией. Исполнение бюджетных ассигнований – 97,9%. Экономия сложилась по фонду оплаты труда (вакансии штатных единиц) и экономия по приобретению материальных запасов в результате ограничения проведения культурно-массовых мероприятий, сложилась.

Мероприятия по реализации единой социальной политики на территории Навлинского района по решению задачи - установление, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Навлинского муниципального района Брянской области исполнены на 100%  по достижению целевого значения. Исполнение бюджетных ассигнований – 93,3%. Причина – уменьшение количества получателей выплат.

Мероприятия по созданию условий успешной самореализации молодежи выполнили задачу по созданию условий успешной самореализации молодежи по достижению целевого значения на 71,7%, освоение бюджетных ассигнований – 28,7%. Причина - отмена мероприятий с участием детей и молодежи в связи с короновирусной инфекцией.

Достигнуты значения целевого показателя на 109,1 %, характеризующие решение задачи программы - осуществление на территории района единой государственной политики в развитии физической культуры и спорта. Исполнение бюджетных ассигнований – 68,6% . Причина неполного освоения – отмена  спортивных мероприятий в связи с не допущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, выполнены по достижению целевых показателей на 100%, исполнение бюджетных ассигнований составило 84,3 %. Не в полном объеме выполнены расходы: на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью; на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; на мероприятия в части отлова и содержания  безнадзорных животных; по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.

Значения целевого показателя, характеризующие решение задачи программы – обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами не планировалось.  Исполнение бюджетных ассигнований – 0% . Причина не освоения – непредставление документов, необходимых для оплаты запланированных расходов.

Достигнуты значения целевого показателя на 95,7% для решения задачи  по созданию условий для эффективной деятельности многофункционального центра. Исполнение бюджетных ассигнований – 95,9% в связи с экономией по коммунальным услугам и  по работам, услугам по содержанию имущества.

Бюджетных ассигнований на мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальными образованиями за счет средств бюджета Навлинского муниципального района Брянской области выполнены на 87,0%. Причина неполного исполнения - межбюджетные трансферты перечислены в пределах запрошенных сумм.

Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на сайте в системе интернет не потребовало бюджетных ассигнований. Достижение запланированных значений показателей исполнено в полном объеме.

Мероприятия, по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов, направлены, на решение задачи по компенсации части потерь в результате государственного регулирования тарифов выполнены на 100%, бюджетных ассигнований на мероприятия на 99,1%, в размере фактически оказанных услуг по перевозке пассажиров.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023гг) задачу программы по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения. Одна молодая семья получила субсидию на приобретение жилья в Навлинском районе.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе на 2019-2023 годы» принятая для решения задачи обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Навлинском районе в разрезе достижения целевых показателей выполнена на 77,3%. Причина неисполнения – серьезные испытания деятельности малого и среднего предпринимательства в 2021 году стало преодоление последствий кризиса COVID-19. Решение задачи не потребовало бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» (2019-2023г.) рассчитанная на поддержку созидательной активности граждан на местном уровне, выполнила на 100%, как по исполнению бюджетных обязательств, так и по достижению целевого значения.

В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Навлинского района»(2019-2021 годы), достижение показателей не планировалось.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год был утвержден в сумме 169 131 000 рублей. В связи с изменениями бюджетных ассигнований, в течение года в муниципальную программу «Реализация полномочий администрации Навлинского района» вносились изменения постановлениями администрации района от 20.07.2021 № 393, от 29.10.2021 № 625, от 30.12.2021 № 833. Объем уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программы составил – 253 669 233 рубля. Исполнено 235 182 178 рублей или 92,7%.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) выполнены.

Принятые бюджетные обязательства в 2021 году выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 8 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены  по 4 балла;

- 3 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла;

- 1 задача решены не в полном объеме достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей и оценены в 2 балла.

1 задача решена не в полном объеме достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей – и оценена в 2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 48 баллов, при плане 48 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области на период  2021 –  2025 годы» утверждена постановлением администрации Навлинского района  Брянской области № 746 от 28.12.2020г.

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения: постановлениями администрации Навлинского района Брянской области  № 732 от 01.12.2021г; № 819 от 30.12.2021г.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования;

- разработка и реализация мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений;

- обеспечение учета объемов потребляемых ТЭР и воды с использованием приборов учета.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы за 2021 год составил 2 250,71 тыс. руб., в том числе по муниципальным учреждениям района 529,82 тыс. руб.

Основными мероприятиями, реализованными в рамках программы в 2021 году по муниципальным учреждениям района учреждениям, являлись:

- Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, ремонт отопительных систем – 169,74 тыс. руб., выполнение плана составило 99,8% (по 8-ми муниципальным учреждениям);

- промывка систем центрального отопления – 162,09 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 10-ти муниципальным учреждениям);

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений - 115,00 тыс. руб., выполнение плана составило 99,9% (по 25-ти муниципальным учреждениям);

- гидравлическая регулировка, автоматическая/ручная балансировка распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях - 70,0 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по МБОУ "Гимназия № 1 п. Навля");

- установка (замена, поверка, ремонт) необходимого количества счетчиков газового топлива в зданиях бюджетных организаций - 12,99 тыс. руб., выполнение плана составило 100,0% (по 2-м муниципальным учреждениям).

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами;

- доля объемов топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и воды расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР и воды, потребляемых на территории муниципального образования;

- удельный расход ТЭР и воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования в расчете на 1 кв. метр общей площади (в расчете на 1 человека).

Расчет целевых показателей  за 2021 год муниципальной программы  представлен в таблице 1.

По итогам 2021 года прогнозная энергоемкость муниципального продукта составила 21,66 кг у.т./тыс. руб. (52,53% планового показателя), что обусловлено ростом показателей отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами (в 2,29 раза уровня планового показателя). Необходимо отметить, что показатель отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами в связи с отсутствием официальных данных органов статистики по итогам 2021 года рассчитан в прогнозном значении (на основании темпов роста по итогам 9 месяцев 2021 года).

По показателям оснащенности приборами учета потребления ТЭР плановые значения практически достигнуты по электрической энергии (99,53% планового показателя), природного газа (95,18% планового показателя). Наиболее низко оснащённым приборами учета является потребление горячего водоснабжения - 12,32%, тепловой энергии - 38,35%, и холодного водоснабжения - 51,05% от общего объема потребления.

По показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе плановые значения выполнены по потреблению:

- холодной воды в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 19,30 куб. м/чел. на 0,61% ниже планового значения);

- электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади (фактическое значение составило 16,392 кВт·ч/кв. м на  0,09% ниже планового значения);

- горячей воды в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 2,77 куб. м/чел. на 18,17% ниже планового значения);

Снижение потребления горячей воды в расчете на 1 человека связано с ограничениями вызванными эпидемиологической обстановкой  2021 года в бассейне МБДОУ "Детский сад №5 п.Навля"

Не выполнены плановые значения показателей по потреблению:

- тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади (фактическое значение составило 0,052 Гкал/кв. м на 26,80% выше планового значения);

- природного газа в расчете на 1 человека (фактическое значение составило 1345,83 куб. м/чел. на 38,03% выше планового значения);

Основными негативными факторами, повлиявшими на рост удельных показателей потребления по тепловой энергии и природному газу являлись:

- снижение средней температура наружного воздуха отопительного периода в календарном году, фактическое значение в 2021 году составило 0,44°C (на 75,00% ниже показателей базового 2019 года);

- увеличение продолжительности отопительного периода в календарном году, фактическое значение в 2021 году составило 240 дней (на 12,68% выше показателей базового 2019 года);

Как следствие увеличение градусо-суток отопительного периода 2021 года к базовым показателям 2019 года составило порядка 43,67%.

Необходимо отметить, что рост потребления природного газа в частности обусловлен вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса МБОУ "Навлинская ООШ" (сентябрь 2021 года), дополнительные объемы потребления по которому при расчете плановых показателей не учитывались.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла;

- 1 задача решена в полном объеме и оценены в 3 балла;

- 1 задачей достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей и оценена в 2 балла.

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области на период  2021 –  2025 годы» показала плановую эффективность реализации муниципальной программы и составила 9 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) утверждена постановлением администрации Навлинского района от 29 декабря 2018 года №892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы)». В течение 2021 года в муниципальную программу 3 раза вносились изменения постановлениями администрации района от 09.06.2021г. №303, от 30.11.2021г. №730, от 30.12.2021г. №827, в связи с изменениями бюджетных ассигнований. Постановлением от 30.12.2021г. из наименования программы исключены годы реализации.

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на решение следующих основных задач:

1.Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами.

2.Обновление содержания и структуры образования на основе новых стандартов общего образования второго поколения. Повышение качества образования на основе развития инновационных процессов. Развитие системы оценки качества образования на каждом его уровне.

3.Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников.

4.Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Обеспечение развития муниципальной системы дополнительного образования. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.

5.Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей.

6.Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, укрепление их социального статуса через разработку новой модели системы повышения квалификации педагогических работников района, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

7.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Система образования района включает в себя 26 образовательных организаций. Из них: 8 дошкольных образовательных организаций, структурное подразделение д/с № 3 п.Навля в д.Алексеевка и дошкольные группы на базе 4-х школ; 15 общеобразовательных организаций (4 основных, 10 средних школ, 1 гимназия); 3 организации дополнительного образования (ДЮСШ, ДЮЦ и ДШИ).

В общеобразовательных учреждениях обучались 2400 человека (по состоянию на 01.01.2022г.), в дошкольных учреждениях – 756 ребенка (по отчету на 01.01.2022г.). По новым стандартам обучается 2400 обучающихся 1-11-х классов (100% от количества обучающихся). Неплохие результаты показали выпускники школ на итоговой аттестации при сдаче единого государственного экзамена. 61 участник по ЕГЭ набрали максимальное количество баллов по предметам от 80 до 99 баллов, что составило 72,6 % от общего числа. 31 выпускник получили аттестат «с отличием» и медали «за особые успехи в учении». В рамках направления поддержки талантливой молодежи в 2021 году выплачивалась ежемесячная стипендия главы района и районного Совета народных депутатов 20 лучшим школьникам района.

Все школы подключены к сети Интернет, созданы сайты во всех ОУ, работает электронная почта. 100% сайтов образовательных учреждений Навлинского района соответствуют методическим рекомендациям Рособрнадзора.

В районе созданы необходимые условия для повышения профессионального уровня педагогов. Высшее образование имеют 100% руководителей образовательных организаций, 87% педагогических работников школ, 44% педагогов детских садов,  52% педагогов  учреждений дополнительного образования.

Высшую квалификационную категорию имеют 47% руководителей школ, 67% руководителей учреждений дополнительного образования, 13% заведующих ДОУ,  первую квалификационную  категорию - 53% директоров школ, 33% директоров УДО, 87% - руководителей ДОУ. Среди педагогов школ   с высшей категорией - 30% учителей, с первой – 40%. В учреждениях дополнительного образования 46% педагогов имеют высшую категорию, 31% - первую. В дошкольных организациях 29% педагогов с высшей категорией, 36% - с первой.

Процент успеваемости составил по итогам учебного года 99,9%, качество знаний - 48,1 %.

В школах и детских садах охват горячим питанием составляет 100%. Двухразовое горячее питание организовано в МБОУ «Соколовская ООШ», а также в группах продленного дня в МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», МБОУ «Щегловская СОШ», МБОУ Салтановская СОШ, в дошкольных учреждениях – 3-х разовое. В 2021 году расходы на питание в день на 1 ребенка в дошкольных учреждениях составляли 62 руб. (из них 42руб. – родительская доля). Для учащихся 1-4-х классов питание было организовано в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов. Было выделено на питание из бюджетов всех уровней 12 283,2 тыс.руб. В целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся, был обеспечен 100% охват школьников горячим питанием.

Летом 2021 года работа лагерей с дневным пребыванием была организована в 7 школах и 2-х учреждениях дополнительного образования - ДЮЦ, ДЮСШ. Количество детей, которые отдохнули в лагерях, - 750 уч-ся. Было выделено из бюджетов всех уровней 689,1 тыс.руб.

В 2021 году трудоустроены через Центр занятости населения 19 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В 2021 году Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей открылись еще в 3-х школах: МБОУ «Алтуховская СОШ», МБОУ «Синезерская СОШ», МБОУ Чичковская СОШ. Цель создания новых центров - расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической и технической направленностей, а также практическая отработка учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В целом занятия в Центрах способствуют повышению уровня качества и доступности образования.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка в марте-апреле 2021 года в районе на базе центра «Точка роста» гимназии работал мобильный технопарк «Кванториум».

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в Пролысовскую, Ревенскую средние школы и Бяковскую основную школу было поставлено специализированное оборудование с целью создания в ОУ современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней и предоставляющей обучающимся широкие возможности для обучения, творчества и развития.

В 2021 году направлялись средства на проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности образовательного процесса, обеспечение бесперебойного функционирования образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями и нормами СанПин.

По 16 объектам были запущены торги на общую сумму 22 625 211,19 рублей. По результатам торгов заключены договора и контракты на общую сумму 22 338 305,45 рублей, что дало экономию на сумму 286 905,74 рубля.

За 2021 год до отдела образования администрации Навлинского района доведено бюджетных ассигнований в размере: 382 210,3 тыс. рублей, в том числе:

дошкольное образование - 89 353,2 тыс. рублей;

общее образование - 235 882,7 тыс. рублей;

дополнительное образование -18 887,3 тыс. рублей;

другие вопросы в области образования - 36 240,3 тыс. рублей;

молодежная политика - 689,1 тыс. рублей;

социальная политика - 1 104,9 тыс. рублей.

- В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в 2021 году в 5 образовательных учреждениях заменены оконные блоки на сумму 1 820 тыс. рублей); проведен капитальный ремонт кровель в Д/саду №3 на сумму 2 450,00 тыс. рублей.

- Выполнены работы:

- - по частичной замене (установке) ограждения в Бяковская ООШ, Щегловская СОШ, ДЮСШ и д/сад №4 п. Навля (на сумму 2  302,4 тыс рублей;

- - по ремонту туалетов и помещений пищеблока Гимназии №1 на сумму 1 723,9 тыс. рублей;
- по ремонту санузлов Синезерская СОШ (на сумму 1.540,5 тыс руб.);
- по утеплению стен фасада Соколовская ООШ (на сумму 266 ,2 тыс руб.);

- - произведена установка турникетов в Гимназии №1 – 482,3 тыс. руб;

- - произведен ремонт кровли овошехранилища и входа, а также ремонт канализации в д/сад п. Клюковники на сумму – 793,9 тыс. рублей.

- Во всех образовательных учреждениях проведен текущий ремонт на общую сумму – 7 556 ,8 тыс руб.

- Подготовлены котельные к работе в осенне-зимний период. Приобретены 2 котела в Пролысовскую СОШ -442,0 тыс. руб.

Приобретена школьная мебель для Гимназии №1, Навлинская СОШ №1, Навлинская СОш №2, Алтуховская СОШ, Чичковская СОШ, Синезерская СОШ на сумму 2463,7 тыс. руб. мебель для столовой Щегловская СОШ  на сумму – 200,6 тыс. руб. Приобретено спортивного оборудование для Навлинской Сош №1 Навлинской СОШ №2 на общую сумму 753,1 тыс. руб., приобретены бактерицидные рециркуляторы по всем образовательным учреждениям на общую сумму – 504,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части образовательных учреждений средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2022 года составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях 25 921,61 руб. (при плане 24 961,00 руб);

- в общеобразовательных учреждениях 31 001,83 руб. (при плане 25 442,00 руб.);

- в учреждениях дополнительного образования 29 657,81 руб. (при плане 28 631,00 руб).

В течение года своевременно производилась выплата заработной платы работникам, осуществлялись другие социальные выплаты. Всего на заработную плату и отчисления было направленно 231 931,0 тыс.руб.

За 2021 год на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Навлинского района» было выделено всего 327 161,2 тыс.руб.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 6 задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по 4 балла;

- 1 задача решена в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) показала, что эффективность реализации муниципальной программы выше плановой и составила 27 баллов при плане 18 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий.

4.  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 04.10.2013  года № 519

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 4 задач, достижения 6 индикаторов результативности.

В течение 2021 года в муниципальную программу в связи с изменениями бюджетных ассигнований вносились изменения постановлением администрации района от 04.09.2020г. № 257).

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на решение следующих основных задач:

- обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества Навлинского района Брянской области, управления, распоряжения и контроля за его рациональным использованием;

- осуществление приватизации муниципального имущества Навлинского района Брянской области и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;

- организация и координация работы по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Навлинского района Брянской области;

- распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории Навлинского района Брянской области

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила провести следующую работу.

Аренда земельных участков: По аренде земельных участков подготовлено, согласовано 8 постановление о предоставлении в аренду земельных участков, 14 постановлений о прекращении аренды земельного участка.  Заключено 8 договор аренды земельных участков.

Подготовлено 21 актов сверок взаимных расчетов по арендной плате за земельные участки.

Подготовлено и направлено 9 претензионных напоминаний.

Подготовлено 14 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков. Всего по состоянию на 01.01.2022 г. 131 действующих договоров аренды сдано в аренду земельных участков общей площадью 30 450 856,51 кв.м..

От аренды земельных участков во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2022 г.  поступило  6 215 924,95 руб.

Всего действующих по аренде имущества 6 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 200,82  кв.м. От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2022г. поступило 127 498,49 руб.

Аренда имущества:

- Всего действующих по аренде имущества 6 договоров аренды: сдано в аренду имущества общей площадью 200,82  кв.м. От аренды муниципального имущества во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2022г. поступило 127 498,49 руб.

Приватизация:

Подготовлено 26 справок о участии (неучастии)  приватизации квартир, 7 договоров приватизации, 8  дубликата договоров приватизации, 45 выписок из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Навлинский район» и муниципального образования «Навлинское городское поселение»,  вынесено 45 вопроса на рассмотрение в Навлинский районный Совет народных депутатов и Навлинский поселковый Совет народных депутатов.

Предоставление земельных участков многодетным семьям:

По предоставлению земельных участков многодетным семьям поставлено на учет  за 2021 г. 10 семей, всего на учете по состоянию на 01.01.2022 г.  стоит 72 семьи.

Заключен 4 договоров о передаче в собственность земельных участков. Планируется предоставить 50 земельный участок в 2022 г.                                            Рассмотрено, подготовлено и предоставлено 3 ходатайства на получение  субсидии участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области».

Заключено 6 договоров социального найма , 6  договоров  на передачу квартир в собственность граждан.

Аукционы:

Подготовлено и  проведено 19 аукционов: 19 - по земельным участкам, 3 - по  имуществу ( ПАЗ 32053-70), 5- информационных сообщений о намеревании  участия в аукционе:

-  продано в Навлинском районе 90 земельных участков;

- продано 3 объекта имущества: автомобиль: административное здание (пенсионный), 3 гаража по ул. Ленина.

Доходы от управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2021 год составили 27 812 361,69 рублей.

В 2021 году  исполнено в полном объеме мероприятие муниципальной программы: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что эффективность реализации программы сложилась – выше плановой. При реализации программы достигнуто большинство целевых значений показателей (индикаторов):

- доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Навлинского муниципального образования Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -95%;

- - доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Навлинского муниципального образования Брянской области  или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями– 10%;

- - доля земельных участков под объектами муниципальной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-64%;

- - количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет-св.474%.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 2 задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена  4 балла;

- 1 задачи решены в полном объеме без сокращения уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла;

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой: 11 баллов, при плановом показателе 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Навлинский район» (2019-2023 годы)» утверждена постановлением администрации Навлинского района от 28 декабря 2018г № 890 (в ред. от 23.12.2019 №761, от 11.01.2021 №1, от 30.12.2021 №825)

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году были направлены на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета района;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- повышение прозрачности бюджетной системы Навлинского муниципального района Брянской области;

- - выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Навлинском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой.

- При реализации программы достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов):

- отношение объема муниципального долга Навлинского района по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета Навлинского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений): муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 не допущено;

- превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России: кредиты коммерческих банков не привлекались;

- доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объёме расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области: просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 не допущено;

- доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области в общем объёме налоговых и неналоговых доходов: налоговые льготы Навлинским муниципальным районом Брянской области в отчетном периоде не предоставлялись;

- отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов за отчётный период от первоначального плана составило 41,2%;

- доля расходов бюджета Навлинского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ: программные расходы сформированы в 2021 году в объеме 99,0% всех расходов районного бюджета;

- обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления муниципальными финансами Навлинского района: публикация информации о системе управления муниципальными финансами в сети «Интернет» обеспечена в размере 100%;

- динамика просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений: просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 не допущено.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила исполнить бюджет Навлинского муниципального района Брянской области за 2021 год по доходам в объеме 613 866 тыс. руб., годовой план исполнен на 100,2%. По сравнению с периодом 2020 года поступление доходов увеличено на 29,2%, или на 49 697 тыс. руб.

В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы занимают 25,6%, безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы – 74,4%.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 156 934 тыс. руб., темп роста – 130%. Годовой план исполнен на 104,8%.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составил 81,2%, неналоговых –18,8%.

В целом за отчетный период налоговые и неналоговые доходы увеличились к АППГ на 34 100 тыс. руб., при этом налоговые поступления выросли на 17 101 тыс. руб., неналоговые платежи выросли на 16 999 тыс. руб.

Основные поступления в бюджет района (87,3%) обеспечены тремя доходными источниками: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

Наибольший удельный вес, по-прежнему, занимает налог на доходы физических лиц – 66,4% (104 277 тыс. руб.). По сравнению с предыдущим годом поступления НДФЛ увеличились на 12 598 тыс. руб., темп роста составил 113,7%. Годовой план исполнен на 103,7%.

В 2021 году в целях снижения недоимки проведено 12 заседаний комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, сокращению взаимных неплатежей и недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, дополнительно в бюджеты всех уровней поступило 28 106 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 4 251,8 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы увеличен к АППГ на 104 837 тыс. руб. и составил 456 931 тыс. руб. или 98,7% к уточненным плановым назначениям.

Расходы бюджета района за отчетный период составили 581 369 тыс. руб., что на 115 365 тыс. руб. больше АППГ. Годовой план исполнен на 87,8%.

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы. Удельный вес расходов социально-культурного блока составил 89,7% от общего объема расходов бюджета, на эти цели направлено 521 727 тыс. руб.

В целях исполнения принятых обязательств и обеспечения устойчивости бюджетной системы разработан, и реализуется план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению просроченной кредиторской задолженности.

Экономический эффект от реализации плановых мероприятий по итогам года составил 16 548,3 тыс. руб.

В результате проведенной работы:

- принятые бюджетные обязательства выполнены в полном объеме: обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, произведена оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия района в федеральных и областных программах;

- кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 по всем бюджетным учреждениям района не допущено.

- муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

В целом, с учетом внесенных изменений целевые показатели, характеризующие решение задач программы выполнены.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году:

- 3 задачи решены в полном объеме и оценены по 3 балла;

- 1 задачей достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей и оценена в 2 балла;

- 1 задачей бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного и оценена в 1 балл.

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2021 год показала, что эффективность реализации программы сложилась плановой, получено 12 баллов, при плане 12 баллов.

Вывод: реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

На основании проведенной оценки эффективности 5 муниципальных программ:

а) эффективность 1 муниципальной программы оценивается выше плановой.

б) эффективность 4-х муниципальных программ оценивается плановой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала  удовлетворительные результаты.

Ответственные  исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрации Навлинского района.

В случае необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

Приложение 1 к докладу

Анализ эффективности муниципальных программ (подпрограмм),

принятых к финансированию в 2021 году

| № пп | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая сводная оценка реализации программы* (подпрограммы) | Вывод об эффективности программы (подпрограммы) | Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2019-2023 годы) | 48 (количество целей программы –19) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| 1.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» (2019-2023 годы)» | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 1.2. | «Поддержка местных инициатив граждан на территории Навлинского района» | 4 | Эффективность плановая | Реализация подпрограммы целесообразна, финансирование подпрограммы необходимо продолжить. |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском муниципальном районе Брянской области на период 2021 – 2025 годы | 9 (количество целей программы –3) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 3 | «Развитие образования Навлинского района» (2019-2023 годы) | 27 (количество целей программы –13) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |
| 4 | «Управление муниципальной собственностью Навлинского района Брянской области» (2019-2023 годы) | 11 (количество целей программы –3) | Эффективность выше плановой | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. |
| 5 | «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Навлинский район» (2019-2023 годы) | 12 (количество целей программы –4) | Эффективность плановая | Реализация программы целесообразна, финансирование программы необходимо продолжить. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |