ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

12 марта 2020 года №  36/2

п.Навля

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по решению кадрового дефицита в системе образования Навлинского района Брянской области на 2020 -2022 годы

Во исполнение Решения постоянного комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы от 10.03.2020 № 7-12/2 «О системе взаимодействия органов местного самоуправления, органов образования Брянской области с ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» по отбору, сопровождению молодежи, склонной к педагогической деятельности, и закреплению педагогических кадров в Брянской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по решению кадрового дефицита в системе образования Навлинского района {приложение № 1).

- Руководителями образовательных организаций Навлинского района:

  - обеспечить реализацию «дорожной карты»;

  - ежегодно до 01 марта текущего года, следующего за отчетным годом, направлять в ОО администрации Навлинского района Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта») согласно критериям целевых показателей результативности.

- Настоящий приказ разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Навлинского района.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования администрации Навлинского района О.Н. Саматову.

Заместитель главы администрации Навлинского

района                                                                                                          Т.Л.Малахова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом   ОО администрации Навлинского

района от 12.03.2020 г. № 36/2

План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе образования Навлиснкого района Брянской области  на 2020-2022 годы

Цель: Обеспечение образовательных организаций Навлинского района квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования.

Задачи:

Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров;

- обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами;

- формирование профессионально ориентированных школьников для учреждений профессионального педагогическог образования;

- создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления;

- оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу.

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные исполнители |  | Сроки исполнения | Результат. Критерии выполнения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия (управление «дорожной картой») |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение в Муниципальную Программу «Развитие системы образования Навлинского района» мероприятий по обеспечению кадрами системы образования Навлиснкого района |  | ОО Администрации Навлинского района |  | До 2022г. | Наличие разделов в Муниципальной Программе «Развитие системы образования Навлинского района» мероприятий по обеспечению кадрами системы образования Навлинского района |
| 2. | Разработка муниципального Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе образования Навлинского района |  | ОО Администрации Навлинского района |  | До 2022 г. | Создание системы управления кадровой политикой на уровне муниципального образования |
| 3. | Разработка План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе образования на уровне ОО |  | Образовательные учреждения района |  | До 2022 | Создание системы управления кадровой политикой на уровне ОУ |
| 4. | Участие в ежегодных ярмарках вакансий рабочих мест для педагогических работников |  | ОО Администрации Навлинского района |  | Ежегодно | Использование возможностей участия в ярмарках вакансий рабочих мест |
| 5. | Организация информационного сопровождения реализации мероприятий Дорожной карты в органе местной районной печати, на сайте администрации Навлинского района, сайтах ОУ |  | ОО Администрации Навлинского района |  | Постоянно | Информационные статьи ОУ |
| 6. | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты. Внесение в Дорожную карту необходимых корректировок |  | ОО Администрации Навлинского района |  | Постоянно | Выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объеме |
| Увеличение абсолютного числа педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах. | ОО Администрации Навлинского района |  | Ежеквартально |  | Выявление, в том числе раннее, потребностей в кадрах. Формирование прогноза потребности в кадрах. Организация, поиска, привлечения для работы в район необходимых кадров. |
| 2. | Выявление выпускников школ района, желающих обучаться на педагогических специальностях по целевому приему в педагогическом ВУЗе. | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | Ежегодно |  | Устранение кадрового дефицита в районной системе образования |
| 3. | Организация участия выпускников школ, желающих обучаться на педагогических специальностях по целевому приему по программе «Развитие моногородов» от муниципального образования | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | Ежегодно до 1 марта |  |  |
| 4. | Выявление лиц, имеющих непедагогическое образование, желающих пройти переподготовку с целью дальнейшего трудоустройства в ОО | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | Ежегодно до 1 июня |  |  |
| 5. | Реализация мероприятий по организации переподготовки лиц с непедагогическим образованием с целью трудоустройства в систему ОО. | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  |  |  |  |
| 6. | Организация целенаправленной работы с выпускниками школ, обучающимися в педагогических ВУЗах, в том числе по целевым направлениям: - осуществление сопровождения студента со стороны ОО на протяжении всего срока обучения; - заключение соглашений с учебными заведениями на организацию студенческих практик по планируемому месту трудоустройства выпускника | ОО Администрации Навлинского района, ОО |  | Постоянно |  | Рост количества выпускников ВУЗов трудоустроившихся в ОО Карачевского района |
| 7 | Обеспечение условий для прохождения студентами педагогических практик по месту их будущего трудоустройства или по месту окончания школы (с целью повышения практической ориентированности) | ОО Администрации Навлинского района, ОО |  | По мере необходимости |  | Количество выпускников, трудоустроившихся в ОО |
| 8. | Организация работы, направленной на продолжение обучения на заочном отделении педагогических ВУЗов, молодых специалистов со средним специальным педагогическим образованием | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | По мере необходимости |  | Повышение уровня профессионализма педагогических работников |
| 9. | Размещение объявлений в СМИ, на официальных сайтах ОУ информации о имеющихся и прогнозируемых вакансиях в ОУ | ОУ |  | По мере необходимости |  | Устранение кадрового дефицита в районной системе образования |
| 10. | Участие представителей системы образования Навлинскогго района в ярмарках вакансий | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | Ежегодно, 2 квартал |  | Использование возможности привлечения к трудоустройству в систему образования Карачевского района молодых специалистов. |
| 11. | Развитие муниципальной модели профориентационной работы (создание условий для профессиональной мотивации/ориентации обучающихся и воспитанников образовательных организаций на получение педагогической профессии; популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде) | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | Постоянно |  | Увеличение числа выпускников, поступающих в ВУЗы на педагогические специальности |
| 12. | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | До 1 октября ежегодно |  | Муниципальная база данных обучающихся, склонных к педагогической деятельности |
| 13. | Формирование муниципальной базы данных выпускников ОО Навлинского района, обучающихся в учреждениях профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) | ОО Администрации Навлинского района, ОУ |  | К 1 октября ежегодно |  | Муниципальная база данных выпускников ОО Карачевского района, обучающихся в учреждениях профессионального педагогического образования |
| 14. | Реализация плана мероприятий по | ОУ |  | Постоянно |  | Рост мотивации школьников и |
|  | формированию у обучающихся |  |  |  |  | абитуриентов на выбор |
|  | ориентации на получение |  |  |  |  | педагогических специальностей |
|  | педагогической профессии |  |  |  |  |  |

| Сохранение кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение нормирования труда педагогических работников. |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа объёма учебной нагрузки |  | ОУ | Март - апрель, ежегодно | Высвобождение учителей => перераспределение в ОУ (имеющих вакансии) |
| 1.2 | Работа со штатными расписаниями. |  | ОУ | Март-август, ежегодно |  |
| 1.3. | Совершенствование оплаты труда |  | ОУ | Март-сентябрь, ежегодно | Повышение профессиональной мотивации педагогического корпуса |
| 2. | Создание условий для профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие образовательной среды ОО, создание условий для реализации ФГОС |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | Постоянно | Создание комфортных условий труда. Повышения мотивации. |
| 2.2 | Создание условий для реализации инициатив педагогов |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | Постоянно |  |
| 2.3 | Реализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | Постоянно |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по расширению практики дистанционного обучения, при реализации общеобразовательных программ |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | Постоянно | Компенсирование потребности в дополнительных педагогах, особенно в малокомплектной школе) |
| 2.5. | Обеспечение участия в конкурсе «Учитель года» среди педагогов-предметников различных профилей. |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | При наличии кандидатур | Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. |
| 2.6. | Обеспечение участия в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | При наличии кандидатур | Формирование позитивного отношения к педагогической профессии |
| 3. | Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в региональном конкурсе педагогического творчества и мастерства «Педагогический дебют» |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | При наличии кандидатур | Формирование позитивного отношения к педагогической профессии |
| 3.2. | Организация участия молодых учителей в работе муниципальных, школьных методических объединений. |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | В течение года | План мероприятий. Кол-во молодых учителей - участников мероприятий |
| 3.3. | Обеспечение динамики роста заработной платы молодых учителей в соответствии с динамикой роста средней заработной платы в регионе |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | В течение года | Увеличение заработной платы молодых учителей |
| 3.4. | Регламентирование процедуры организации шефства-наставничества в общеобразовательных ОО на уровне школы |  | ОУ | В течение года | Разработанные и утвержденные муниципальные положения «Об организации шефства- наставничества» |
| 3.5. | Участие в конкурсах на денежное поощрение учителей-наставников. |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | При наличии кандидатур | Создание комфортной профессиональной среды для молодых специалистов. Формирование позитивного отношения к педагогической профессии. |
| 3.6. | Создание районного методического объединения (клуба) молодых педагогов |  | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | 2020 г. | Создание условий для профессионального общения и повышения профессионального уровня молодых педагогов |
| Меры социальной поддержки педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация работы по выплате «муниципальных подъемных» молодым специалистам, работающим в сельской местности | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | В течение года | Количество получателей выплаты в текущем году |
| 2 |  | Обеспечение выплаты учителям компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в сельской местности | ОО Администрации Навлинского района, ОУ | В течение года | Количество получателей выплаты в текущем году |

Целевые показатели результативности плана мероприятий («дорожной карты») по решению кадрового дефицита в системе образования Навлинского района на 2020-2022 годы

| № |  | Единица измерения | 2019 2020 уч.год | 2020 2021 уч.год | 2021 2022 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Человек | 324 | 355 |  |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 15,4 | 13,4 |  |
| 3. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 8,6 | 64,8 |  |
| 4. | Доля педагогов, охваченных мероприятиями по методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов МОУ) | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Повышение квалификации руководящего и педагогического состава муниципальных общеобразовательных организаций через курсовую подготовку и переподготовку педагогических работников по актуальным направлениям развития образования, в т.ч. по реализации ФГОС | % | 30 | 42,8 |  |
| 6. | Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических конкурсах (от общей численности педагогов ОУ) «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и др.) | % | 1 | 1 |  |
| 7. | Количество молодых специалистов высшего и среднего профессионального образования текущего года, приступивших к работе в ОУ Навлинского района в текущем году (на 01 октября текущего года) | Человек | 2 | 3 |  |
| 8. | Количество выпускников, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля | Человек | 5 | 6 |  |
| 9. | Количество студентов организаций профессионального образования педагогического профиля, заключивших договоры целевого обучения | Человек | 2 | 3 |  |
| 10. | Формирование потребности общеобразовательных организаций на целевую подготовку по педагогическим специальностям в БГУ (с учетом потребностей в педагогических кадрах) | Человек | 6 | 7 |  |
| 11. | Доля «закрепившихся» молодых специалистов | % | 100 | 100 |  |
| 12. | Количество педагогов, участвующих в программе «Земский учитель» | Человек | 0 | 1 |  |