| СОГЛАСОВАНО: Председатель Навлинской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов____________ Е. В. Глумова |  | УТВЕРЖДЕНО Заместитель главы администрации Навлинского района _____________Т. Л. Малахова приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «04» марта 2016 года № 25/1 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») отдела образования администрации Навлинского района

по повышению значений  показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам

- Общие положения

    - План мероприятий («дорожная карта») отдела образования администрации Навлинского района направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов отдела образования администрации Навлинского района (далее - отдел образования) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере управления образованием. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

    - Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов отдела образования и предоставляемых услуг в сфере управления образованием, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы управления образованием;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере управления образованием;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

    - «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов отдела образования и услуг в сфере управления образованием;

- значения показателей доступности для инвалидов отдела образования и услуг в сфере управления образованием (на период 2015 - 2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов отдела образования и услуг в сфере управления образованием.

    - Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к отделу образования администрации Навлинского района и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов отдела образования и услуг в сфере управления образованием;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов услуг, предоставляемых в отделе образования;

- создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- проведение паспортизации отдела образования и предоставляемых услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов отдела образования и предоставляемых услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к отделу образования и предоставляемым услугам, в том числе:

- адаптация  отдела образования с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту и предоставляемым услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность отдела образования приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие отделом образования нормативных правовых документов,  обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

      - Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- закона  Брянской области от 08 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области»;

- закона Брянской области от 29 декабря 2015 года №147-З «О внесении изменений в закон Брянской области «Об образовании в Брянской области»;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

- закона Брянской области от  8 декабря 2014 года № 87-З «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» (с изменениями);

- закона Брянской области от  7 декабря 2015 года № 134-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» (с изменениями).

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности отдела образования и предоставляемых услуг с учетом финансовых возможностей;

- - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к отделу образования и предоставляемым услугам, согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») отдела образования администрации Навлинского района.

- Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере управления образованием, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2015–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов отдела образования и предоставляемых услуг.

- Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов отдела образования и предоставляемых услуг в сфере управления образованием

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Единицы измере-ния | Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не требуется |
| 2 | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г. | Да/нет | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | Текущий ремонт, установка пандуса, поручней, оборудование рифленых и контрастных поверхностей, наклейка визуальных средств, ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений |
| 3 | Наличие доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги (наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен пандус, расширенны дверные проемы и т.д.) на начало 2016г. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Организация альтернативной формы обслуживания (предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, по месту жительства (по мере возможности)) |
| 3.1. | предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Организация предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме |
| 3.2. | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Организация предоставления необходимых услуг по месту жительства (по мере возможности) |
| 4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие: | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | Текущий ремонт, установка пандуса, поручней, ремонт и оборудование санитарно-гигиенических помещений |
| 4.1. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Не требуется |
| 4.2. | Наличие сменного кресла-коляски |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3. | Наличие адаптированного лифта |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны |
| 4.4. | Наличие поручней |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | Установка поручней |
| 4.5 | Наличие на входе пандуса |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | Установка пандуса |
| 4.6. | Предусмотрена подъемная платформа (аппарель) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны |
| 4.7. | Имеются раздвижные двери |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны |
| 4.8. | Наличие доступных входных групп |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.9. | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | Ремонт и оборудование туалетных комнат |
| 4.10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны |
| 5 | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | Оборудование рифленых и контрастных поверхностей. Наклейка визуальных средств |
| 6 | Наличие помещений объекта, на которых обеспечен доступ к оказанию услуг инвалидам | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Подготовить для доступа инвалидов к предоставляемым услугам помещения на 1 этаже |
| 7 | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | 1 квартал 2016г. | _ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Провести паспортизацию отдела образования в 1 квартале 2016 года |
| 8 | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка, и /или организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 9 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги. | % | _ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Провести инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года |
| 10 | Количество услуг, предоставляемых на объекте инвалидам, с сопровождением ассистента-помощника | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 11 | Количество услуг на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 12 | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Адаптировать сайт для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) во 2-3 квартале 2016 года |
| 13 | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Не требуется |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов отдела образования администрации Навлинского района и предоставляемых услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации отдела образования и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 г. № 18/5 «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 1 квартал 2016 г. | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов отдела образования до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) ( все архитектурные преобразования и пр.) | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «04» марта 2016 года № 25/1 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») отдела образования администрации Навлинского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым услугам» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015 -2030 г.г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере управления образованием |
| 3 | - Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующего объекта в сфере управления образованием, в котором предоставляются услуги населению, в целях приведения данного объекта в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «04» марта 2016 года № 25/1 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») отдела образования администрации Навлинского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым услугам» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2029 г. | - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к отделу образования |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | ежегодно | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | По мере необходимости | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015-2030 годы | Расширение сферы предоставления услуг |
| 3.1. | по месту жительства инвалида | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015-2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 3.2. | в дистанционной форме | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015-2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 3.3. | с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимо-действия и сети Интернет | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015-2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 3.5. | инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | 2015-2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 4 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказ по отделу образования администрации Навлинского района от «16» февраля 2016 года № 18/3 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Навлинского района» | Отдел образования администрации Навлинского района | - 2-3 квартал 2016 года | - Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) |