**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ** Вриодиректору департамента **НАВЛИНСКОГО РАЙОНА** образования и науки

**БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ** Брянской области

ул. 30 лет Победы, д.1а п.Навля, Н. В. Черняковой

Навлинский район, Брянская область 242130

тел. (факс) 8-(48342)-2-22-66; 2-20-35,

ic-nav@yandex.ru

ИНН 3221001914,КПП 322101001

27.06.2022г. № 696

на № 3276-04-О от 17.06.2022 г.

 Отдел образования администрации Навлинского района направляет информационно-аналитический отчет за 2 квартал 2022 года по реализации проекта «Цифровая образовательная среда».

Приложение: на 2-х л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации

района - начальник отдела образования

администрации Навлинского района Т. Л. Малахова

Исп.Калинченкова О.Н.

 8(48342)2-54-18

Информационно-аналитический отчет

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

2 квартал 2022г.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в школы района было поставлено оборудование: 171 ноутбуков, 5- МФУ.

 Данное оборудование активно используется в учебном процессе школ.

60 педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Цифровая образовательная среда».

Ноутбуки для обучающихся используются как мобильный класс, ноутбуки, предназначенные для административно – педагогического персонала, были распределены по учебным кабинетам и закреплены за учителями (таким образом , каждый учитель обеспечен компьютером).

Во 2 квартале 2022г поставленное оборудование использовалось следующим образом:

- часть ноутбуков используется учителями в учебных кабинетах для эффективной организации учебного процесса, ведения служебной документации, заполнения электронного журнала в системе «Виртуальная школа».

- часть ноутбуков учителями используются для работы над практической частью курсов повышения квалификации учителей по обновленным ФГОС НОО и ООО в дистанционном формате.

- ноутбуки учителей подключены с локальной сети интернет, что позволяет использовать возможность более эффективного использования мультимедийных продуктов и электронных средств обучения на уроке.

- в 9-х – 11х- классах при подготовке к ГИА в урочной и внеурочной деятельности по предметам. (Онлайн уроки, тестирование по пройденному материалу, онлайн семинары для преподавателей).

Все учителя ОУ, которые участвуют в проекте «Цифровая образовательная среда», в своей деятельности используют электронные журналы ИСОУ «Виртуальная школа». В своей работе при организации урочной и внеурочной деятельности учителя использовали платформы: Учи.ру, РЭШ, Яндекс класс, интерактивная тетрадь «Skysmart Класс», Мое образование, Института стратегии развития и др., на которых проводились различные мероприятия ( мониторинги по предметам, олимпиады по русскому языку, математике, программированию, функциональной грамотности, литературе, безопасность дорожного движения и т. д.), УРОК ЦИФРЫ, экологические уроки « Ярмарка эковакансий»).

 Прохождение курсов повышения квалификации учителей по обновленным ФГОС по предметам: математика, музыка, история, биология, география.

Учителя активно внедряют и используют дистанционные технологии.

Материал представлен разноуровневый, что позволяет учителю организовать учебный процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками содержания образования, которое может быть различным для разных учащихся, но с обязательным для всех выделением инвариантной части, реализовать идею создания индивидуальной траектории обучения по каждому ученику.

 В воспитательной работе ноутбуки используются при проведении различных квестов, командных игр и викторин, мероприятий в школьном музее.

МФУ используются для тиражирования заданий по ВПР, диагностических работ, служебной документации и отчетов.

Показатели реализации проекта «Цифровая образовательная среда» Навлинского района за 2 квартал 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановый показатель по итогам календарного года (нарастающим итогом) | Фактическое значение показателя на отчетный период |
| 1 | Количество образовательных организаций, участвующих в проекте | 6 | 5 |
| 2 | Количество информационно-технических средств, поставленных в рамках проекта (ноутбуки, МФУ и проч.) | Ноутбуков – 200,МФУ – 6 | Ноутбуков – 171,МФУ - 5 |
| 3 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях на полученном оборудовании | 343 | 291 |
| 4 | Количество мероприятий, проведённых в рамках проекта | 72 | 55 |
| 5 | Численность педагогов, задействованных в реализации данного проекта | 69 | 65 |

Заместитель главы администрации

района - начальник отдела образования

администрации Навлинского района Т. Л. Малахова

Исп. Калинченкова О.Н. 8(48342)2-54-18)