- Приложение

к приказу от 21.08.2019 г. № 79/6

- ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Навлинском районе в 2020 году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация и контроль подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА - 11 на территории Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации | июнь-июль 2019 года |  | Отдел образования, ОУ | Банк данных |  |  |  |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Навлинском районе | Июль – август 2019г. |  | отдел образования администрации Навлинского района (далее – отдел образования), образовательные учреждения (далее - ОУ) |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году в Навлинском районе | Август- сентябрь 2019г. |  | Отдел образования | Аналитический доклад на совещании руководителей ОУ, заседания РМО зам.директоров по УВР, учителей -предметников |  |  |  |
| 4 |  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районной августовской педагогической конференции | август 2019 года |  | Отдел образования | Информационная справка к докладу начальника отдела образования |  |  |  |
| 5 |  | Организация информирования участников ЕГЭ о порядке подготовки и проведения экзаменов, организации и проведение сочинения (изложения) | Октябрь 2019г.- апрель 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Родительские собрания (протоколы), классные часы, совещания, СМИ, телефон «горячей линии» |  |  |  |
| 6 |  | Отчет о результатах ГИА- 9 и ГИА - 11 на территории Навлинского района в 2019 году | Август 2019 г. |  | Отдел образования | Размещение на сайте администрации района |  |  |  |
| 7 |  | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ | октябрь 2019 г. |  | Отдел образования, ОУ | Информационная справка |  |  |  |
| 8 |  | Размещение в СМИ на официальных сайтах ОУ, в сети Интернет документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов | В течение года |  | Отдел образования, ОУ | Отчеты ОУ |  |  |  |
| 9 |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районных СМИ | в течение года |  | Отдел образования, ОУ | Информационные письма в департамент образования и отдел образования от ОУ |  |  |  |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки. Организация работы с обучающимися и их родителями(законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  | июль - сентябрь 2019 года | Отдел образования, ОУ | Выдача документа об образовании ОУ, обучающимся успешно пересдавшим ГИА |  |  |  |
| 2 |  | Корректировка семинаров районных методических объединений учителей – предметников по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА - 11 |  | Август – сентябрь 2019 года | Методический кабинет отдела образования (далее – МК ОО) | Составление плана |  |  |  |
| 3 |  | Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, вебинарах, организованных ФИПИ, департаментом образования и науки Брянской области и БИПКРО. |  | По отдельному графику | Отдел образования, ОУ | информационные письма |  |  |  |
| 4 |  | Разработка плана мероприятий РМО, ОУ по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году |  | Август – сентябрь 2019 года | МК ОО, ОУ | План мероприятий |  |  |  |
| 5 |  | Разработка комплексов мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году. |  | В течение года | МК ОО, ОУ | Составление плана |  |  |  |
| 6 |  | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения. Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения |  | в течение года в соответствии с государственным заданием | БИПКРО, МК ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 7 |  | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в план практических занятий РМО учителей по вопросам методики их решения. |  | август 2019 | Руководители РМО | Составление плана |  |  |  |
| 8 |  | Проведение практических семинаров для заместителей директоров по УВР, педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок субъектов образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. |  | В течение года по отдельному графику | Зам. начальника отдела образования, Районные метод.объединения учителей -предметников (далее- РМО), ОУ | Протоколы |  |  |  |
| 9 |  | Проведение семинаров в районе, мастер-классов педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку |  | по отдельному графику | МК ОО | Протоколы МО |  |  |  |
| 10 |  | Оказание индивидуальной методической помощи учащимся при подготовке к ЕГЭ с учетом материалов сайта ФИПИ (www.fipi.ru): - документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА, ЕГЭ (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); - открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; - перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. |  | в течение года | ОУ |  |  |  |  |
| 11 |  | Участие общеобразовательных учреждений Навлинского района в Национальных исследованиях качества образования (НИКО), во Всероссийских проверочных работах (ВПР) и в международных исследованиях по модели PISA. |  | октябрь 2019 – май 2020 года | Отдел образования, ОУ | Анализ проведения ВПР, PISA |  |  |  |
| 12 |  | Участие ОУ района в проведение тренировочного тестирования по предметам - в 11(12) классах в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ |  | февраль-апрель 2020 года | БРЦОИ, отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 13 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору |  | В течение года | БИПКРО, МК ОО |  |  |  |  |
| 14 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики. |  | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| 15 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе |  | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| Раздел 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2010-2020уч. году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | в течение одной недели после введения в действие федеральных нормативных документов |  | Отдел образования, ОУ | Оформление папок, Приказы по отделу образования и ОУ |  |  |  |
| 2. |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2019 года - май 2020 года |  | Отдел образования, ОУ | Оформление папок |  |  |  |
| 3. |  | Издание приказов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2020 году | август 2019 |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ЕГЭ | сентябрь 2019 г. |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Приказ об утверждении районных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2020 году в Навлинском районе» | сентябрь 2019 г. |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Навлинского района» | октябрь 2019 |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Навлинского района | октябрь 2019 |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 3.6 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-20 учебном году в Навлинском районе |  | Октябрь 2019 |  | Отдел образования |  |  | октябрь | департамент |
| 3.7 |  | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2019-2020 уч.году | октябрь 2019 |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Навлинского района в 2019-20 учебном году | декабрь 2019 |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Навлинского района (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | февраль – сентябрь 2020 |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2020 года |  | департамент, БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | Декабрь 2019 г., февраль-март 2020 года |  | департамент, БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | департамент |
| 1 |  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Навлинского района, в том числе на: -доставку КИМов из г. Брянска и доставку экзаменационных работ в г. Брянск - доставку выпускников к ППЭ - приобретение канцтоваров | сентябрь-декабрь 2019 года |  | Отдел образования | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, отдел образования |  |  |  |  |
| 3 |  | Определение транспортных схем доставки выпускников ГИА-9 и ГИА -11 к ППЭ | Апрель 2020г. |  | Отдел образования | Приказ по отделу образования |  |  |  |
| 4 |  | Закупка расходных материалов для проведения ГИА в 2020 году | май 2020 г. |  | Отдел образования | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 5 |  | Оснащение ППЭ техническими средствами для печати КИМ в ППЭ на основной период | сентябрь 2019 года – февраль 2020года |  | Отдел образования | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 6 |  | Заключение отделом образования и ГАУ БРЦОИ договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | ноябрь-декабрь 2019 года, июнь 2020 года |  | Отдел образования, БРЦОИ |  |  |  |  |
| Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Определение состава и условий проведения для участников ЕГЭ с ОВЗ: - сочинения(изложения); -ЕГЭ. | Октябрь 2019 г. Январь 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Информация в департамент образования |  |  |  |
| 2 |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; -общественных наблюдателей | февраль - май 2020 года |  | БРЦОИ,Отдел образования | Сбор данных о лицах, привлекаемых к проведению |  |  |  |
| 3 |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2020 года |  | Отдел образования | Информационные письма и отчеты в департамент образования |  |  |  |
| 4 |  | Отчет ответственных лиц ОУ, привлекаемых в подготовке и проведению - сочинения(изложения) - ЕГЭ | Октярь2019 г. - май 2020 г. |  | ОУ | Информационные письма |  |  |  |
| 5 |  | Сбор информации о лицах, участвующих экспертами в ПК и участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)в г.Брянске | по плану ФИПИ |  | Отдел образования | Информационные письма в департамент образования, приказы ОО о направлении на семинары |  |  |  |
| 6 |  | Проведение семинара с ответственными за организацию и проведение - допуска к ЕГЭ (сочинения -изложения) -ЕГЭ в 2020 году | Октябрь 2019г., февраль, апрель 2020 г. |  | Отдел образования | Информационная справка |  |  |  |
| 7 |  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА -9 в ППЭ. | февраль - май 2020 года |  | Отдел образования | Журналы инструктажей |  |  |  |
| 8 |  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль - май 2020 года |  | БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| 9 |  | Подготовка публикаций в районных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | В течение года |  | Отдел образования | Оформление в СМИ (газета «Наше время», сайт администрации района) |  |  |  |
| 10 |  | Проведение обучающих семинаров с ответственными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2020 году, руководителями ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне | ноябрь 2019 г., декабрь 2019 г, март 2020 г., май 2020 года |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 11 |  | Участие в региональном совещании (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций | Январь 2020 г., апрель 2020 года |  | Отдел образования, ОУ | Информационные письма в департамент образования |  |  |  |
| 12 |  | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года |  | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования, ОУ | Региональная база данных |  |  |  |
| 3 |  | Сбор сведений для направления в региональную базу данных: -об участии в допуске к ЕГЭ(сочинение-изложение) - о форме государственной итоговой аттестации (ГИА); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Октябрь 2019 г. Январь 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | база данных |  |  |  |
| 4 |  | Сбор информации в региональную базу данных. Предоставление сведений: - сведения об ОУ; - сведения о выпускниках текущего года; - сведения об общественных наблюдателях | октябрь 2019 г. - август 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | База данных |  |  |  |
| 5 |  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка к процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2019 г. - май 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Информационные письма в ОУ |  |  |  |
| 6 |  | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку: | Ноябрь, декабрь - 2019 г., январь 2020 г., апрель 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Родительские собрания, кл.часы, оформление стендов, сайтов ОУ и ОО |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения и итогового собеседования как допуска к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2019 г., январь 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Планы работы по информационно-разъяснительной работе ОУ, Родительские собрания, кл.часы, оформление стендов, сайтов ОУ и ОО |  |  |  |
| 6.2 |  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ |  | Отдел образования | Региональная база данных |  |  |  |
| 6.3 |  | Организация и проведение итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором |  | Отдел образования, ОУ | Информационные письма в департамент образования |  |  |  |
| 7 |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по обеспечению 100% онлайн-наблюдения в ППЭ и РЦОИ, Навлинской ЦРБ по организации медицинского сопровождения участников ГИА, ТЭК и ЖКХ по обеспечению неотключения электроэнергии в дни проведения ГИА | В течение года |  | Отдел образования | Письма о взаимодействии |  |  |  |
| 8 |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзаменов |  | Отдел образования | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |
| 9 |  | Согласование взаимодействия с районными органами власти и службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта | Февраль – июль 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Информационные письма о взаимодействии, заседаний рабочей группы |  |  |  |
| 10 |  | Взаимодействие с отделом ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский»по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Навлинского района при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно | Май, июнь 2020г. |  | Отдел образования, ОУ | Письмо о взаимодействии на имя начальника ГИБДД МО МВД «Навлинский» |  |  |  |
| 11 |  | Взаимодействие с МО МВД « Навлинский » по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май-июнь 2020 г. |  | Отдел образования | Письма о взаимодействии на имя начальника МО МВД «Навлинский» |  |  |  |
| 12 |  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Отдел образования, ОУ | Письма в ОУ, предоставление необходимых документов в департамент образования и в отдел образования |  |  |  |
| 13 |  | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | январь 2020 г. |  | Отдел образования | Письма в БРЦОИ |  |  |  |
| 14 |  | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | февраль-март 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 15 |  | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2020 г. |  | Отдел образования | Протокол |  |  |  |
| 16 |  | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | ноябрь 2019 г.; январь, май 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Информация через СМИ |  |  |  |
| 17 |  | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей | Не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 18 |  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В день экзамена |  | Отдел образования |  |  |  |  |
| 19 |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ,ОГЭ пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) для допуска к сдаче в резервные дни. | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена |  | Отдел образования , ОУ | Информационные письма в департамент |  |  |  |
| 20 |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ по допуску(сочинение-изложение) пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для разрешения допуска в феврале, мае | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена |  | Отдел образования, ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |  |  |  |
| 21 |  | Проведение допуска к ЕГЭ-сочинения(изложения) - ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | декабрь 2019 май - июнь 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 22 |  | Участие обучающихся 9,11 классов Навлинского района в тренировочном тестировании по ГИА | Февраль – март 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Размещение в СМИ (сайты ОУ, администрации района), оформление стендов в ОУ |  |  |  |
| 2 |  | Организация работы "горячей линии" по вопросам ЕГЭ | Постоянно |  | Отдел образования, ОУ | Размещение на сайтах администрации района и ОУ |  |  |  |
| 3. |  | Организация работы сайтов администрации района и ОУ | сентябрь 2019- июль 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ |  |  |  |  |
| 4 |  | Подготовка информационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 для родителей(законных представителей), выпускников, организаторов, общественных наблюдателей | октябрь 2019 – апрель 2020 г. |  | Отдел образования, образовательные учреждения (далее - ОУ) | Оформление стендов в ОУ, в СМИ (газета «Наше время») сайты: администрации района и ОУ |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году: - специальная рубрика в газете «Наше время»; - участие в совещаниях в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - информация в районных СМИ о подготовке и проведении ГИА | в течение года в каждом номере ноябрь 2019 г, февраль 2020 г. ноябрь 2019 – июль 2020г. |  | Отдел образования, ОУ | Статьи в газету, выкладывание информации на сайте администрации района |  |  |  |
| 6 |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, декабрь 2019 г., апрель-май 2020 г. |  | ОУ | Протоколы, Листы ознакомления родителей(законных представителей) |  |  |  |
| 7 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | в течение года |  | Отдел образования, ОУ | Отчеты ОУ |  |  |  |
| 8 |  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года |  | Психологи ДЮЦ п.Навля, психологи ОУ |  |  |  |  |
| 9 |  | Оказание психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников при подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года |  | Психологи ДЮЦ п.Навля, психологи ОУ |  |  |  |  |
| 10 |  | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2019 года |  | ОУ | Предоставление планов в отдел образования |  |  |  |
| 11 |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2019 г., январь 2020 г. |  | Отдел образования, ОУ | Отчеты ОУ,Листы ознакомления |  |  |  |
| 12 |  | Проведение районного родительского собрания образовательных организаций | январь 2020 года |  | Отдел образования, ОУ | Памятки ознакомления родителей (законных представителей)и учащихся с проведением ЕГЭ |  |  |  |
| Раздел 8. Организация деятельности рабочей группы, созданной в Навлинском районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Рабочая группа при администрации Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заседание №1 1. Утверждение плана работы рабочей группы на 2019-2020 год 2.Об итогах допуска выпускников ОО к ЕГЭ (итоги написания сочинения(изложения)выпускниками 11-х классов) 3. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ 3. О работе отдела образования по подготовке к проведению ЕГЭ в 2020 году. | январь 2020 г. |  | Администрация района отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 2 |  | Заседание №2 1. Об организации работы по психологической поддержке проведения ЕГЭ 2. Об итогах допуска выпускников ОО к ОГЭ (итоги устного итогового собеседования выпускниками 11-х классов) | март 2020 г. |  | методист –психолог МБОУ ДО «Навлинский ДЮЦ» отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 3 |  | Заседание №3 1. Информация МО МВД РФ «Навлинский» об обеспечении общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ при проведении экзаменов. 2.Об обеспечении безопасности доставки выпускников образовательных учреждений к пунктам приема экзаменов. | Апрель 2020 г. |  | Представитель МО МВД РФ «Навлинский» Начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский» | Протокол заседания |  |  |  |
| 4 |  | Заседание №4 1. Отчет руководителей МБОУ «Навлинская С0Ш№1» и «Навлинская С0Ш№2» о готовности работы учреждений в режиме пунктов приема экзаменов(ППЭ) 2.О готовности работы всех служб взаимодействия в условиях проведения ЕГЭ | Май 2020 г. |  | Директора МБОУ «Навлинская СОШ№1» и «Навлинская СОШ №2» Отдел образования МО МВД РФ «Навлинский» ОАО «Ростелеком», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» | Протокол Заседания |  |  |  |
| 5 |  | Заседание №5 1. О ходе проведения ЕГЭ, ОГЭ. | Июнь 2020 г. |  | Отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 6 |  | Заседание №6 1. Анализ результатов проведения ГИА на территории Навлинского района. | Июль 2020 г. |  | Отдел образования | Протокол Заседания |  |  |  |