- Приложение

к приказу от 08.09.2020 г. № 69/1

- ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Навлинском районе в 2021 году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация и контроль подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА - 11 на территории Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации | июль -август 2020 года | Отдел образования, ОУ | Банк данных |  |  |  |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2020 году в Навлинском районе | Июль – август 2020г. | отдел образования администрации Навлинского района (далее – ОО), образовательные учреждения (далее - ОУ) |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в Навлинском районе | Август- сентябрь 2020г. | ОО | Аналитический доклад на совещании руководителей ОУ, заседания РМО зам.директоров по УВР, учителей -предметников |  |  |  |
| 4 |  | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районной августовской педагогической конференции, совещаниях, заседаниях методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ -2020: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | август 2020 года | ОО, ОУ, Методический кабинет отдела образования (далее –МК ОО) | Информационная справка к докладу начальника отдела образования |  |  |  |
| 5 |  | Организация информирования участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования о порядке подготовки и проведения экзаменов, организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | Октябрь 2020г.- апрель 2021 г. | ОО, ОУ | Родительские собрания (протоколы), классные часы, совещания, СМИ, телефон «горячей линии» |  |  |  |
| 6 |  | Отчет о результатах ГИА - 11 на территории Навлинского района в 2020 году | Август – сентябрь 2020 г. | ОО | Размещение на сайте администрации района |  |  |  |
| 7 |  | Контроль организации информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2020 г. – март 2021 г. | ОО, ОУ | Информационная справка |  |  |  |
| 8 |  | Размещение в СМИ на официальных сайтах ОУ, в сети Интернет документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов | В течение года | ОО, ОУ | Отчеты ОУ |  |  |  |
| 9 |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районных СМИ | в течение года | ОО, ОУ | Информационные письма в департамент образования и отдел образования от ОУ |  |  |  |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки. Организация работы с обучающимися и их родителями(законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11 в 2020 году | июль - сентябрь 2020 года | ОО, ОУ | Выдача документа об образовании ОУ, обучающимся успешно пересдавшим ГИА |  |  |  |
| 2 |  | Корректировка семинаров районных методических объединений учителей – предметников по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА - 11 | Август – сентябрь 2020 года | Методический кабинет отдела образования (далее – МК ОО) | Составление плана |  |  |  |
| 3 |  | Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, вебинарах, организованных ФИПИ, департаментом образования и науки Брянской области и БИПКРО. | По отдельному графику | ОО, ОУ | информационные письма |  |  |  |
| 4 |  | Разработка плана мероприятий РМО, ОУ по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2020 году | Август – сентябрь 2020 года | МК ОО, ОУ | План мероприятий |  |  |  |
| 5 |  | Разработка комплексов мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОУ, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2020 году. | В течение года | МК ОО, ОУ | Составление плана |  |  |  |
| 6 |  | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в план практических занятий РМО учителей по вопросам методики их решения. | август 2020 | Руководители РМО | Составление плана |  |  |  |
| 7 |  | Проведение практических семинаров для заместителей директоров по УВР, педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок субъектов образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | В течение года по отдельному графику | Зам. начальника отдела образования, Районные метод.объединения учителей -предметников (далее- РМО), ОУ | Протоколы |  |  |  |
| 8 |  | Оказание индивидуальной методической помощи учащимся при подготовке к ЕГЭ с учетом материалов сайта ФИПИ (www.fipi.ru): - документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА, ЕГЭ (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); - открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; - перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. | в течение года | ОУ |  |  |  |  |
| 9 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору | В течение года | БИПКРО, МК ОО |  |  |  |  |
| 10 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики. | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| 11 |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года | БИПКРО, МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| 12 |  | Участие общеобразовательных учреждений Навлинского района в Национальных исследованиях качества образования (НИКО), во Всероссийских проверочных работах (ВПР) и в международных исследованиях по модели PISA. | октябрь 2020 – май 2021 года | ОО, ОУ | Анализ проведения ВПР, PISA |  |  |  |
| 13 |  | Участие ОУ района в проведение тренировочного тестирования по предметам - в 11(12) классах в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ | февраль-апрель 2021 года | БРЦОИ, ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 14 |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных учреждений (далее- ОУ) с наиболее высокими результатами ГИА в 2020 году.обобщение опыта ОУ Навлинского района по подготовке выпускников школ к ГИА | В течение года | МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| 15 |  | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения | в течение года | ОО, РМО |  |  |  |  |
| 16 |  | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | ОО, РМО |  |  |  |  |
| 17 |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год в общеобразовательных учреждениях Навлинского района | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 18 |  | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на региональном уровне в рамках научно-практических конференций, совещаний, курсов повышения квалификации | в течение года | МК ОО, РМО |  |  |  |  |
| 2.1.Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | ОО, РМО |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Подготовка обучающихся к ИС-9.Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2020-2021 г. по отдельным графикам ОО | # ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года | ОО |  |  |  |  |
| 2.3.Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Участие и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | БИПКРО, ОО, РМО |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Проведение вебинаров, совещаний по вопросам организации и проведения ИС-11 для ОУ и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь – ноябрь 2020 года | ОО |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11. | сентябрь – декабрь 2020 г., по отдельным графикам ОО | # ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года | ОО |  |  |  |  |
| Раздел 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021уч. году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | в течение одной недели после введения в действие федеральных нормативных документов | ОО, ОУ | Оформление папок, Приказы по отделу образования и ОУ |  |  |  |
| 2. |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь 2020 года - май 2021 года | ОО, ОУ | Оформление папок |  |  |  |
| 3. |  | Издание приказов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приказ об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2021 году | август 2020 | ОО |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ЕГЭ | сентябрь 2020г. | ОО |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Приказ об утверждении администраторов образовательных учреждений, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2021 году в Навлинском районе» | сентябрь 2020 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Навлинского района» | октябрь 2020 | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку на территории Навлинского района | октябрь 2020, февраль 2021 | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 3.6 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2020-21 учебном году в Навлинском районе |  | Октябрь 2020, февраль 2021 | ОО |  |  | октябрь | департамент |
| 3.7 |  | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Навлинского района в 2020-2021 уч.году | октябрь 2020 | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Навлинского района в 2020-21 учебном году | декабрь 2020 | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Навлинского района (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | февраль – сентябрь 2021 | ОО |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2021 года | департамент, БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | Декабрь 2019 г., февраль-март 2020 года | департамент, БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  | сентябрь | департамент |
| 1 |  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Навлинского района, в том числе на: -доставку КИМов из г. Брянска и доставку экзаменационных работ в г. Брянск - доставку выпускников к ППЭ - приобретение канцтоваров - организацию видеонаблюдения для проведения ГИА по программам основного общего образования - дооснащение ППЭ | сентябрь-декабрь 2020 года, февраль – март 2021 года | ОО | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, ОО |  |  |  |  |
| 3 |  | Определение транспортных схем доставки выпускников ГИА-9 и ГИА -11 к ППЭ | Апрель 2021г. | ОО, ОУ | Приказ по отделу образования |  |  |  |
| 4 |  | Закупка расходных материалов для проведения ГИА в 2021 году | май 2021 г. | ОО | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 5 |  | Оснащение ППЭ техническими средствами для печати КИМ в ППЭ на основной период | сентябрь 2020года – февраль 2021года | ОО | Согласование с финотделом |  |  |  |
| 6 |  | Заключение отделом образования и ГАУ БРЦОИ договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | ноябрь-декабрь 2020 года, июнь 2021года | ОО, БРЦОИ |  |  |  |  |
| Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; -общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. | февраль - май 2021года | БРЦОИ, ОО | Сбор данных о лицах, привлекаемых к проведению |  |  |  |
| 3 |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2021 года | ОО, ОУ | Информационные письма и отчеты в департамент образования |  |  |  |
| 4 |  | Отчет ответственных лиц ОУ, привлекаемых в подготовке и проведению - сочинения(изложения) - ЕГЭ | Октярь2020 г. - май 2021 г. | ОУ | Информационные письма |  |  |  |
| 5 |  | Сбор информации о лицах, участвующих экспертами в ПК и участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)в г.Брянске | по плану ФИПИ | ОО | Информационные письма в департамент образования, приказы ОО о направлении на семинары |  |  |  |
| 6 |  | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы» | Октябрь 2020г., ноябрь 2020 г | РМО,ОО | Информационная справка |  |  |  |
| 7 |  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА -9 в ППЭ. | февраль - май 2021 года | ОО | Журналы инструктажей |  |  |  |
| 8 |  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль - май 2021 года | БРЦОИ, Отдел образования |  |  |  |  |
| 9 |  | Подготовка публикаций в районных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | В течение года | ОО, ОУ | Оформление в СМИ (газета «Наше время», сайт администрации района) |  |  |  |
| 10 |  | Проведение обучающих семинаров с ответственными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2021 году, руководителями ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне | ноябрь 2020 г., декабрь 2020 г, март 2021 г., май 2021 года | ОО |  |  |  |  |
| 11 |  | Участие в региональном совещании (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций | Январь 2021г., апрель 2021 года | ОО, ОУ | Информационные письма в департамент образования |  |  |  |
| 12 |  | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | апрель 2021 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 13 |  | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | ОО |  |  |  |  |
| 14 |  | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | март, май, август 2021 г. | ОО, МБОУ «Навлинская СОШ № 2» |  |  |  |  |
| Раздел 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, ОО, ОУ |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2021 году | в течение года по отдельному плану | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь 2020 года | ОО, ОУ | Региональная база данных |  |  |  |
| 3 |  | Сбор сведений для направления в региональную базу данных: -об участии в допуске к ЕГЭ(сочинение-изложение) - о форме государственной итоговой аттестации (ГИА); - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - об отнесении участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Октябрь 2020 г. Январь 2021 г. | ОО, ОУ | база данных |  |  |  |
| 4 |  | Сбор информации в региональную базу данных. Предоставление сведений: - сведения об ОУ; - сведения о выпускниках текущего года; - сведения об общественных наблюдателях | октябрь 2020 г. - август 2020 г. | ОО, ОУ | База данных |  |  |  |
| 5 |  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка к процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2020 г. - май 2021 г. | ОО, ОУ | Информационные письма в ОУ |  |  |  |
| 6 |  | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку: | Ноябрь, декабрь - 2020 г., январь 2021 г., апрель 2021г. | ОО, ОУ | Родительские собрания, кл.часы, оформление стендов, сайтов ОУ и ОО |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения и итогового собеседования как допуска к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2020 г., январь 2021 г. | ОО, ОУ | Планы работы по информационно-разъяснительной работе ОУ, Родительские собрания, кл.часы, оформление стендов, сайтов ОУ и ОО |  |  |  |
| 6.2 |  | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 В досрочный и основной периоды 2021 года; В дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | ноябрь - март 2021 г. | ОУ |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | ОО | Региональная база данных |  |  |  |
| 6.4. |  | Организация и проведение итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором | ОО, ОУ | Информационные письма в департамент образования |  |  |  |
| 6.5. |  | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения ИС-11, ИС-9 с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | ноябрь 2020 г., январь 2021 | департамент, ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | БРЦОИ, ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | департамент, ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 7 |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по обеспечению 100% онлайн-наблюдения в ППЭ и РЦОИ, Навлинской ЦРБ по организации медицинского сопровождения участников ГИА, ТЭК и ЖКХ по обеспечению неотключения электроэнергии в дни проведения ГИА | В течение года | ОО | Письма о взаимодействии |  |  |  |
| 8 |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ установленным требованиям | За сутки до начала экзаменов | ОО | Акты готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |
| 9 |  | Согласование взаимодействия с районными органами власти и службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта | Февраль – июль 2021 г. | ОО, ОУ | Информационные письма о взаимодействии, заседаний рабочей группы |  |  |  |
| 10 |  | Взаимодействие с отделом ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский»по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Навлинского района при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно | Май, июнь 2021г. | ОО, ОУ | Письмо о взаимодействии на имя начальника ГИБДД МО МВД «Навлинский» |  |  |  |
| 11 |  | Взаимодействие с МО МВД « Навлинский » по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | Май-июнь 2021 г. | ОО | Письма о взаимодействии на имя начальника МО МВД «Навлинский» |  |  |  |
| 12 |  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО, ОУ | Письма в ОУ, предоставление необходимых документов в департамент образования и в отдел образования |  |  |  |
| 13 |  | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | январь 2021 г. | ОО | Письма в БРЦОИ |  |  |  |
| 14 |  | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | февраль-март 2021 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 15 |  | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2021 г. | ОО | Протокол |  |  |  |
| 16 |  | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | ноябрь 2020 г.; январь, май 2021 г. | ОО, ОУ | Информация через СМИ |  |  |  |
| 17 |  | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей | Не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | ОО |  |  |  |  |
| 18 |  | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В день экзамена | ОО |  |  |  |  |
| 19 |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ,ОГЭ пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) для допуска к сдаче в резервные дни. | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | ОО , ОУ | Информационные письма в департамент |  |  |  |
| 20 |  | Предоставление информации об участниках ЕГЭ по допуску(сочинение-изложение) пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для разрешения допуска в феврале, мае | Не позднее, чем за два дня до дня соответствующего экзамена | ОО, ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |  |  |  |
| 21 |  | Проведение допуска к ЕГЭ-сочинения(изложения) - ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | декабрь 2020 май - июнь 2021 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 22 |  | Участие обучающихся 9,11 классов Навлинского района в тренировочном тестировании по ГИА | Февраль – март 2021 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| Раздел 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | октябрь 2020 г. – февраль 2021 г. | ОО, ОУ | Размещение в СМИ (сайты ОУ, администрации района), оформление стендов в ОУ |  |  |  |
| 2 |  | Организация работы "горячей линии" по вопросам ЕГЭ | Постоянно | ОО, ОУ | Размещение на сайтах администрации района и ОУ |  |  |  |
| 3. |  | Организация работы сайтов администрации района и ОУ | сентябрь 2020- июль 2021 г. | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 4 |  | Подготовка информационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 для родителей(законных представителей), выпускников, организаторов, общественных наблюдателей | октябрь 2020 – апрель 2021 г. | ОО, образовательные учреждения (далее - ОУ) | Оформление стендов в ОУ, в СМИ (газета «Наше время») сайты: администрации района и ОУ |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году: - специальная рубрика в газете «Наше время»; - участие в совещаниях в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - информация в районных СМИ о подготовке и проведении ГИА | в течение года в каждом номере ноябрь 2020 г, февраль 2021 г. ноябрь 2020 – июль 2021г. | ОО, ОУ | Статьи в газету, выкладывание информации на сайте администрации района |  |  |  |
| 6 |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, декабрь 2020 г., апрель-май 2021 г. | ОУ | Протоколы, Листы ознакомления родителей(законных представителей) |  |  |  |
| 7 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | в течение года | ОО, ОУ | Отчеты ОУ |  |  |  |
| 8 |  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года | Психологи ДЮЦ, ОО, психологи ОУ | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 9 |  | Оказание психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников при подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года | Психологи ДЮЦ п.Навля, психологи ОУ |  |  |  |  |
| 10 |  | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2020 года | ОУ | Предоставление планов в отдел образования |  |  |  |
| 11 |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2020 г., январь 2022 г. | ОО, ОУ | Отчеты ОУ,Листы ознакомления |  |  |  |
| 12 |  | Проведение районного родительского собрания образовательных организаций | январь 2022 года | ОО, ОУ | Памятки ознакомления родителей (законных представителей)и учащихся с проведением ЕГЭ |  |  |  |
| 13 |  | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2021 году | по графику Рособрнадзора | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 14 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 15 |  | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2021 году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| Раздел 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОО, ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОУ; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | ОО,ОУ | Информационные письма в ОО из ОУ |  |  |  |
| 2. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ | в течение года | ОО |  |  |  |  |
| 3. |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ОО |  |  |  |  |
| 4. |  | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2021 года | ОО,ОУ |  |  |  |  |
| 5. |  | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОН | ОО,ОУ |  |  |  |  |
| 6. |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 7. |  | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| 8. |  | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2020 года – июль 2021года | ОО, ОУ |  |  |  |  |
| Раздел 9. Организация деятельности рабочей группы, созданной в Навлинском районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Рабочая группа при администрации Навлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заседание №1 1. Утверждение плана работы рабочей группы на 2020-2021 год 2.Об итогах допуска выпускников ОО к ЕГЭ (итоги написания сочинения(изложения)выпускниками 11-х классов) 3. Об организации информирования участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ 4. О работе отдела образования по подготовке к проведению ЕГЭ в 2021 году. | декабря 2021 г. | Администрация района отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 2 |  | Заседание №2 1. Об организации работы по психологической поддержке проведения ЕГЭ 2. Об итогах допуска выпускников ОО к ОГЭ (итоги устного итогового собеседования выпускниками 11-х классов) 3. Об оснащении ППЭ на ГИА-9 системой видеонаболюдения. | март 2021 г. | методист –психолог МБОУ ДО «Навлинский ДЮЦ» отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 3 |  | Заседание №3 1. Информация МО МВД РФ «Навлинский» об обеспечении общественного порядка и безопасности участников ЕГЭ при проведении экзаменов. 2.Об обеспечении безопасности доставки выпускников образовательных учреждений к пунктам приема экзаменов. | Апрель 2021 г. | Представитель МО МВД РФ «Навлинский» Начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Навлинский» | Протокол заседания |  |  |  |
| 4 |  | Заседание №4 1. Отчет руководителя МБОУ «Навлинская С0Ш№2» о готовности работы учреждения в режиме пунктов приема экзаменов(ППЭ) 2.О готовности работы всех служб взаимодействия в условиях проведения ЕГЭ | Май 2021 г. | Директора МБОУ «Навлинская СОШ№1» и «Навлинская СОШ №2» Отдел образования МО МВД РФ «Навлинский» ОАО «Ростелеком», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» | Протокол Заседания |  |  |  |
| 5 |  | Заседание №5 1. О ходе проведения ЕГЭ, ОГЭ. | Июнь 2021 г. | Отдел образования | Протокол заседания |  |  |  |
| 6 |  | Заседание №6 1. Анализ результатов проведения ГИА на территории Навлинского района. | Июль 2021 г. | Отдел образования | Протокол Заседания |  |  |  |