Информация администрации Навлинского района

о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в 2015 году и на период 2016-2017 годы.

по состоянию на «01» апреля 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Навлин-ского района Брянской области до 2025 года | 2015 - 2016 годы |  |
| 1.2 | Актуализация перечня основных мероприятий по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606 | I полугодие 2015 года |  |
| 1.3 | Пересмотр приоритетности реализации инвестиционных мероприятий с учетом имеющейся проектной документацией на объекты инженерной инфраструктуры, социальной сферы и жилищного строительства. Концентрация финансовых ресурсов на объектах высокой степени готовности | I квартал 2015 год | Определены первоочередные мероприятия в соответствии с имеющейся проектной документацией. Подготовлена документация на проведение торгов по ремонту автодороги в п. Навля, ул. Карачевская. |
| 1.4 | Инвентаризация действующих нормативных правовых актов в сфере земельно-имущественных отношений на предмет соответствия действующему законодательству | до 01.06.2015 | Инвентаризация действующих нормативных правовых актов в сфере земельно-имущественных отношений запланирована на апрель- май 2015г. |
| 1.5 | Актуализация инвестиционного паспорта Навлинского района | до 1 мая 2015 года | Для привлечения потенциальных инвесторов разработаны и размещены на областном и районном сайтах 5 новых паспортов инвестиционных площадок, в том числе: 3 площадки для организации производственных предприятий и 2 площадки для производства продукции животноводства. |
| 1.6 | Проработка вопроса об организации на территории района системы взаимодействия субъектов производства продукции, переработки и ее реализации. Координация мер по повышению удельного веса продукции местного производства в цене произведенного товара. | I полугодие 2015 года | В целях увеличения производства, переработки и реализации молока в районе подписан протокол намерений между производителями молока, его переработчиками и торговыми предприятиями о всестороннем сотрудничестве по достижению программных показателей молочной отрасли. Определены индикаторы формирования цены на молоко, справедливое ее формирование на каждом этапе производства и распределения между участниками, с учетом спроса продукции на рынках. |
| 1.7 | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории региона | ежегодно | В торговых предприятиях района организована рекламная акция «Покупай наше» для популяризации и продвижения молочной продукции ООО «ТД МолПродукт» и овощных консервов ООО «Пищевик». |
| 1.8 | Организация ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции, меда и других продовольственных товаров по прямым поставкам сельскохозяй-ственных и перерабатывающих предприятий района; | еженедельно в период проведения ярмарок выходного дня. | Организована праздничная ярмарка, на которой представлена местная сельскохозяйственная продукция – картофель, морковь, столовая свекла, капуста яблоки, мед, молочная продукция. |
| 1.9 | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд |  | Муниципальным заказчикам рекомендовано при проведении закупок товаров для муниципальных нужд в максимальном объеме предоставлять приоритет товарам отечественного производства с учетом требований Закона о контрактной службе |
| 1.10 | Разработка проекта нормативного правового акта «Об инвестиционной деятельности на территории Навлинского района», предусматривающего поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе проекты по импортозамещению | в течении 30 дней после принятия Закона Брянской области | Нормативно-правовой акт будет разработан после принятия Закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области» |
| 1.11 | Определение перечня объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду, подлежащего передаче во владение и безвозмездное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; | До 1 мая 2015 года | На постоянной основе осуществляется мониторинг свободных земель, нежилых помещений, зданий находящихся в муниципальной собственности с целью дальнейшей реализации или сдачи в аренду. |
| 1.12 | Реализация комплекса мер по поддержке малого предпринимательства в 2015 году в рамках районной подпрограммы «Поддержка малого предпринимательства в Навлинском районе на 2014 – 2016 годы» | ежегодно | Администрацией района ведется работа по использованию всех видов поддержки субъектов малого бизнеса. В СМИ и на официальном Интернет-сайте администрации района размещается информация о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к реализации и сдаче в аренду. Обеспечивается консультационная, организационно-методическая поддержка предпринимателей. Районной подпрограммой на 2015 год на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено направить 50 тыс. руб., в том числе 45 тыс. руб. из средств бюджета района. |
| 1.13 | Активизация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства района | постоянно | По мере необходимости решения вопросов по развитию предпринимательской деятельности организуется работа Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства района |
| 1.14 | Актуализация информации на официальном сайте администрации района раздела «Малый бизнес» | постоянно | Актуальная информация по вопросам развития малого предпринимательства своевременно размещается на сайте администрации района. |
| 2.1 | Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям по выплате субсидий на увеличение валового производства молока в рамках мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Навлинского района» (2013-2020 годы) | ежегодно | В рамках реализации мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей ГКУ Брянской области «Навлинское районное управление сельского хозяйства» 30 марта представлен пакет документов на выделение субсидий. Решение о выделении субсидий будет принято после проверки представленных документов. |
| 2.2 | Обеспечение бесперебойного функционирования, модернизации капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ежегодно | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов п. Навля осуществляется в соответствии с графиком на 2015 год. Начат ремонт 2-х МКД в п. Навля по адресу: - ул. Л.Гарсиа, д.17; - ул. Красных Партизан, д.15 |
| 2.3 | Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (2013-2015годы) | 2015 год | В бюджете района в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 год предусмотрено 338,31 тыс. рублей. В 1 квартале 2015 года субсидий молодым семьям на приобретение жилья не выделялось. Денежные средства будут освоены по мере поступления средств областного бюджета. |
| 2.4 | Участие в реализации антикризис-ных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммуналь-ного комплекса с привлечением средств федерального бюджета | в течение 2015 года | Администрацией района подана заявка в Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с гарантией софинансирования |
| 2.5 | Актуализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Навлинском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года» | II квартал 2015 | Проводится мониторинг исполнения программы. В 1 квартале организованы и проведены торги, поставлены материалы для уличного освещения п.Навля. |
| 2.6 | Недопущение роста задолженности предприятий за топливно-энергетические ресурсы | 2015 год | На территории района проводится на постоянной основе мониторинг начисления, оплаты и задолженности за топливно-энергетические ресурсы бюджетных организаций района. Задолженность по ТЭР является текущей, по состоянию на 1.04.2015 года задолженность отсутствует. |
| 3.1 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда | в течение 2015 года | ГКУ ЦЗН Навлинского района организована информационно-разъяснительная работа с руководителями предприятий по вопросу участия в программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. |
| 3.2 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными | в течение 2015 года | Численность безработных по району на 01.04.2015г. составила 168 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,2%. Пособие по безработице получают 145 безработных граждан, выплата пособия производится в полном объеме. |
| 3.3 | Организация трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в период летних каникул | 2015 год | Ведется работа по заключению договоров с 34 учащимися по трудоустройству в свободное от учебы время, в том числе в период летних каникул. |
| 3.4 | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | ежегодно | Разработан план мероприятий по повышению результативности (эффективности) расходов по заработной плате по образовательным учреждениям. Уровень средней заработной платы педагогическим работникам учреждений образования обеспечен в размере 2014года. На 1.04.2015 года средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования составила -19274 рубля, реализующих программы дошкольного образования -18439 рублей. |
| 3.5 | Мониторинг социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в получении разнообразных видов помощи и поддержки через учреждения социальной защиты населения | 2015 год | В системном порядке проводится мониторинг социально незащищенных категорий граждан и установление им мер социальной поддержки. |
| 3.6 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросу перехода на адресную социальную поддержку граждан на основе принципа нуждаемости | постоянно | Мероприятия будут проведены после принятия законодательного акта Брянской области. |
| 3.7 | Замена импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами при оказание мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890, постановлением Правительства Брянской области № 631-п, законом Брянской области № 87-З | постоянно | Льготные категории населения Навлинского района обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения в рамках реализации программных мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении. |
| 4.1 | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями администрации Навлинского района | после принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс | В соответствии с Законом Брянской области от 27.03.2015 года № 16-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» лимиты бюджетных средств по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности и по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сокращены на 10 процентов |
| 4.2 | Подготовка предложений о внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 26.12.2014 № 5-75 «О бюджете муниципального образования «Навлинский район» на 2015 год и на плановый период до 2016 и 2017 годов» в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно «выпадающим» доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | 2015 год | Финансовым управлением администрации района проводится работа с налогоплательщиками, оказывающими существенное влияние на формирование доходной части бюджета по вопросу возможного сокращения уплаты НДФЛ. Предложения по вопросу корректировки налоговых и неналоговых доходов будут рассмотрены на заседании районного Совета в апреле текущего года |
| 4.3 | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Навлинский район» на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и иных муниципальных органов | 2015 года | В соответствии с Законом Брянской области от 27.03.2015 года № 16-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» лимиты бюджетных обязательств по содержанию административных комиссий, органов опеки и попечительства, осуществление полномочий по охране труда сокращены на 7 процентов. |
| 4.4 | Оптимизация и сокращение расходов бюджета муниципального образования «Навлинский район» на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств | 2015 год | Предложения по вопросу оптимизации и сокращения расходов бюджета муниципального образования «Навлинский район» на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств корректировки бюджетных ассигнований будут рассмотрены на заседании районного Совета в апреле текущего года |
| 4.5 | Обеспечение участия в государственных программах Брянской области исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Навлинский район» по обеспечению обязательного объема софинансирования с учетом приоритетности расходов | в течение 2015 года | Софинансирование мероприятий для участия района в областных программах из средств местного бюджета предусмотрено в объеме 5%. |
| 4.6 | Анализ соблюдения на территории района социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р, в разрезе отраслей и видов муниципальных учреждений | 2015 год | Ведется работа по анализу соблюдения социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением правительства Российской Федерации от 03.07.1996г.№1063-р в разрезе отраслей и видов муниципальных учреждений. |
| 4.7 | Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | до 1 мая 2015 года | Отделом образования района разработан план мероприятий по снижению неэффективных расходов, предусматривающий реорганизацию МБДОУ детский сад с.Салтановка в дошкольную ступень МБОУ Салтановская СОШ, ожидаемая экономия составит 565,8 тыс. руб. Для снижения расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры проведена реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры путем присоединения их к МБУК «Навлинский РДК» (основание: от 06.10.2003г. №131-ФЗ, постановление администрации района от 31.12.2014г. № 711). |
| 4.8 | Создание рабочей группы по проведению ревизии и анализу эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставлен-ных на праве постоянного (бессрочного) пользования) | 2015 год | Проведение данного мероприятия запланировано на 2 квартал 2015г. |
| 4.9 | Обеспечение строгого соблюдения соотношения доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений | в течение 2015 года | Соотношение доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников составляет: по общеобразовательным учреждениям 29%, по дошкольным учреждениям 65%. по учреждениям культуры 15%. |
| 4.10 | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств | в течение 2015 года | В 1 квартале образовательными учреждениями района оказано платных услуг на сумму 300 тыс. руб., учреждениями культуры - 321 тыс. руб., из них 90% направлено на повышение заработной платы работникам культуры и образования. |
| 4.11 | Коллегиальное принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство новых объектов при условии подготовки обоснований в соответствии с утвержденным порядком осуществ-ления капитальных вложений | в течение 2015 года | За первый квартал 2015 года бюджетные инвестиции на строительство новых объектов не привлекались. |
| 5.1 | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары | еженедельно | Ценовая ситуация на продукты первой необходимости находится на постоянном контроле в администрации района. Проводится еженедельный мониторинг цен, ведется работа с руководителями торговых предприятий по недопущению роста торговых наценок на социально-значимые товары. Для оперативного реагирования за состоянием потребительского рынка создана мобильная рабочая группа, организован телефон «горячей линии», информация о ценовой ситуации направляется в управление потребительского рынка Брянской области, размещается в средствах массовой информации. В первом квартале 2015 года резкого увеличения розничных цен и ажиотажного спроса на социально значимые продукты питания не наблюдалось. |
| 5.2 | Мониторинг ситуации на рынке труда Навлинского района и принятие мер, направленных на устранение причин дестабилизации ситуации по видам экономической деятельности в соответствии с пунктом 10 протокола заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ от 26.12.2014 №1 | еженедельно | В системном режиме осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда, реализуется комплекс мер по обеспечению трудоустройства высвобождаемых работников. Информация в установленном порядке направляется в Управление по труду и занятости Брянской области |
| 5.3 | Мониторинг экономического и финансового состояния предприятий Навлинского района | квартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) | В системном режиме осуществляется мониторинг экономического и финансового состояния предприятий района, готовятся аналитические материалы. В марте месяце проведено районное совещание об итогах социально-экономического развития района за 2014 год. |
| 5.4 | Мониторинг исполнения консолидированного бюджета района | квартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) | На системной основе проводится мониторинг исполнения консолидированного бюджета района в разрезе муниципальных образований. На постоянной основе организованы мониторинги исполнения бюджета района по ГРБС и направлениям расходов. |
| 5.5 | Контроль за изменением платежей граждан за коммунальные услуги | постоянно | В целях соблюдения интересов потребителей услуг, недопущения необоснованного увеличения платежей граждан за коммунальные услуги в администрации района действует комиссия по контролю изменения платежей за коммунальные услуги, закреплен телефон «горячей линии» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 1 квартале 2015 года проведенными контрольными мероприятиями нарушений не выявлено. |

Глава администрации района                                                                                                А.А.Прудник

Аксенова М.Е.

(48342) 22253