Приложение № 1

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2013 ГОДЫ

| № п/п | Наименование программы (проекта), мероприятия | Годы | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации | Головные исполнители | Наименование ответственного органа исполнительной власти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч. | Бюджеты МО | Обл. бюджет(по согласованию) | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Развитие промышленного сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство завода по производству экструдированного пенополистирола | итого | 397350,00 | 0,00 | 0,00 | 397350,00 | Создание новых рабочих мест, выпуск новых видов продукции, увеличение налоговых поступлений | Юдин Эдуард Вячеславович г. Москва, | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2013 | 397350,00 |  |  | 397350,00 |  |  |  |
| 2 | Проектирование и выпуск малогабаритного траншеекопателя | итого | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | Ежегодное увеличение объема отгруженных товаров собственного производства от 10 до 15процентов. | ОАО Навлинский завод «Промсвязь»п | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2009 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 13500,00 |  |  | 13500,00 |  |  |  |
| 3 | Выпуск установок направленного прокола | итого | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | Сохранение рабочих мест, рост объема производства и налогооблагаемой базы | ОАО Навлинский завод «Промсвязь» | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2011 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 15000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |  |
| 4 | Производство быстрозамороженных полуфабрикатов из картофеля, овощей, зелени, фруктов и ягод, овощных и фруктовых цукатов | итого | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Сохранение рабочих мест, рост объема производства товаров народного потребления, и налогооблагаемой базы | Общество с ограниченной ответственностью «Пищевик» | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2013 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| 5 | Изготовление и сборка жилых домов с отделочными конструкциями | итого | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | Выпуск конкурентоспобной продукции, сохранение рабочих мест. | Общество с ограниченной ответственностью «Урал» | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2010 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция цеха по ремонту и предоставлению автосервисных услуг автомашин «Вольво» | итого | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | Улучшения обслуживания владельцев транспортных средств, создание 23 новых рабочих мест | ИП Сироткин | Администрация Навлинского района, Навлинская поселковая администрации |
|  |  | 2009 | 7000,00 |  |  | 7000,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие промышленно сектора экономики» | итого | 497350,00 | 0,00 | 0,00 | 497350,00 |  |  | Отдел экономики и труда администрации района |
|  |  | 2009 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 21500,00 | 0,00 | 0,00 | 21500,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 434850,00 | 0,00 | 0,00 | 434850,00 |  |  |  |
| II | Развитие АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция животноводческих помещений (коровник на 200 гол.) | итого | 21556,00 | 0,00 | 20000,00 | 1556,00 | Улучш. условий содержания КРС, рост выпуска с/продукции | Сельскохозяйственные предприятия | ГУ "Навлинское районное управление сельского хозяйства" |
|  |  | 2009 | 1556,00 |  |  | 1556,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 7000,00 |  | 7000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство жилых домов | итого | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | Улучшение условий жизни | КФХ "Гордеев" ООО"Зубовское" | -//- |
|  |  | 2010 | 1200,00 |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2800,00 |  | 2800,00 |  |  |  |  |
| 4 | Обновление технического парка с/х предприятий, приобретение техники, оборудования | итого | 43122,00 | 0,00 | 0,00 | 43122,00 | Улучшение инженерно-технического обеспечения АПК | Сельскохозяйственные предприятия | -//- |
|  |  | 2009 | 3122,00 |  |  | 3122,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 7000,00 |  |  | 7000,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 11000,00 |  |  | 11000,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 12000,00 |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| 5 | Вывозка торфа и органических удобрений | итого | 7827,00 | 0,00 | 449,00 | 7378,00 | Улучшение системы семеноводства, повышение урожайности. | МУП "Навлинская МТС" | -//- |
|  |  | 2009 | 5127,00 |  | 449,00 | 4678,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия в рамках реализации целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Навлинском районе» | итого | 4415,00 | 4415,00 | 0,00 | 0,00 | Сохранение и увеличение маточного поголовья, увеличение производства молока. | ГУ "Навлинское районное управление сельского хозяйства", сельскохозяйственные товаропроизводители | -//- |
|  |  | 2010 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1046,00 | 1046,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1170,00 | 1170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1299,00 | 1299,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение семян высоких репродукций | итого | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | Улучшение системы семеноводства, повышение урожайности. | ГУ "Навлинское районное управление сельского хозяйства" | -//- |
|  |  | 2010 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |
| 8 | Агрохимическое обследование почв района | итого | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | Повышение урожайности | ГУ "Навлинское районное управление сельского хозяйства" | -//- |
|  |  | 2010 | 1200,00 |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие АПК» | итого | 83520,00 | 4415,00 | 25649,00 | 53456,00 |  |  | ГУ "Навлинское районное управление сельского хозяйства" |
|  |  | 2009 | 9805,00 | 0,00 | 449,00 | 9356,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 15100,00 | 900,00 | 6400,00 | 7800,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 16046,00 | 1046,00 | 4000,00 | 11000,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 21070,00 | 1170,00 | 7800,00 | 12100,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 21499,00 | 1299,00 | 7000,00 | 13200,00 |  |  |  |
| III | Развитие сферы потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство торгового центра по ул. Л. Гарсиа | итого | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | Увеличение торговых площадей, создание около 10 рабочих мест, улучшение торгового обслуживания населения | ИП Нестеров | Администрация Навлинского района, отдел экономики и труда |
|  |  | 2009 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 3000,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство магазина по ул. Кр. Партизан | итого | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Увеличение торговых площадей, улучшение торгового обслуживания населения | ИП Нестеров | Администрация Навлинского района, отдел экономики и труда |
|  |  | 2010 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| 3 | Организация работы предприятий торговли и общественного питания по обслуживанию районных массовых общественных мероприятий | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Более полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах | Администрация Навлинского района | Администрация Навлинского района |
| 4 | Обеспечение контроля за наличием в розничной торговой сети товаров первой необходимости | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Недопущение перебоев в продаже хлебобулочных изделий, молокопродуктов, соли, спичек и т.д. | Сельские и поселковые администрации | Администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
| 5 | Осуществление защиты прав потребителей в соответствии Законом РФ «О защите прав потребителей» | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Разрешение проблем потребителей в досудебном порядке | Администрация Навлинского района, отдел экономики и труда | Администрация Навлинского района, отдел экономики и труда |
| 6 | Содействие предприятиям торговли и общественного питания района в заключении договоров с местными товаропроизводителями на поставку продовольственных товаров. | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Бесперебойное снабжение предприятий продовольственной торговли, общественного питания продукцией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Администрация Навлинского района | Администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  | Всего по разделу «Развитие сферы потребительского рынка» | итого | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |  | Администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |  |
| IV | Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение газоснабжения населения | итого | 107911,18 | 0,00 | 107911,18 | 0,00 | Повышение степени благоустройства для проживания | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 10451,18 | 0,00 | 10451,18 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 24365,00 | 0,00 | 24365,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 24365,00 | 0,00 | 24365,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 24365,00 | 0,00 | 24365,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 24365,00 | 0,00 | 24365,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Завершение газификации населенных пунктов района в рамках реализации программы «Газификация Брянской области» | итого | 88309,73 | 0,00 | 88309,73 | 0,00 | Улучшение условий быта жителей района | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 8609,73 |  | 8609,73 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 19925,00 |  | 19925,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 19925,00 |  | 19925,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 19925,00 |  | 19925,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 19925,00 |  | 19925,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Перевод отопления объектов соц. сферы на природный газ | итого | 19601,44 | 0,00 | 19601,44 | 0,00 | Повышение степени благоустройства | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1841,44 |  | 1841,44 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 4440,00 |  | 4440,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 4440,00 |  | 4440,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 4440,00 |  | 4440,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 4440,00 |  | 4440,00 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение водоснабжения населения и водоотведения | итого | 150389,20 | 0,00 | 150389,20 | 0,00 | Улучшение условий быта жителей района | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1909,20 | 0,00 | 1909,20 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 37120,00 | 0,00 | 37120,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 37120,00 | 0,00 | 37120,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 37120,00 | 0,00 | 37120,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 37120,00 | 0,00 | 37120,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и строительство новых водопроводных сетей по программе «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» | итого | 49166,60 | 0,00 | 49166,60 | 0,00 | Улучшение условий быта жителей района | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 686,60 |  | 686,60 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 12120,00 |  | 12120,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 12120,00 |  | 12120,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 12120,00 |  | 12120,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 12120,00 |  | 12120,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (очистные сооружения) н.п. Навля, Бяково, Чичково | итого | 101222,60 | 0,00 | 101222,60 | 0,00 | Улучшение экологической обстановки | Отдел строительства и архитектуры администрации района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1222,60 |  | 1222,60 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда | итого | 14558,62 | 334,87 | 13495,82 | 727,93 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение качества жилищной услуги | Навлинская поселковая администрация, Бяковская с/а | Навлинская поселковая администрация |
|  |  | 2009 | 11739,02 | 270,02 | 10882,05 | 586,95 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2819,60 | 64,851 | 2613,769 | 140,98 |  |  |  |
| 4 | Строительство 14 индивидуальных коттеджей в д. Кольцовка Навлинского района | итого | 76000,00 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | Строительство индивидуального жилья | ООО "Технолес" | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 25000,00 |  |  | 25000,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 51000,00 |  |  | 51000,00 |  |  |  |
| 6 | Озеленение | итого | 73,70 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | Восстановление и сохранение площади зеленых насаждений | Навлинская поселковая администрация | Навлинская поселковая администрация |
|  |  | 2009 | 73,70 | 73,70 |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование архитектурного облика района. Разработка схемы территориального планирования района | итого | 2216,89 | 221,69 | 1995,20 | 0,00 | Обеспечение устойчивого развития инфраструктуры | Отдел строительства и архитектуры | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 2216,89 | 221,689 | 1995,2 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и строительство жилья» | итого | 351149,58 | 630,26 | 273791,39 | 76727,93 |  |  | Администрация Навлинского района Навлинская поселковая администраци |
|  |  | 2009 | 51389,98 | 565,41 | 25237,63 | 25586,95 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 115304,60 | 64,85 | 64098,77 | 51140,98 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 61485,00 | 0,00 | 61485,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 61485,00 | 0,00 | 61485,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 61485,00 | 0,00 | 61485,00 | 0,00 |  |  |  |
| V | Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере здравоохранения в рамках реализации ведомственной целевой программы «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности МУЗ «Навлинская ЦРБ» и медицинских учреждений район на 2008-2010 годы» | итого | 424,60 | 424,60 | 0,00 | 0,00 | Усиление противопожарной безопасности | Навлинская ЦРБ | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 424,60 | 424,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в сфере здравоохранения в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении за счет средств бюджета Навлинского района» (2008-2010 годы) | итого | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | Укрепление материально-технической базы ЛПУ, повышение качества и своевременности оказания медицинской помощи | Навлинская ЦРБ | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение оборудования | итого | 231,50 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | Укрепление материально-технической базы ЛПУ, повышение качества и своевременности оказания медицинской помощи | Навлинская ЦРБ | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 231,50 | 231,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт Салтановской ВА, подвальных помещений ЦРБ, клинической лаборатории, инфекционного отделения, лифтов | итого | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | Укрепление материально-технической базы ЛПУ | Навлинская ЦРБ | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 467,00 |  |  | 467,00 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт кровли детского и терапевтического отделений и основного корпуса ЦРБ | итого | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | Укрепление материально-технической базы ЛПУ | Навлинская ЦРБ | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 99,30 |  |  | 99,30 |  |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие здравоохранения» | итого | 1282,40 | 716,10 | 0,00 | 566,30 |  |  | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1282,40 | 716,10 | 0,00 | 566,30 |  |  |  |
| VI | Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере образования в рамках реализации районной целевой программы «Развитие образования Навлинского района» | итого | 244,70 | 244,70 | 0,00 | 0,00 | Улучшение материально-технической базы ДОУ | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 244,70 | 244,70 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в сфере образования в рамках реализации районной целевой программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в Навлинском районе на 2008-2010 годы» | итого | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в сфере образования в рамках реализации ведомственной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2008-2010годы» | итого | 1051,90 | 1051,90 | 0,00 | 0,00 | Улучшение материально-технической базы, обеспечение пожарной безопасности | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1051,90 | 1051,90 |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в сфере образования в рамках реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся и детей образовательных учреждений Навлинского района на 2008-2010годы» | итого | 1556,90 | 1556,90 | 0,00 | 0,00 | Укрепление здоровья детей обеспечение сбалансированного питания | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 1556,90 | 1556,90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Компенсация расходов по оплате жилых помещений с отоплением и освещением работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа | итого | 7559,40 | 0,00 | 7559,40 | 0,00 | Повышение уровня обеспеченности работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 7559,40 |  | 7559,40 |  |  |  |  |
| 6 | Проведение конкурсов, конференций, смотров обще с т венных объединений (движение юных патриотов, «Юная Россия», ассоциация школьных музеев) | итого | 45,70 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | Совершенствование модели и механизма взаимодействия образовательных учреждений с детскими общественными организациями | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 45,70 | 45,70 |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация трудовых объединений учащихся с одноразовым питанием | итого | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | Предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 2,70 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация летних оздоровительных площадок на базе учреждений образования | итого | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Укрепление здоровья детей | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Мониторинг опроса родителей на услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
| 10 | Развитие и совершенствование кружков технической, спортивно-технической и художественно-эстетической направленности | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Решение проблемы занятости подростков во внеурочное время, допрофессиональная подготовка | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
| 11 | Разработка в учреждениях дополнительного о6разования инновационных образовательных программ, программ нравственного и военно-патриотического воспитания | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным потребностям личности, общества, государства | Отдел образования администрации Навлинского района | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  | Всего по разделу «Развитие образования» | итого | 10487,30 | 2927,90 | 7559,40 | 0,00 |  |  | Отдел образования администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 10487,30 | 2927,90 | 7559,40 | 0,00 |  |  |  |
| VII | Развитие культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт учреждений культуры | итого | 635,00 | 560,00 | 55,00 | 20,00 | Укрепление и улучшение материальной базы клубных учреждений, создание комфортных условий для проведения досуга | Муниципальные учреждения культуры: Навлинский РДК, Щегловский СДК Ревенской СДК | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 635,00 | 560,00 | 55,00 | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Комплектование библиотек | итого | 228,00 | 198,00 | 30,00 | 0,00 | Увеличение и обновляемость книжных фондов | Муниципальные межпоселенческие библиотеки | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 228,00 | 198,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение оборудования, музыкальной аппаратуры для учреждений культуры | итого | 421,60 | 386,00 | 19,60 | 16,00 | Укрепление и улучшение материальной базы клубных учреждений, создание комфортных условий для занятий | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 421,60 | 386,00 | 19,60 | 16,00 |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей | итого | 144,00 | 134,00 | 10,00 | 0,00 | Организация досуга подростков и молодежи | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 35,00 | 25,00 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 27,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 27,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | итого | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | Укрепление здоровья, содействие духовному воспитанию детей и подростков | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 46,00 | 46,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 90,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие в областных спортивных мероприятиях | итого | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | Укрепление здоровья, создание потенциала для будущего развития детей | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района |
|  |  | 2009 | 104,00 | 104,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 215,00 | 215,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 230,00 | 230,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | итого | 329,00 | 279,00 | 20,00 | 30,00 | Обеспечение досуга жителей развитие творческих способностей, пропаганда лучших образцов самодеятельного и профессионального искусства, нравственно-патриотическое воспитание молодежи | Муниципальное учреждение культуры "Навлинский РДК" | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района, Навлинская поселковая администрация |
|  |  | 2009 | 329,00 | 279,00 | 20,00 | 30,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | итого | 3172,60 | 2972,00 | 134,60 | 66,00 |  |  | Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 1798,60 | 1598,00 | 134,60 | 66,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| VIII | Развитие занятости, совершенствование местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение разъяснительной работы в ходе уведомительной регистрации коллективных договоров по включению в них позиций, предусматривающих индексацию заработной платы не менее индекса роста потребительских цен, а также выплаты ее не ниже размера прожиточного минимума | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Усиление социальной защищенности работников, рост заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен | Администрация района, отдел экономики и труда | Администрация Навлинского района |
| 2 | Проведение консультационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам труда и социальным гарантиям, оказание им помощи в устранении нарушений трудового законодательства | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Усиление социальной защищенности работников | Администрация района, отдел экономики и труда | Администрация Навлинского района |
| 3 | Улучшение условий труда работающих граждан на основе аттестации рабочих мест | итого | 430,68 | 0,00 | 0,00 | 430,68 | Улучшение условий труда,усиление социальной защищенности работников | Предприятия и организации Навлинского района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 30,68 |  |  | 30,68 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 4 | Организация участия предприятий и организаций района в конкурсах инвестиционных проектов, семинарах, выставках | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Повышение инвестиционной привлекательности предприятий района, расширение рынков сбыта выпускаемой продукции |  | Администрация Навлинского района |
| 5 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализация которых направлена на решение приоритетных задач социально- экономического развития Навлинского района, осуществление мероприятий, направленных на устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Стимулирование предприятий к реализации инвестиционных проектов за счет привлечения ресурсов кредитных организаций |  | Администрация Навлинского района |
| 6 | Оказание содействия предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям в получении субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Стимулирование предприятий к реализации инвестиционных проектов за счет привлечения ресурсов кредитных организаций |  | Администрация района |
| 7 | Организация субботников с привлечением населения, участие в благоустройстве города | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Вовлечение населения в решение вопросов благоустройства. Приобщение широких слоев населения к активной природоохранной деятельности |  | Администрация района, администрации городских и сельских поселений |
| 8 | Организация и проведение публичных слушаний по вопросам местного значения | 2009-2013 | Не требует финансирования |  |  |  | Совершенствование местного управления. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения | Администрация района, администрации городских и сельских | Администрация района, администрации городских и сельских поселений |
| 9 | Реализация районной программы «Поддержка малого предпринимательства в Навлинском районе на 2009 – 2013 годы» | итого | 173,50 | 46,70 | 0,00 | 126,80 | Обеспечение устойчивого развития предпринимательства в Навлинском районе | Администрация района, ГУ «ЦЗН Навлинского района | Администрация Навлинского района |
|  |  | 2009 | 11,50 | 6,70 |  | 4,80 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 40,50 | 10,00 |  | 30,50 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 40,50 | 10,00 |  | 30,50 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 40,50 | 10,00 |  | 30,50 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 40,50 | 10,00 |  | 30,50 |  |  |  |
|  | Всего по разделу "Развитие занятости, совершенствование местного самоуправления" | итого | 604,18 | 46,70 | 0,00 | 557,48 |  |  | Администрация Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 42,18 | 6,70 | 0,00 | 35,48 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 140,50 | 10,00 | 0,00 | 130,50 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 140,50 | 10,00 | 0,00 | 130,50 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 140,50 | 10,00 | 0,00 | 130,50 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 140,50 | 10,00 | 0,00 | 130,50 |  |  |  |
| IХ | Демографическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по стабилизации демографической ситуации.(выполнение плана мероприятий по реализации областной целевой программы "Демографическое развитие Брянской области") | 2009-2013 | По отдельному плану |  |  |  | Сохранение репродуктивного здоровья женщин и детей, стимулирование рождаемости. Улучшение положения семей с детьми. Снижение преждевременной смертности, увеличение продолжительности жизни. | МУЗ "Навлинская ЦРБ" ГУ ОСЗН Отдел образования администрации Навлинского района | Администрация Навлинского района |
| Х | Развитие туристическо-рекреационного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и благоустройство центрального сквера п.Навля | итого | 1650,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 | Создание условий для проведения досуга жителей и гостей района, увековечение памяти П.И. Деревянко | Привлечение спонсоров | Администрация Навлинского района, Навлинская поселковая администрация |
|  |  | 2009 | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и благоустройство Ревенского парка | итого | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Создание условий для проведения досуга жителей и гостей района, увековечение памяти К.Паустовского | Привлечение спонсоров | Администрация Навлинского района, Ревенская сельская администрация |
|  |  | 2010 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу "Развитие туристическо-рекреационного комплекса" | итого | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 |  |  | Администрация Навлинского района, сельские и поселковые администрации |
|  |  | 2009 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | итого | 959616,06 | 11707,96 | 307134,39 | 640773,71 |  |  |  |
|  |  | 2009 | 88455,46 | 5814,11 | 33380,63 | 49260,73 |  |  |  |
|  |  | 2010 | 147940,10 | 1269,85 | 70498,77 | 76171,48 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 99598,50 | 1383,00 | 65485,00 | 32730,50 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 105157,50 | 1542,00 | 69285,00 | 34330,50 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 518464,50 | 1699,00 | 68485,00 | 448280,50 |  |  |  |